## Лист1
Приложение № __1)
к решению ______________ от «__» _________ г. №__________2)
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
_______________Общество с ограниченной ответственностью "ГИП-Электро"________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2019 года |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого за период реализации инвестиционной программы (план)
|  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | План | Факт | План | План | План
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 26 | 29.1 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 31
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 56.2795 | 429.2724 | 1.397 | 284.7468 | 125.8317 | 17.2 | 82.2089 | 480.189 | 66.7664 | 93.6593 | 69.12 | 76.0905 | 74.5664 | 112.1847 | 112.1825 | 468.6824
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 29.8509 | 169.1071 | 0 | 168.95 | 0.16 | 0 | 31.4678 | 161.9569 | 22.5444 | 49.8014 | 17.8741 | 25.1189 | 27.4791 | 24.48 | 48.2909 | 175.1702
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 21.2596 | 93.9228 | 0.62072 | 89.7375 | 3.571 | 0 | 21.2596 | 125.1937 | 12.9254 | 12.809 | 21.3288 | 21.0326 | 24.3011 | 31.3779 | 25.9527 | 115.4723
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 4.199 | 33.3327 | 0.7763 | 26.0594 | 6.3907 | 0 | 6.6321 | 33.2733 | 6.6949 | 6.5593 | 4.4982 | 4.5071 | 17.9242 | 2.7797 | 1.5712 | 33.3414
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0.97 | 132.9098 | 0 | 0 | 115.71 | 17.2 | 22.8494 | 159.7652 | 24.6017 | 24.4897 | 25.4276 | 25.4319 | 4.862 | 53.5472 | 36.3677 | 144.6984
1 | ООО "ГИП-Электро" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 29.8509 | 169.1071 | 0 | 0.20255 | 0.16 | 0 | 31.4678 | 161.9569 | 22.5444 | 49.8014 | 17.8741 | 25.1189 | 27.4791 | 24.48 | 48.2909 | 175.1702
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 29.7813 | 168.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3982 | 161.5955 | 22.5444 | 49.8014 | 17.5127 | 24.7575 | 27.4791 | 24.48 | 48.2909 | 174.8089
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 5.326 | 165.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7742 | 158.4752 | 22.1476 | 49.4046 | 16.75 | 22.5913 | 26.6341 | 23.64 | 47.71 | 169.98
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно за 2017г., всего | Г | 2017 | 2017 | 0 | 75.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6186 | 75.7045 | 22.1476 | 49.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4046
2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно за 2018г., всего | Г | 2018 | 2018 | 0 | 17.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3514 | 17.3197 | 0 | 0 | 16.75 | 22.5913 | 0 | 0 | 0 | 22.5913
3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно за 2019г., всего | Г | 2019 | 2019 | 5.326 | 26.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3268 | 26.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6341 | 0 | 0 | 26.6341
4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно за 2020г., всего | Г | 2020 | 2020 | 0 | 26.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8228 | 19.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.64 | 0 | 23.64
5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно за 2021г., всего | Г | 2021 | 2021 | 0 | 19.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6546 | 19.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.71 | 47.71
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 2018 | 2021 | 0.17 | 3.4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62394 | 3.1203 | 0.3968 | 0.3968 | 0.76271 | 2.1662 | 0.845 | 0.84 | 0.58089 | 4.8289
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2017г., всего | Г | 2017 | 2017 | 0 | 0.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07936 | 0.3968 | 0.3968 | 0.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3968
2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2018г., всего | Г | 2018 | 2018 | 0 | 0.76271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15243 | 0.76271 | 0 | 0 | 0.76271 | 2.1662 | 0 | 0 | 0 | 2.1662
3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2019г., всего | Г | 2019 | 2019 | 0.17 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0.845
4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2020г., всего | Г | 2020 | 2020 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10697 | 0.53487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0.84
5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2021г., всего | Г | 2021 | 2021 | 0 | 0.58089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11618 | 0.58089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58089 | 0.58089
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.069665 | 0.36137 | 0 | 0.20255 | 0.16 | 0 | 0.069665 | 0.36137 | 0 | 0 | 0.36137 | 0.36137 | 0 | 0 | 0 | 0.36137
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.069665 | 0.36137 | 0 | 0.20255 | 0.16 | 0 | 0.069665 | 0.36137 | 0 | 0 | 0.36137 | 0.36137 | 0 | 0 | 0 | 0.36137
1 | Реконструкция КТП-4629 с увеличением мощности трансформатора с 250кВА на 400кВА в с. В.Киги | I_ГИП_86 | 2018 | 2018 | 0 | 0.23255 | 0 | 0.072552 | 0.16 | 0 | 0.04475 | 0.23255 | 0 | 0 | 0.23255 | 0.2313 | 0 | 0 | 0 | 0.23255
2 | Реконструкция КТПК-2726 с увеличением мощности трансформатора с 100кВА на 160кВА в с. Большеустьикинское | I_ГИП_87 | 2018 | 2018 | 0 | 0.12881 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.024916 | 0.12881 | 0 | 0 | 0.12881 | 0.12852 | 0 | 0 | 0 | 0.12881
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 21.2596 | 93.9228 | 0.62072 | 89.7375 | 3.571 | 0 | 21.2596 | 125.1937 | 12.9254 | 12.809 | 21.3288 | 21.0326 | 24.3011 | 31.3779 | 25.9527 | 115.4723
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 2.2082 | 10.269 | 0 | 8.4769 | 1.79 | 0 | 2.2082 | 12.9533 | 1.0254 | 1.0446 | 0 | 0 | 0.936 | 3.7979 | 4.5041 | 10.2792
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.0251 | 3.3828 | 0 | 2.5355 | 0.846 | 0 | 1.0251 | 5.8621 | 0.89831 | 0.91371 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 1.1836 | 3.377
1 | Замена КТПН-3689 с уменьшением мощности ТМ-250кВА на ТМ-160кВА в с. Новобелокатай | G_ГИП_3 | 2017 | 2017 | 0 | 0.41131 | 0 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.082262 | 0.41131 | 0.40678 | 0.41131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41131
2 | Замена ТМ-400кВА на ТМ-160кВА с уменьшением мощности в КТП-8386 в с.Шаран. | G_ГИП_4 | 2017 | 2017 | 0 | 0.16445 | 0 | 0.018447 | 0.146 | 0 | 0.032889 | 0.16445 | 0.16102 | 0.16445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16445
3 | Замена ТМ-630кВА на ТМ-250кВА с уменьшением мощности в КТПН-2653 в с.Большеустьикинское | G_ГИП_5 | 2017 | 2017 | 0 | 0.20709 | 0 | 0.017091 | 0.19 | 0 | 0.041418 | 0.20709 | 0.20339 | 0.20709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20709
4 | Замена ТМ-160кВА на ТМ-100кВА в КТП-2624 в с.Большеустьикинское | G_ГИП_6 | 2017 | 2017 | 0 | 0.13086 | 0 | 0.020864 | 0.11 | 0 | 0.026173 | 0.13086 | 0.12712 | 0.13086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13086
5 | Замена ТП-3617 с уменьшением мощности ТМ с 250кВА на 160кВА в с. Новобелокатай | G_ГИП_7 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Замена ТП-3613 с уменьшением мощности ТМ с 250 кВА на 100кВА в с. Новобелокатай | G_ГИП_8 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Замена ТМ-160кВА на ТМ-100кВА с уменьшением мощности в ТП-5712 | G_ГИП_9 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Замена ТП-3637 с уменьшением мощности ТМ с 630кВА на 400кВА в с. Новобелокатай | J_ГИП_1 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Замена ТП-3602 с уменьшением мощности ТМ с 250 кВА на 100кВА в с. Новобелокатай | J_ГИП_2 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Замена ТМ-250кВА на ТМ-100кВА с уменьшением мощности в ТП-14 в с. Стерлибашево | J_ГИП_3 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Замена ТМ-63кВА на ТМ-100кВА с увеличением мощности в ТП-21 в с. Стерлибашево | J_ГИП_6 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Замена ТМ-400кВА на ТМ-630кВА с увеличением мощности в ТП-8340 в с. Шаран | J_ГИП_7 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Замена ТП-3600 с уменьшением мощности ТМ с 160 кВА на 100кВА в с. Новобелокатай | G_ГИП_15 | 2020 | 2020 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0.09322 | 0.55419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0.55419
14 | Замена ТП-3635 с увеличением мощности с 160кВА на 250кВА в с. Новобелокатай | G_ГИП_16 | 2020 | 2020 | 0 | 0.72549 | 0 | 0.72549 | 0 | 0 | 0.12203 | 0.72549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0.72549
15 | Замена ТП-3620 с уменьшением мощности ТМ с 400кВА на 250кВА в с. Новобелокатай | G_ГИП_17 | 2021 | 2021 | 0 | 0.60753 | 0 | 0.60753 | 0 | 0 | 0.098305 | 0.60753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60753 | 0.60753
16 | Замена ТП-3616 с уменьшением мощности ТМ с 160 кВА на 100кВА в с. Новобелокатай | G_ГИП_18 | 2021 | 2021 | 0.09322 | 0.5761 | 0 | 0.5761 | 0 | 0 | 0.09322 | 0.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5761 | 0.5761
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.221 | 6.8862 | 0 | 5.9414 | 0.944 | 0 | 1.2041 | 6.8862 | 0.12712 | 0.13086 | 0 | 0 | 0.936 | 2.5149 | 3.3204 | 6.9022
1 | Замена ТМ-100кВА в КТП-2631 без изменения мощности в с.Большеустьикинское | G_ГИП_19 | 2017 | 2017 | 0 | 0.13086 | 0 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.025424 | 0.13086 | 0.12712 | 0.13086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13086
2 | Замена ТП-3607 без изменения мощности в с. Новобелокатай | G_ГИП_20 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Замена ТП-3604 без изменения мощности в с. Новобелокатай | G_ГИП_21 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Замена ТП-2630 без ТМ в с. Большеустьикинское | G_ГИП_22 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Замена ТП-2623 без изменения мощности в с. Большеустьикинское | G_ГИП_23 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Замена ТП-2658 без ТМ в с. Большеустьикинское | G_ГИП_24 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Замена ТП-2651 без изменения мощности в с. Большеустьикинское | G_ГИП_25 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Замена ТП-2644 без изменения мощности в с. Большеустьикинское | G_ГИП_26 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Замена ТП-2618 без изменения мощности в с. Большеустьикинское | G_ГИП_27 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Замена ТП-2645 без изменения мощности в с. Большеустьикинское | G_ГИП_28 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Замена ТП-2675 без изменения мощности в с. Большеустьикинское | G_ГИП_29 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Замена ТП-28 без изменения мощности в с. Стерлибашево | G_ГИП_30 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Замена ТП-25 без изменения мощности в с. Стерлибашево | G_ГИП_31 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Замена ТП-17 без изменения мощности в с. Стерлибашево | G_ГИП_32 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Замена ТП-32 без изменения мощности в с. Стерлибашево | G_ГИП_33 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Замена ТМ-100кВА в ТП-8532 без изменения мощности в с. Шаран | G_ГИП_34 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Замена ТМ-250кВА в ТП-8440 в с. Шаран | G_ГИП_35 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Замена корпуса ТП-3608 160 кВА без изменения мощности в с. Новобелокатай | J_ГИП_4 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Замена ТП-4617 100 кВА без изменения мощности в с. В.Киги | J_ГИП_5 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Замена ТМ-250кВА в ТП-8623 без изменения мощности в с. Шаран | J_ГИП_8 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Замена ТП-4606 без изменения мощности в с. В.Киги | G_ГИП_39 | 2020 | 2020 | 0 | 0.58442 | 0 | 0.58442 | 0 | 0 | 0.098305 | 0.58442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0.583
22 | Замена ТП-35 без изменения мощности в с. Стерлибашево | G_ГИП_40 | 2020 | 2020 | 0 | 0.68519 | 0 | 0.68519 | 0 | 0 | 0.11525 | 0.68519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0.69
23 | Замена ТП-22 без изменения мощности в с. Стерлибашево | G_ГИП_41 | 2020 | 2020 | 0 | 0.68519 | 0 | 0.68519 | 0 | 0 | 0.11525 | 0.68519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0.69
24 | Замена ТМ-160кВА в ТП-8124 без изменения мощности в с. Шаран | G_ГИП_42 | 2020 | 2020 | 0 | 0.25191 | 0 | 0.25191 | 0 | 0 | 0.042373 | 0.25191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25191 | 0 | 0.25191
25 | Замена ТМ-250кВА в ТП-8038 без изменения мощности в с. Шаран | G_ГИП_43 | 2020 | 2020 | 0 | 0.29221 | 0 | 0.29221 | 0 | 0 | 0.049153 | 0.29221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
26 | Замена ТП-3610 без изменения мощности в с. Новобелокатай | G_ГИП_44 | 2021 | 2021 | 0 | 0.5761 | 0 | 0.5761 | 0 | 0 | 0.09322 | 0.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5761 | 0.5761
27 | Замена ТП-4643 без изменения мощности в с. В.Киги | G_ГИП_45 | 2021 | 2021 | 0 | 0.60753 | 0 | 0.60753 | 0 | 0 | 0.098305 | 0.60753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60753 | 0.60753
28 | Замена ТП-4015 без изменения мощности в с. Стерлибашево | G_ГИП_46 | 2021 | 2021 | 0 | 0.62847 | 0 | 0.62847 | 0 | 0 | 0.10169 | 0.62847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62847 | 0.62847
29 | Замена ТП-19 без изменения мощности в с. Стерлибашево | G_ГИП_47 | 2021 | 2021 | 0 | 0.62847 | 0 | 0.62847 | 0 | 0 | 0.10169 | 0.62847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62847 | 0.62847
30 | Замена ТМ-160кВА в ТП-8258 без изменения мощности в с. Шаран | G_ГИП_48 | 2021 | 2021 | 0 | 0.23044 | 0 | 0.23044 | 0 | 0 | 0.037288 | 0.23044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23044 | 0.23044
31 | Замена ТМ-160кВА в ТП-8151 без изменения мощности в с. Шаран | G_ГИП_49 | 2021 | 2021 | 0 | 0.23044 | 0 | 0.23044 | 0 | 0 | 0.037288 | 0.23044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23044 | 0.23044
32 | Замена ТМ-400кВА в ТП-8340 без изменения мощности в с. Шаран | G_ГИП_50 | 2021 | 2021 | 0 | 0.41898 | 0 | 0.41898 | 0 | 0 | 0.067797 | 0.41898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41898 | 0.41898
33 | Замена силового трансформатора 25кВА 1шт. в ТП-2661 в с. Большеустьикинское | J-ГИП-33 | 2019 | 2019 | 0.017 | 0.072 | 0 | 0.017 | 0.055 | 0 | 0.017 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072
34 | Замена силового трансформатора 160кВА 1шт. в ТП-4626 в с. В.Киги | J-ГИП-39 | 2019 | 2019 | 0.033 | 0.139 | 0 | 0.017 | 0.122 | 0 | 0.033 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0.139
35 | Замена силового трансформатора 160кВА 1шт. в ТП-3604 в с. Новобелокатай | J-ГИП-40 | 2019 | 2019 | 0.033 | 0.139 | 0 | 0.017 | 0.122 | 0 | 0.033 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0.139
36 | Замена силового трансформатора 250кВА 1шт. в ТП-4678 в с. В.Киги | J-ГИП-41 | 2019 | 2019 | 0.041 | 0.174 | 0 | 0.017 | 0.157 | 0 | 0.041 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0.174
37 | Замена силового трансформатора 250кВА 1шт. в ТП-5106 в с. Красноусольский | J-ГИП-42 | 2019 | 2019 | 0.041 | 0.174 | 0 | 0.017 | 0.157 | 0 | 0.041 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0.174
38 | Замена силового трансформатора 400кВА 1шт. в ТП-5109 в с. Красноусольский | J-ГИП-43 | 2019 | 2019 | 0.056 | 0.238 | 0 | 0.017 | 0.221 | 0 | 0.056 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0.238
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 2.604 | 33.1388 | 0.62072 | 30.9016 | 1.621 | 0 | 6.3029 | 33.1354 | 7.3695 | 7.2339 | 9.2619 | 9.0866 | 14.021 | 0 | 2.6186 | 32.9602
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 2.604 | 33.1388 | 0.62072 | 30.9016 | 1.621 | 0 | 6.3029 | 33.1354 | 7.3695 | 7.2339 | 9.2619 | 9.0866 | 14.021 | 0 | 2.6186 | 32.9602
1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-11508, Ф-11507 ПС "Абдуллино", 6км в Караидельском районе РБ. | G_ГИП_51 | 2017 | 2018 | 0 | 10.5898 | 0.21632 | 9.934 | 0.444 | 0 | 2.1424 | 10.5898 | 5.5136 | 5.5136 | 5.0763 | 4.9808 | 0 | 0 | 0 | 10.4943
2 | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ 0,465км с переносом ТП-5706 100кВА в центр нагрузок в д. Н. Бердяш Караидельского района РБ | I-ГИП-43 | 2018 | 2018 | 0 | 2.9407 | 0 | 2.5607 | 0.38 | 0 | 0.58814 | 2.9407 | 0 | 0 | 2.9407 | 2.8852 | 0 | 0 | 0 | 2.8852
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-5713 с заменой ТМ-63кВА на ТМ-25кВА с уменьшением мощности и переносом ТП в центр нагрузок в д. Мата Караидельского р-на РБ | G_ГИП_52 | 2017 | 2017 | 0 | 0.84746 | 0 | 0.71746 | 0.13 | 0 | 0.16949 | 0.84746 | 0.84746 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746
4 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТПН-27, строительство ВЛЗ-10кВ с установкой дополнительного ТП-63кВА в с.Стерлибашево. | G_ГИП_53 | 2017 | 2017 | 0 | 0.87288 | 0 | 0.62288 | 0.25 | 0 | 0.17458 | 0.87288 | 1.0085 | 0.87288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87288
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-4631 с делением фидеров в с. В.Киги | G_ГИП_54 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-4655 с делением фидеров в с. В.Киги | G_ГИП_55 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-4622 с делением фидеров | G_ГИП_56 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ с заменой ТП-5715 250кВА без изменения мощности и переносом ТП в центр нагрузок в с.Атняш Караидельского района РБ | I-ГИП-23 | 2018 | 2018 | 0 | 1.2449 | 0 | 0.98492 | 0.26 | 0 | 0.19543 | 1.2449 | 0 | 0 | 1.2449 | 1.2206 | 0 | 0 | 0 | 1.2206
9 | Перенос ТП-5712 в центр нагрузок в д. Шамратово Караидельского р-на | G_ГИП_58 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-11506, ПС "Абдуллино" 4,7км в Караидельском районе РБ | J-ГИП-9 | 2019 | 2019 | 1.55 | 8.486 | 0.152 | 8.334 | 0 | 0 | 1.5514 | 8.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.486 | 0 | 0 | 8.486
11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2617, 3,4км в с. Большеустьикинское | J_ГИП_10 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4613, 0,9км с делением фидеров в с. В.Киги | J_ГИП_11 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-5102 с делением фидеров 1,15км в с. Магинск | J_ГИП_12 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5104 с делением фидеров, 1,25км в с. Магинск | J_ГИП_13 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Перенос ТП-4617 100 кВА в центр нагрузок в с. В.Киги | J_ГИП_14 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Перенос ТП-5702 63 кВА в центр нагрузок в д. Сабанкуль, Караидельского р-на. | J_ГИП_15 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ 1,995км от ТП-4688 с делением фидеров в с. В.Киги | G_ГИП_66 | 2021 | 2021 | 0 | 2.6186 | 0 | 2.6186 | 0 | 0 | 0.42373 | 2.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6186 | 2.6186
18 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-17 ПС "Каран" 0,82км в г. Мелеуз | J-ГИП-24 | 2019 | 2019 | 0.283 | 1.2334 | 0.0834 | 1.15 | 0 | 0 | 0.283 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 1.23
19 | Реконструкция КЛ-6кВ 0,764км Ф-5 ПС "НГЭС", прокладка резервной КЛ-6кВ 0,764км от Ф-18 ПС "НГЭС" в п. Нугуш Мелеузовского р-на РБ | J-ГИП-26 | 2019 | 2019 | 0.73 | 4.131 | 0.169 | 3.962 | 0 | 0 | 0.73375 | 4.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.131 | 0 | 0 | 4.131
20 | Реконструкция ТП-8706 с заменой ТМ-100кВА на ТМ-250кВА в с. Шаран | J-ГИП-31 | 2019 | 2019 | 0.041 | 0.174 | 0 | 0.017 | 0.157 | 0 | 0.041 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0.174
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.4966 | 50.5149 | 0 | 50.359 | 0.16 | 0 | 3.652 | 21.4083 | 4.5305 | 4.5305 | 12.0669 | 11.946 | 9.3442 | 27.58 | 18.83 | 72.2329
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 10.5859 | 0 | 10.59 | 0 | 0 | 0.99171 | 6.0593 | 4.5305 | 4.5305 | 6.0559 | 6.0492 | 0 | 0 | 0 | 10.5797
1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности 605 шт. в ОП с. Архангельское (2017) | G_ГИП_67 | 2017 | 2021 | 0 | 4.53 | 0 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5305 | 4.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5305
2 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности 520 шт. в ОП с. Архангельское (2018) | I_ГИП_97 | 2018 | 2018 | 0 | 6.0559 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0.99171 | 6.0593 | 0 | 0 | 6.0559 | 6.0492 | 0 | 0 | 0 | 6.0492
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0.026608 | 0.17203 | 0 | 0.012034 | 0.16 | 0 | 0.026608 | 0.17203 | 0 | 0 | 0.17203 | 0.17203 | 0 | 0 | 0 | 0.17203
1 | Установка пункта коммерческого учета (ПКУ-10кВ) в ОП с.Шаран | I_ГИП_88 | 2018 | 2018 | 0 | 0.17203 | 0 | 0.012034 | 0.16 | 0 | 0.026608 | 0.17203 | 0 | 0 | 0.17203 | 0.1698 | 0 | 0 | 0 | 0.17203
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 1.47 | 39.757 | 0 | 39.757 | 0 | 0 | 2.6337 | 15.177 | 0 | 0 | 5.839 | 5.839 | 9.3442 | 27.58 | 18.83 | 61.4811
1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии в ОП с. Стерлибашево | G_ГИП_68 | 2018 | 0 | 0 | 24.58 | 0 | 24.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.58 | 18.83 | 46.41
2 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии в ОП с Большеустьикинское | I_ГИП_96 | 2018 | 2018 | 0 | 5.839 | 0 | 5.839 | 0 | 0 | 1.1678 | 5.839 | 0 | 0 | 5.839 | 5.727 | 0 | 0 | 0 | 5.727
3 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии в ОП с. Красноусольский (2019) | J_ГИП_34 | 2019 | 2019 | 1.47 | 9.338 | 0 | 9.338 | 0 | 0 | 1.4659 | 9.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3442 | 0 | 0 | 9.3442
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 4.199 | 33.3327 | 0.7763 | 26.0594 | 6.3907 | 0 | 6.6321 | 33.2733 | 6.6949 | 6.5593 | 4.4982 | 4.5071 | 17.9242 | 2.7797 | 1.5712 | 33.3414
2 | Строительство ВЛ-10кВ с установкой КТП-160/10/0,4 для электроснабжения мкр. "Юговосточный" в с Большеустьикинское | J-ГИП-16 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС "Стерлибашево" Ф-15 для закольцовки с ВЛ-10кВ Ф-4 в с. Стерлибашево | G_ГИП_69 | 2017 | 2018 | 0 | 8.199 | 0 | 7.352 | 0.785 | 0 | 1.2871 | 8.199 | 6.6949 | 6.5593 | 1.6397 | 1.6493 | 0 | 0 | 0 | 8.2086
4 | Установка доп ТП-63кВА при делении Ф1,2 от ТП-3607 | G_ГИП_70 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Установка доп. ТП-100кВА при делении фидеров от ТП-2651 в с. Большеустьикинское | G_ГИП_71 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Установка доп. ТП-100кВА при делении фидеров от ТП-2623 в с. Большеустьикинское | G_ГИП_72 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Установка доп. ТП-100кВА при реконструкции ВЛ-0,4 от ТП-2660 в с. Большеустьикинское | G_ГИП_73 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Установка доп ТП-63кВА при делении Ф2 от ТП-3604 в с. Новобелокатай | G_ГИП_74 | 2020 | 2020 | 0 | 1.54 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0.25424 | 1.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5424 | 0 | 1.5424
9 | Установка доп. ТП-100кВА при реконструкции ВЛ-10кВ 0,086км, ВЛ-0,4кВ 0,262км от ТП-3 в с. Стерлибашево | G_ГИП_75 | 2020 | 2020 | 0 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0.20339 | 1.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2373 | 0 | 1.2373
10 | Установка доп. ТП-100кВА при реконструкции ВЛ-10кВ 0,622км, ВЛ-0,4кВ 0,15км от ТП-4785 в с. Стерлибашево | G_ГИП_76 | 2021 | 2021 | 0 | 1.5712 | 0 | 1.5712 | 0 | 0 | 0.25424 | 1.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5712 | 1.5712
11 | Строительство ВЛ-10кВ 0,445км, установка ТП в мкр.Западный с. Архангельское | I_ГИП_89 | 2018 | 2018 | 0 | 1.8729 | 0.1543 | 1.0473 | 0.64362 | 0 | 0.27512 | 1.8729 | 0 | 0 | 1.8729 | 1.8729 | 0 | 0 | 0 | 1.8729
12 | Строительство ВЛ-10кВ, установка ТП, строительство ВЛ-0,4кВ в с. Караяр | I_ГИП_90 | 2018 | 2018 | 0 | 0.98559 | 0 | 0.49487 | 0.47407 | 0 | 0.15778 | 0.98559 | 0 | 0 | 0.98559 | 0.98493 | 0 | 0 | 0 | 0.98493
13 | Строительство ВЛ-10кВ 1,797км с установкой КТП-160/10/0,4 1шт. для электроснабжения мкр. "Сахалин-2" в с. Красноусольский | J-ГИП-18 | 2019 | 2019 | 0.626 | 2.66 | 0.111 | 2.122 | 0.427 | 0 | 0.626 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66
14 | Строительство ВЛ-10кВ 0,025км, ВЛ-0,4кВ 0,015км, установка ТП-40кВА 1шт. на ул. Заводская с. Новобелокатай | J-ГИП-22 | 2019 | 2019 | 0.096 | 0.403 | 0 | 0.231 | 0.172 | 0 | 0.096 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0.403
15 | Строительство ВЛ-10кВ 0,015км, установка ТП-160кВА 1шт. в новом мкр. в н.с. Сальзигутово Мечетлинского района РБ | J-ГИП-23 | 2019 | 2019 | 0.158 | 0.811 | 0.186 | 0.2 | 0.425 | 0 | 0.158 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 0.811
16 | Строительство ВЛ-10кВ 0,03км, ВЛ-0,4кВ 0,06км, установка ТП-100кВА 2шт. СНТ "Черемушки" г. Мелеуз | J-ГИП-25 | 2019 | 2019 | 0.21 | 0.939 | 0.08 | 0.465 | 0.394 | 0 | 0.21 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0.939
17 | Строительство ВЛ-10кВ 0,07км, ВЛ-0,4кВ 0,56км, установка доп. ТП-63кВА 3шт. в с. Красноусольский для разделения нагрузки существующей ТП-47 | J-ГИП-19 | 2019 | 2019 | 0.387 | 1.602 | 0 | 1.028 | 0.574 | 0 | 0.387 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 0 | 0 | 1.602
18 | Строительство ВЛ-10кВ 0,036 км, ВЛ-0,4кВ 0,02 км, установка ТП 100кВА - 1 шт. в с. Красноусольский для разделения нагрузки существующей ТП-8 | J-ГИП-20 | 2019 | 2019 | 0.104 | 0.434 | 0 | 0.217 | 0.217 | 0 | 0.104 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43417 | 0 | 0 | 0.43417
19 | Строительство ВЛ-10кВ 0,37 км, ВЛ-0,4 кВ 0,294 км, установка ТП-63кВА 2шт.для разделения нагрузки существующей ТП-36 в ОП с. Стерлибашево | J-ГИП-21 | 2019 | 2019 | 0.425 | 1.729 | 0 | 1.346 | 0.383 | 0 | 0.425 | 1.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 0 | 1.729
20 | Строительство ВЛ-10кВ 0,6км, установка ТП-100кВА 1 шт. для электроснабжения нового мкр. в с. Федоровка | J-ГИП-27 | 2019 | 2019 | 0.321 | 1.397 | 0.077 | 0.929 | 0.391 | 0 | 0.321 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 1.397
21 | Строительство КЛ-0,4кВ 0,43км для электроснабжения административного здания по ул. Бессонова 2б г. Уфа | J-ГИП-28 | 2019 | 2019 | 0.9 | 3.794 | 0 | 3.794 | 0 | 0 | 0.90119 | 3.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.794 | 0 | 0 | 3.794
22 | Строительство ВЛ-10кВ 0,038км, установка ТП-250кВА 1шт. в с. Киргиз-Мияки | J-ГИП-29 | 2019 | 2019 | 0.154 | 0.689 | 0.052 | 0.21 | 0.427 | 0 | 0.154 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 0.689
23 | Строительство ВЛ-10кВ 0,279км, ВЛ-0,4 кВ 0,037 км, установка дополнительного ТП-160кВА 1шт. мкр. "Южный" в с. Киргиз-Мияки | J-ГИП-30 | 2019 | 2019 | 0.266 | 1.094 | 0 | 0.667 | 0.427 | 0 | 0.266 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | 1.094
24 | Строительство ВЛ-10кВ 0,3км, ВЛ-0,4кВ 0,4км, установка ТП-100кВА 2шт. в с. В.Киги | J-ГИП-32 | 2019 | 2019 | 0.404 | 1.762 | 0.116 | 1.212 | 0.434 | 0 | 0.404 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 1.762
25 | Строительство ВЛ-10кВ 0,024км, ВЛ-0,4кВ 0,289км, установка ТП-100кВА 1шт. в с. Красноусольский для разделения нагрузки существующей ТП-5 | J-ГИП-44 | 2019 | 2019 | 0.148 | 0.61 | 0 | 0.393 | 0.217 | 0 | 0.148 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.97 | 132.9098 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 22.8494 | 159.7652 | 24.6017 | 24.4897 | 25.4276 | 25.4319 | 4.862 | 53.5472 | 36.3677 | 144.6984
1 | Производственная база в ОП с. Новобелокатай ул. Мира 10б | G_ГИП_77 | 2017 | 2021 | 0 | 13.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.63 | 4.2373 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6871 | 7.9271
2 | Производственная база в г.Уфа, ул. Бессонова 2б | I_ГИП_98 | 2018 | 2018 | 0 | 19.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.578 | 19.3983 | 0 | 0 | 22.89 | 22.8943 | 0 | 0 | 0 | 22.8943
3 | Организация Центр обработки данных (сервер 1шт. в г. Уфа) | G_ГИП_78 | 2017 | 2020 | 0 | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19661 | 1.1192 | 0.33898 | 0.26271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26271
4 | Организация Центр обработки данных (сервер 1шт. в г. Уфа 2020 г.) | I-ГИП-100 | 2020 | 2020 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0 | 0.968
5 | Приобретение спецтехники в 2017г. (Рено Дастер 1шт. г. Уфа, Лада Ларгус 1 шт. г. Уфа, Газель Некст 1шт. г. Уфа, УАЗ 2шт. с. Красноусольский, с. К-Мияки) | G_ГИП_79 | 2017 | 2021 | 0 | 21.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1186 | 35.5657 | 3.5593 | 3.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0038983 | 3.5131
6 | Приобретение бурильно-крановой машины 1 шт. в ОП с. Красноусольский | J-ГИП-36 | 2017 | 2019 | 0.15 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75
7 | Приобретение бурильно-крановой машины 1 шт. в ОП с. К-Мияки | G-ГИП-87 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Приобретение автовышки 1 шт. в ОП г. Мелеуз | J-ГИП-37 | 2017 | 2019 | 0.69 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.462 | 0 | 0 | 3.462
9 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Красноусольский | G-ГИП-89 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП г. Белебей | J-ГИП-38 | 2017 | 2019 | 0.13 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65
11 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Архангельский | G-ГИП-91 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Приобретение бурильно-крановой машины 1 шт. в ОП с. Магинск | G-ГИП-92 | 2017 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4492 | 0 | 3.4492
13 | Приобретение автовышки 1 шт. в ОП с. Красноусольский | G-ГИП-93 | 2017 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 5.15
14 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Магинск | G-ГИП-94 | 2017 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0.84
15 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Большеустьикинское | G-ГИП-95 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94915 | 0.94915
16 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Стерлибашево | G-ГИП-96 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94915 | 0.94915
17 | Приобретение автовышки 1 шт. в ОП с. Магинск | G-ГИП-97 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5424 | 5.5424
18 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Шаран | G-ГИП-98 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90678 | 0.90678
19 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. В. Киги | G-ГИП-99 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.91
20 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Новобелокатай | G-ГИП-100 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90678 | 0.90678
21 | Офисное помещение в г. Уфа ул. Бессонова 2б | G_ГИП_80 | 2017 | 2017 | 0 | 16.47 | 0 | 0 | 0 | 16.47 | 3.294 | 16.47 | 16.4661 | 16.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.47
22 | Приобретение программного обеспечения (1С: Предприятие 8. для 10 пользователей; 1С: Комплексная автоматизация 8. для 10 пользователей; 1С Документооборот 8. 1 шт.) | G_ГИП_81 | 2018 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37
23 | Организация корпоративной сети передачи данных (ОП с.Магинск, ОП с.Новобелокатай, ОП с.К-Мияки) | G_ГИП_82 | 2018 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
24 | Покупка автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП г. Мелеуз | I_ГИП_91 | 2018 | 2018 | 0 | 0.59322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089136 | 0.59322 | 0 | 0 | 0.59322 | 0.59575 | 0 | 0 | 0 | 0.59575
25 | Покупка бурильно-крановой машины 1 шт. в ОП с. Шаран | I_ГИП_92 | 2018 | 2018 | 0 | 0.076271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011973 | 0.076271 | 0 | 0 | 0.076271 | 0.07627 | 0 | 0 | 0 | 0.07627
26 | Бурильно-крановая машина 1 шт. в ОП с.Федоровка | I_ГИП_93 | 2018 | 2018 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.1146 | 0.73 | 0 | 0 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.73
27 | Автомобиль УАЗ 1 шт. в ОП с.Федоровка | I_ГИП_94 | 2018 | 2018 | 0 | 0.54492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093127 | 0.54492 | 0 | 0 | 0.54492 | 0.54516 | 0 | 0 | 0 | 0.54516
28 | Автомобиль УАЗ 1 шт. в ОП с.Красноусольский | I_ГИП_95 | 2018 | 2018 | 0 | 0.59322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093127 | 0.59322 | 0 | 0 | 0.59322 | 0.59041 | 0 | 0 | 0 | 0.59041
29 | Восстановление необслуживаемых электрических сетей в ОП с. Стерлибашево | G_ГИП_83 | 2020 | 2021 | 0 | 17.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 | 20.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.07 | 10.4746 | 27.5446
30 | Восстановление необслуживаемых электрических сетей в ОП с. Федоровка | G_ГИП_84 | 2020 | 2021 | 0 | 17.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 | 20.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.07 | 10.4746 | 27.5446
31 | Восстановление необслуживаемых электрических сетей в ОП г. Белебей | G_ГИП_85 | 2020 | 2021 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50847 | 3.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 1.5712 | 9.9012