## Лист1
Приложение № 1
к решению ___ от "__"_____2024 г. №___
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ООО "ГИП-Электро"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан №___ от "__"_______ 2024 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2021 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2021 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений 2022 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [49 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план 2021г. |  |  |  |  | Факт 2021года |  |  |  |  | Утвержденный план 2022г. |  |  |  |  | Факт 2022 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2023 года |  |  |  |  | Факт 2023 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2025 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2025 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2026 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2021 года | План на 01.01.20232 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2023года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 42.4 | 42.5 | 42.6 | 42.7 | 42.8 | 42.9 | 42.10 | 42.11 | 42.12 | 42.13 | 42.14 | 42.15 | 42.16 | 42.17 | 42.18 | 42.19 | 42.20 | 42.21 | 42.22 | 42.23 | 42.24 | 42.25 | 42.26 | 42.27 | 42.28 | 42.29 | 42.30 | 42.31 | 42.32 | 42.33 | 42.34 | 42.35 | 42.36 | 42.37 | 42.38 | 42.39 | 42.40 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.346 | 1002.9912 | 0 | 160.535 | 935.5163 | 0 | 0 | 0 | 81.28 | 81.7672 | 637.1076 | 637.1076 | 1048.3776 | 958.4705 | 3.42 | 852.5324 | 766.7336 | 166.148 | 0 | 0 | 166.148 | 0 | 166.148 | 0 | 0 | 166.148 | 0 | 114.4094 | 0 | 0 | 114.881 | 0 | 153.8078 | 0 | 0 | 153.8078 | 0 | 116.109 | 0 | 0 | 116.109 | 0 | 159.8916 | 0 | 0 | 159.8916 | 0 | 197.1396 | 0 | 0 | 197.1396 | 0 | 207.5692 | 0 | 0 | 183.3532 | 24.216 | 169.344 | 0 | 0 | 169.344 | 0 | 229.3668 | 0 | 0 | 205.1508 | 24.216 | 174.84 | 0 | 0 | 174.84 | 0 | 228.498 | 0 | 0 | 204.282 | 24.216 | 772.3136 | 0 | 0 | 772.3136 | 0 | 979.1335 | 0 | 0 | 906.4855 | 72.648
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1673 | 117.3738 | 0 | 26.0434 | 151.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3738 | 155.2107 | 3.42 | 68.346 | 69.9486 | 41.858 | 0 | 0 | 41.858 | 0 | 41.858 | 0 | 0 | 41.858 | 0 | 7.0128 | 0 | 0 | 7.0128 | 0 | 46.667 | 0 | 0 | 46.667 | 0 | 7.817 | 0 | 0 | 7.817 | 0 | 51.387 | 0 | 0 | 51.387 | 0 | 48.0876 | 0 | 0 | 48.0876 | 0 | 6.1872 | 0 | 0 | 6.1872 | 0 | 7.818 | 0 | 0 | 7.818 | 0 | 6.1872 | 0 | 0 | 6.1872 | 0 | 7.818 | 0 | 0 | 7.818 | 0 | 6.1872 | 0 | 0 | 6.1872 | 0 | 78.5534 | 0 | 0 | 78.5534 | 0 | 116.6157 | 0 | 0 | 116.6157 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6928 | 772.0028 | 0 | 105.6745 | 616.228 | 0 | 0 | 0 | 81.28 | 81.7672 | 466.0244 | 466.0244 | 772.0028 | 615.812 | 0 | 663.7086 | 531.7844 | 84.457 | 0 | 0 | 84.457 | 0 | 84.457 | 0 | 0 | 84.457 | 0 | 79.0528 | 0 | 0 | 79.5244 | 0 | 84.6936 | 0 | 0 | 84.6936 | 0 | 59.501 | 0 | 0 | 59.501 | 0 | 59.5972 | 0 | 0 | 59.5972 | 0 | 140.6832 | 0 | 0 | 140.6832 | 0 | 102.5808 | 0 | 0 | 102.5808 | 0 | 153.4884 | 0 | 0 | 153.4884 | 0 | 178.494 | 0 | 0 | 178.494 | 0 | 158.916 | 0 | 0 | 158.916 | 0 | 188.9772 | 0 | 0 | 188.9772 | 0 | 592.113 | 0 | 0 | 592.113 | 0 | 614.3428 | 0 | 0 | 614.3428 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2902 | 24.969 | 0 | 7.5953 | 44.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3308 | 103.3308 | 24.969 | 44.2044 | 0 | 6.91 | 39.3864 | 16.772 | 0 | 0 | 16.772 | 0 | 16.772 | 0 | 0 | 16.772 | 0 | 5.5332 | 0 | 0 | 5.5332 | 0 | 4.818 | 0 | 0 | 4.818 | 0 | 6.91 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 8.3376 | 0 | 0 | 8.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0488 | 0 | 0 | 31.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4148 | 0 | 0 | 10.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4432 | 0 | 0 | 12.4432 | 0 | 54.6192 | 0 | 0 | 54.6192 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1957 | 88.6456 | 0 | 21.2219 | 123.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7524 | 67.7524 | 134.032 | 143.2434 | 0 | 113.5678 | 125.6142 | 23.061 | 0 | 0 | 23.061 | 0 | 23.061 | 0 | 0 | 23.061 | 0 | 22.8106 | 0 | 0 | 22.8106 | 0 | 17.6292 | 0 | 0 | 17.6292 | 0 | 41.881 | 0 | 0 | 41.881 | 0 | 40.5698 | 0 | 0 | 40.5698 | 0 | 8.3688 | 0 | 0 | 8.3688 | 0 | 67.7524 | 0 | 0 | 43.5364 | 24.216 | 8.0376 | 0 | 0 | 8.0376 | 0 | 34.2708 | 0 | 0 | 10.0548 | 24.216 | 8.106 | 0 | 0 | 8.106 | 0 | 9.1176 | 0 | 0 | 9.1176 | 24.216 | 89.204 | 0 | 0 | 89.204 | 0 | 193.5558 | 0 | 0 | 120.9078 | 72.648
1 | ООО "ГИП-Электро" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.346 | 1002.9912 | 0 | 160.535 | 935.5163 | 0 | 0 | 0 | 81.28 | 81.7672 | 637.1076 | 637.1076 | 1048.3776 | 958.4705 | 3.42 | 852.5324 | 766.7336 | 166.148 | 0 | 0 | 166.148 | 0 | 166.148 | 0 | 0 | 166.148 | 0 | 114.4094 | 0 | 0 | 114.881 | 0 | 153.8078 | 0 | 0 | 153.8078 | 0 | 116.109 | 0 | 0 | 116.109 | 0 | 159.8916 | 0 | 0 | 159.8916 | 0 | 197.1396 | 0 | 0 | 197.1396 | 0 | 207.5692 | 0 | 0 | 183.3532 | 24.216 | 169.344 | 0 | 0 | 169.344 | 0 | 229.3668 | 0 | 0 | 205.1508 | 24.216 | 174.84 | 0 | 0 | 174.84 | 0 | 228.498 | 0 | 0 | 204.282 | 24.216 | 772.3136 | 0 | 0 | 772.3136 | 0 | 979.1335 | 0 | 0 | 906.4855 | 72.648
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1673 | 117.3738 | 0 | 26.0434 | 151.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3738 | 155.2107 | 3.42 | 68.346 | 69.9486 | 41.858 | 0 | 0 | 41.858 | 0 | 41.858 | 0 | 0 | 41.858 | 0 | 7.0128 | 0 | 0 | 7.0128 | 0 | 46.667 | 0 | 0 | 46.667 | 0 | 7.817 | 0 | 0 | 7.817 | 0 | 51.387 | 0 | 0 | 51.387 | 0 | 48.0876 | 0 | 0 | 48.0876 | 0 | 6.1872 | 0 | 0 | 6.1872 | 0 | 7.818 | 0 | 0 | 7.818 | 0 | 6.1872 | 0 | 0 | 6.1872 | 0 | 7.818 | 0 | 0 | 7.818 | 0 | 6.1872 | 0 | 0 | 6.1872 | 0 | 78.5534 | 0 | 0 | 78.5534 | 0 | 116.6157 | 0 | 0 | 116.6157 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1673 | 117.3738 | 0 | 26.0434 | 151.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3738 | 155.2107 | 3.42 | 68.346 | 69.9486 | 41.858 | 0 | 0 | 41.858 | 0 | 41.858 | 0 | 0 | 41.858 | 0 | 7.0128 | 0 | 0 | 7.0128 | 0 | 46.667 | 0 | 0 | 46.667 | 0 | 7.817 | 0 | 0 | 7.817 | 0 | 51.387 | 0 | 0 | 51.387 | 0 | 48.0876 | 0 | 0 | 48.0876 | 0 | 6.1872 | 0 | 0 | 6.1872 | 0 | 7.818 | 0 | 0 | 7.818 | 0 | 6.1872 | 0 | 0 | 6.1872 | 0 | 7.818 | 0 | 0 | 7.818 | 0 | 6.1872 | 0 | 0 | 6.1872 | 0 | 78.5534 | 0 | 0 | 78.5534 | 0 | 116.6157 | 0 | 0 | 116.6157 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9397 | 98.589 | 0 | 21.7559 | 126.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.589 | 126.6194 | 0 | 52.9812 | 44.9954 | 38.595 | 0 | 0 | 38.595 | 0 | 38.595 | 0 | 0 | 38.595 | 0 | 7.0128 | 0 | 0 | 7.0128 | 0 | 43.029 | 0 | 0 | 43.029 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 36.147 | 0 | 0 | 36.147 | 0 | 44.3388 | 0 | 0 | 44.3388 | 0 | 2.9492 | 0 | 0 | 2.9492 | 0 | 2.8812 | 0 | 0 | 2.8812 | 0 | 2.9496 | 0 | 0 | 2.9496 | 0 | 2.8812 | 0 | 0 | 2.8812 | 0 | 2.9496 | 0 | 0 | 2.9496 | 0 | 59.994 | 0 | 0 | 59.994 | 0 | 88.0244 | 0 | 0 | 88.0244 | 0
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно за 2021г., всего | Г | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | 6.6314 | 38.595 | 44228 | 6.6314 | 38.595 | 44228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.595 | 38.595 | 0 | 0 | 0 | 38.595 | 0 | 0 | 38.595 | 0 | 38.595 | 0 | 0 | 38.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно за 2022г., всего | Г | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | 1.2049 | 7.0128 | 44593 | 7.3933 | 43.029 | 44593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0128 | 43.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0128 | 0 | 0 | 7.0128 | 0 | 43.029 | 0 | 0 | 43.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0128 | 0 | 0 | 7.0128 | 0 | 43.029 | 0 | 0 | 43.029 | 0
3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно за 2023г., всего | Г | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.49485 | 2.88 | 44958 | 6.2108 | 36.147 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 36.147 | 0 | 2.88 | 36.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 36.147 | 0 | 0 | 36.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 36.147 | 0 | 0 | 36.147 | 0
4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно за 2024г., всего | Г | 0 | 2024 | 2024 | 2024 | 7.6184 | 44.3388 | 44958 | 0.50673 | 2.9492 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3388 | 2.9492 | 0 | 44.3388 | 2.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3388 | 0 | 0 | 44.3388 | 0 | 2.9492 | 0 | 0 | 2.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3388 | 0 | 0 | 44.3388 | 0 | 2.9492 | 0 | 0 | 2.9492 | 0
5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно за 2025г., всего | Г | 0 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.49505 | 2.8812 | 44958 | 0.5068 | 2.9496 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8812 | 2.9496 | 0 | 2.8812 | 2.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8812 | 0 | 0 | 2.8812 | 0 | 2.9496 | 0 | 0 | 2.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8812 | 0 | 0 | 2.8812 | 0 | 2.9496 | 0 | 0 | 2.9496 | 0
6 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно за 2026г., всего | Г | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.49505 | 2.8812 | 44958 | 0.5068 | 2.9496 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8812 | 2.9496 | 0 | 2.8812 | 2.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8812 | 0 | 0 | 2.8812 | 0 | 2.9496 | 0 | 0 | 2.9496 | 0 | 2.8812 | 0 | 0 | 2.8812 | 0 | 2.9496 | 0 | 0 | 2.9496 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 2018 | 2021 | 2021 | 3.2276 | 18.7848 | 0 | 4.2875 | 24.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7848 | 28.5912 | 3.42 | 15.3648 | 24.9532 | 3.263 | 0 | 0 | 3.263 | 0 | 3.263 | 0 | 0 | 3.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.638 | 0 | 0 | 3.638 | 0 | 4.937 | 0 | 0 | 4.937 | 0 | 15.24 | 0 | 0 | 15.24 | 0 | 3.7488 | 0 | 0 | 3.7488 | 0 | 3.238 | 0 | 0 | 3.238 | 0 | 4.9368 | 0 | 0 | 4.9368 | 0 | 3.2376 | 0 | 0 | 3.2376 | 0 | 4.9368 | 0 | 0 | 4.9368 | 0 | 3.2376 | 0 | 0 | 3.2376 | 0 | 18.5594 | 0 | 0 | 18.5594 | 0 | 28.5912 | 0 | 0 | 28.5912 | 0
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2021г., всего | Г | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.263 | 0 | 0 | 3.263 | 0 | 3.263 | 0 | 0 | 3.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2022г., всего | Г | 0 | 2022 | 2022 | 0 | 0.58763 | 3.42 | 44228 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 3.638 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.638 | 0 | 0 | 3.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.638 | 0 | 0 | 3.638 | 0
3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2023г., всего | Г | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.61526 | 3.5808 | 44228 | 2.6186 | 15.24 | 44228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5808 | 15.24 | 0 | 3.5808 | 15.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.937 | 0 | 0 | 4.937 | 0 | 15.24 | 0 | 0 | 15.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.937 | 0 | 0 | 4.937 | 0 | 15.24 | 0 | 0 | 15.24 | 0
4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2024г., всего | Г | 0 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.64412 | 3.7488 | 44228 | 0.55636 | 3.238 | 44228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7488 | 3.238 | 0 | 3.7488 | 3.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7488 | 0 | 0 | 3.7488 | 0 | 3.238 | 0 | 0 | 3.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7488 | 0 | 0 | 3.7488 | 0 | 3.238 | 0 | 0 | 3.238 | 0
5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2025г., всего | Г | 0 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.67443 | 3.9252 | 44228 | 0.55629 | 3.2376 | 44228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9252 | 3.2376 | 0 | 3.9252 | 3.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9368 | 0 | 0 | 4.9368 | 0 | 3.2376 | 0 | 0 | 3.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9368 | 0 | 0 | 4.9368 | 0 | 3.2376 | 0 | 0 | 3.2376 | 0
6 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2026г., всего | Г | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.70619 | 4.11 | 44228 | 0.55629 | 3.2376 | 44228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 3.2376 | 0 | 4.11 | 3.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9368 | 0 | 0 | 4.9368 | 0 | 3.2376 | 0 | 0 | 3.2376 | 0 | 4.9368 | 0 | 0 | 4.9368 | 0 | 3.2376 | 0 | 0 | 3.2376 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6928 | 772.0028 | 0 | 105.6745 | 616.228 | 0 | 0 | 0 | 81.28 | 81.7672 | 466.0244 | 466.0244 | 772.0028 | 615.812 | 0 | 663.7086 | 531.7844 | 84.457 | 0 | 0 | 84.457 | 0 | 84.457 | 0 | 0 | 84.457 | 0 | 79.0528 | 0 | 0 | 79.5244 | 0 | 84.6936 | 0 | 0 | 84.6936 | 0 | 59.501 | 0 | 0 | 59.501 | 0 | 59.5972 | 0 | 0 | 59.5972 | 0 | 140.6832 | 0 | 0 | 140.6832 | 0 | 102.5808 | 0 | 0 | 102.5808 | 0 | 153.4884 | 0 | 0 | 153.4884 | 0 | 178.494 | 0 | 0 | 178.494 | 0 | 158.916 | 0 | 0 | 158.916 | 0 | 188.9772 | 0 | 0 | 188.9772 | 0 | 592.113 | 0 | 0 | 592.113 | 0 | 614.3428 | 0 | 0 | 614.3428 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7026 | 21.5492 | 0 | 4.1879 | 24.3736 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 | 64.3212 | 64.3212 | 21.5492 | 23.9576 | 0 | 4.079 | 23.2416 | 4.871 | 0 | 0 | 4.871 | 0 | 4.871 | 0 | 0 | 4.871 | 0 | 0.8364 | 0 | 0 | 1.308 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 4.079 | 0 | 0 | 4.079 | 0 | 3.9288 | 0 | 0 | 3.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3128 | 0 | 0 | 19.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.387 | 0 | 0 | 5.387 | 0 | 24.3736 | 0 | 0 | 24.3736 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6286 | 21.1182 | 0 | 2.8193 | 16.4084 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 | 48.3456 | 48.3456 | 21.1182 | 16.4084 | 0 | 3.648 | 15.6924 | 3.824 | 0 | 0 | 3.824 | 0 | 3.824 | 0 | 0 | 3.824 | 0 | 0.8364 | 0 | 0 | 0.8364 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 3.648 | 0 | 0 | 3.648 | 0 | 3.594 | 0 | 0 | 3.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0984 | 0 | 0 | 12.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4844 | 0 | 0 | 4.4844 | 0 | 16.4084 | 0 | 0 | 16.4084 | 0
1 | Реконструкция ТП-5601/100кВА в н.п. Абдуллино Караидельского района РБ (замена КТП на КТПН без замены силового трансформатора) | L_ГИП_1 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ТП-5019/400/320кВА в г. Мелеуз Мелеузовского района РБ (замена двух трансформаторов ТМ на ТМГ без изменения мощности) | L_ГИП_2 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ТП-5107/630кВА в г. Мелеуз Мелеузовского района РБ (замена КТП на КТПН и трансформатора ТМ на ТМГ с уменьшением мощности с 630кВА на 250кВА) | L_ГИП_3 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ТП-5088/250кВА в г. Мелеуз Мелеузовского района РБ (замена трансформатора ТМ на ТМГ без изменения мощности) | L_ГИП_4 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция КТП-2629/250кВА в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (замена КТП на КТПН и трансформатора ТМ на ТМГ без изменения мощности) | L_ГИП_5 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция КТПН-2700/250кВА в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (замена КТП на КТПН и трансформатора ТМ на ТМГ без изменения мощности) | L_ГИП_6 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция КТП-4624/160кВА в с. В.Киги Кигинского района РБ (замена трансформатора ТМ на ТМГ с увеличением мощности со 160кВА на 250кВА) | L_ГИП_7 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция КТПН-2698/160кВА в д. Сальзигутово Мечетлинского района РБ (замена КТПН на КТПК без изменения мощности) | M_ГИП_1 | П | 2022 | 2022 | 0 | 0.13054 | 0.75977 | 44228 | 0 | 0 | 44228 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.75977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция КТПН-2622/250кВА в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (замена КТПН на КТПК и трансформатора ТМ на ТМГ без изменения мощности) | M_ГИП_2 | П | 2022 | 2022 | 0 | 0.15574 | 0.90642 | 44228 | 0 | 0 | 44228 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.90642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция ЗТП-2/200кВА в п.Нугуш Мелеузовского района РБ (2 Этап - Строительно-монтажные работы 2022г.) (монтаж РУ-6кВ, установка ячеек КСО в РУ-6кВ в количестве 7 шт.)) | M_ГИП_3 | П | 2022 | 2022 | 0 | 2.7155 | 15.804 | 44228 | 0 | 0 | 44228 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 15.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция ТП-1259/315кВА г. Мелеуз Мелеузовского района РБ (замена ТП и силового трансформатора с уменьшением мощности с 315кВА на 40кВА) | M_ГИП_21 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.12302 | 0.716 | 44593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8376 | 0.8376 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8364 | 0 | 0 | 0.8364 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0.716 | 0
13 | Реконструкция ТП-0833/400кВА СНТ "Родник " Иглинского района РБ (замена ТП и силового трансформатора с увеличением мощности с 400кВА на 630кВА) | N_ГИП_9 | П | 2023 | 0 | 2023 | 0.34227 | 1.992 | 44958 | 0.25505 | 1.4844 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6768 | 3.6768 | 1.992 | 1.4844 | 0 | 1.992 | 1.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 1.4844 | 0 | 0 | 1.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4844 | 0 | 0 | 1.4844 | 0
14 | Реконструкция ТП-0648/630кВА СНТ "Родник " Иглинского района РБ (замена ТП без изменения мощности) | N_ГИП_10 | П | 2023 | 0 | 2023 | 0.28454 | 1.656 | 44958 | 0.36247 | 2.1096 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6768 | 3.6768 | 1.656 | 2.1096 | 0 | 1.656 | 2.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.656 | 0 | 0 | 1.656 | 0 | 2.1096 | 0 | 0 | 2.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1096 | 0 | 0 | 2.1096 | 0
15 | Реконструкция ТП-4659/100 кВА с. В.Киги Кигинского района РБ (замена МТП на КТПК с увеличением мощности до 250 кВА) | О_ГИП_15 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.38309 | 2.2296 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4924 | 11.4924 | 0 | 2.2296 | 0 | 0 | 2.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2296 | 0 | 0 | 2.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2296 | 0 | 0 | 2.2296 | 0
16 | Реконструкция ТП-5104/250 кВА с. Родина Гафурийского района РБ (замена КТПН на КТПК без изменения мощности) | О_ГИП_24 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.10371 | 0.6036 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1052 | 4.1052 | 0 | 0.6036 | 0 | 0 | 0.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6036 | 0 | 0 | 0.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6036 | 0 | 0 | 0.6036 | 0
17 | Реконструкция ТП-133/250 кВА с. Красноусольский Гафурийского района РБ (замена корпуса КТПК с изменением мощности трансформатора до 400 кВА) | О_ГИП_26 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.33814 | 1.968 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9236 | 4.9236 | 0 | 1.968 | 0 | 0 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.968 | 0 | 0 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.968 | 0 | 0 | 1.968 | 0
18 | Реконструкция ТП-5102/160 кВА с. Магинск Караидельского района РБ (замена КТП на КТПН без изменения мощности) | О_ГИП_27 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.23155 | 1.3476 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.014 | 4.014 | 0 | 1.3476 | 0 | 0 | 1.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3476 | 0 | 0 | 1.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3476 | 0 | 0 | 1.3476 | 0
19 | Реконструкция ТП-5109/250 кВА с. Магинск Караидельского района РБ (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА) | О_ГИП_30 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.19464 | 1.1328 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9236 | 4.9236 | 0 | 1.1328 | 0 | 0 | 1.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1328 | 0 | 0 | 1.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1328 | 0 | 0 | 1.1328 | 0
20 | Реконструкция ТП-1699/100 кВА г. Мелеуз Мелеузовского района РБ (замена МТП на КТПН с заменой силового трансформатора ТМ-100 кВА без изменения мощности) | О_ГИП_35 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.25155 | 1.464 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9324 | 3.9324 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 1.464 | 0
21 | Реконструкция ТП-3696/160 кВА с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (замена КТП на КТПН без изменения мощности) | О_ГИП_37 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.10371 | 0.6036 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.014 | 4.014 | 0 | 0.6036 | 0 | 0 | 0.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6036 | 0 | 0 | 0.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6036 | 0 | 0 | 0.6036 | 0
22 | Реконструкция ПС 110 кВ Новая (1 этап - ПИР, реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ) | О_ГИП_59 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.47237 | 2.7492 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7492 | 2.7492 | 0 | 2.7492 | 0 | 0 | 2.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7492 | 0 | 0 | 2.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7492 | 0 | 0 | 2.7492 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074055 | 0.431 | 0 | 1.3686 | 7.9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9756 | 15.9756 | 0.431 | 7.5492 | 0 | 0.431 | 7.5492 | 1.047 | 0 | 0 | 1.047 | 0 | 1.047 | 0 | 0 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4716 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0.3348 | 0 | 0 | 0.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2144 | 0 | 0 | 7.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9026 | 0 | 0 | 0.9026 | 0 | 7.9652 | 0 | 0 | 7.9652 | 0
1 | Модернизация ПС "Инструментальная" в г. Белорецк Белорецкого района РБ (в части замены трансформаторов тока ТПЛ-10кВ 20 шт.) | L_ГИП_8 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 0 | 0 | 1.047 | 0 | 1.047 | 0 | 0 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Модернизация ТП-2593/100кВА с. Санатория Глуховского Белебеевского района РБ (замена ТМ с увеличением мощности трансформатора со 100кВА на 250кВА) | M_ГИП_22 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.071478 | 0.416 | 44593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0092 | 1.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4716 | 0 | 0 | 0.4716 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0.416 | 0
3 | Модернизация КТПН-3609/100кВА с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (замена силового трансформатора с увеличением мощности со 100кВА на 250кВА) | N_ГИП_11 | П | 2023 | 0 | 2023 | 0.074055 | 0.431 | 44958 | 0.057526 | 0.3348 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3656 | 1.3656 | 0.431 | 0.3348 | 0 | 0.431 | 0.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0.3348 | 0 | 0 | 0.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3348 | 0 | 0 | 0.3348 | 0
4 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС "Абдуллино" в Караидельском районе РБ | О_ГИП_31 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.4132 | 2.4048 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5336 | 4.5336 | 0 | 2.4048 | 0 | 0 | 2.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4048 | 0 | 0 | 2.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4048 | 0 | 0 | 2.4048 | 0
5 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф 43-04 ПС Шаран | О_ГИП_42 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.4132 | 2.4048 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5336 | 4.5336 | 0 | 2.4048 | 0 | 0 | 2.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4048 | 0 | 0 | 2.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4048 | 0 | 0 | 2.4048 | 0
6 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС "Уфа-Южная" (установка 1 реклоузера с GSM управлением, разделение нагрузки по ВЛ-10 кВ) | О_ГИП_44 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.4132 | 2.4048 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5336 | 4.5336 | 0 | 2.4048 | 0 | 0 | 2.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4048 | 0 | 0 | 2.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4048 | 0 | 0 | 2.4048 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8257 | 51.3656 | 0 | 15.858 | 92.2938 | 0 | 0 | 0 | 37.0604 | 37.0604 | 200.6828 | 200.6828 | 51.3656 | 92.2938 | 0 | 28.172 | 54.2272 | 43.77 | 0 | 0 | 43.77 | 0 | 43.77 | 0 | 0 | 43.77 | 0 | 39.7356 | 0 | 0 | 39.7356 | 0 | 38.0666 | 0 | 0 | 38.0666 | 0 | 28.172 | 0 | 0 | 28.172 | 0 | 24.5032 | 0 | 0 | 24.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.724 | 0 | 0 | 29.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9076 | 0 | 0 | 67.9076 | 0 | 92.2938 | 0 | 0 | 92.2938 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8257 | 51.3656 | 0 | 15.858 | 92.2938 | 0 | 0 | 0 | 37.0604 | 37.0604 | 200.6828 | 200.6828 | 51.3656 | 92.2938 | 0 | 28.172 | 54.2272 | 43.77 | 0 | 0 | 43.77 | 0 | 43.77 | 0 | 0 | 43.77 | 0 | 39.7356 | 0 | 0 | 39.7356 | 0 | 38.0666 | 0 | 0 | 38.0666 | 0 | 28.172 | 0 | 0 | 28.172 | 0 | 24.5032 | 0 | 0 | 24.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.724 | 0 | 0 | 29.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9076 | 0 | 0 | 67.9076 | 0 | 92.2938 | 0 | 0 | 92.2938 | 0
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-25 по ул.Гафури с заменой опор и провода А25, А35 на СИП и переводом нагрузки на ТП-61 в ОП с.Красноусольский | L_ГИП_9 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.868 | 0 | 0 | 2.868 | 0 | 2.868 | 0 | 0 | 2.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-22 ПС "Красноусольск" в с. Красноусольский Гафурийского района РБ (0,364км от РТП-5103 до РС-102 с выносом ВЛ с участков потребителей с. Родина и подключением ТП-5109) | L_ГИП_10 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-11508 ПС "Абдуллино" в с. Магинск Караидельского района РБ (замена опор и провода 6,5км) | L_ГИП_11 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-11508 ПС "Абдуллино", ТП-5804/100кВА с. Магинск Караидельского района РБ (2 часть-строительно-монтажные работы 2021г.)(замена опор и провода 4,829 км, замена КТП на КТПК и трансформатора ТМ на ТМГ без изменения мощности) | L_ГИП_12 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.498 | 0 | 0 | 9.498 | 0 | 9.498 | 0 | 0 | 9.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1,2 ТП-5601 в с. Магинск Караидельского района РБ (замена опор и провода 2,9 км) | L_ГИП_13 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.796 | 0 | 0 | 4.796 | 0 | 4.796 | 0 | 0 | 4.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1,2 ТП-1945 н.п. Муллакаево Караидельского района РБ (замена опор и провода 1,375 км) | L_ГИП_14 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1,2 ТП-1 в с. Нугуш Мелеузовского района РБ (замена опор и провода 1,860 км) | L_ГИП_15 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-4 в с. Нугуш Мелеузовского района РБ (замена опор и провода 2,112 км) | L_ГИП_16 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 0.979 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-5 ПС "НГЭС" в с. Нугуш Мелеузовского района РБ (замена опор и провода 1,3 км) | L_ГИП_17 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-4 КТПН-3633 в п. Нефтяник Белокатайского района РБ (замена опор и провода 0,97 км) | L_ГИП_18 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 0 | 0 | 1.302 | 0 | 1.302 | 0 | 0 | 1.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТПН-3638 ул. Северная в с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (замена опор и провода 0,95км) | L_ГИП_19 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-4 КТПН-3620 "Новый мкр" в с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (замена опор и провода 0,993 км) | L_ГИП_20 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-2651 в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (замена опор и провода 0,386 км) | L_ГИП_21 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-2 Л-2605 в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (замена опор и провода 1,085 км) | L_ГИП_22 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-2659 в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (замена опор и провода 1,952 км) | L_ГИП_23 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.882 | 0 | 0 | 4.882 | 0 | 4.882 | 0 | 0 | 4.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-4301 для электроснабжения ул. Школьной в с. Шаран Шаранского района РБ (1 этап - Проектно-изыскательские работы 2021г.) | L_ГИП_24 | З | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4606 в с. В.Киги Кигинского района РБ (замена опор и провода 0,217 км) | L_ГИП_25 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-4606 в с. В.Киги Кигинского района РБ (замена опор и провода 1,062 км) | L_ГИП_26 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | 2.091 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-4651 в с. В.Киги Кигинского района РБ (замена опор и провода 0,772 км) | L_ГИП_27 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-3 от ЗТП-4625 ориентировочной протяженностью 0,483 км для перевода нагрузки на ТП-4678 в ОП с. В.Киги | L_ГИП_28 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 0.683 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 от ЗТП-4625 ориентировочной протяженностью 0,985 км для разделения фидера в ОП с. В.Киги | L_ГИП_29 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТПН-4656 ул. Строительная в с. В.Киги Кигинского района РБ (замена опор и провода 1,083км) | L_ГИП_30 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 КТПН-4655 ул. Солнечная в с. В.Киги Кигинского района РБ (замена опор и провода 1,162км) | L_ГИП_31 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-11507 с. Абдуллино Караидельского района РБ (2 Этап - СМР 3,085 км) | ЭM_ГИП_4 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 1.6779 | 9.7652 | 44958 | 1.779 | 10.3536 | 44958 | 0 | 0 | 9.72 | 9.72 | 32.814 | 32.814 | 9.7652 | 10.3536 | 0 | 5.192 | 6.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5732 | 0 | 0 | 4.5732 | 0 | 3.776 | 0 | 0 | 3.776 | 0 | 5.192 | 0 | 0 | 5.192 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7476 | 0 | 0 | 3.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3536 | 0 | 0 | 10.3536 | 0
25 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф 43-05 ПС "Шаран" в с. Шаран Шаранского района РБ (2 Этап - Строительно-монтажные работы 2022г.) (установка кольцующего разьединителя, замена опор и провода 2,251 км) | M_ГИП_6 | П | 2022 | 2022 | 0 | 0.57526 | 3.348 | 44228 | 0 | 0 | 44228 | 0 | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 3.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф 43-01 ПС "Шаран" в с. Шаран Шаранского района РБ (2 Этап - Строительно-монтажные работы 2022г.) (замена опор и провода 1,369 км) | M_ГИП_7 | П | 2022 | 2022 | 0 | 0.40928 | 2.382 | 44228 | 0 | 0 | 44228 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-4301, ВЛ-0,4кВ, КТП-8095/100кВА для электроснабжения ул. Школьной в с. Шаран Шаранского района РБ (2 Этап - Строительно-монтажные работы 2022г.)(ВЛ-10кВ 1,63км, ВЛ-0,4кВ 0,964км, замена ТП и силового трансформатора с увеличением мощности со 100кВА на 160кВА) | M_ГИП_8 | З | 2022 | 2022 | 2022 | 0.3967 | 2.3088 | 44228 | 1.3749 | 8.002 | 44593 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 9.5484 | 9.5484 | 2.3088 | 8.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 8.002 | 0 | 0 | 8.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.002 | 0 | 0 | 8.002 | 0
28 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2,3 ТП-2617 в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (замена опор и провода 1,911 км) | M_ГИП_9 | П | 2022 | 2022 | 0 | 0.48206 | 2.8056 | 44228 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 2.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-18 Л-2699 с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (вынос ВЛ-10кВ с территории больницы, ВЛ-10кВ 0,427км) | M_ГИП_23 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.20017 | 1.165 | 44593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4148 | 4.4148 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2384 | 0 | 0 | 1.2384 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 1.165 | 0
30 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-2651 ул. Советская с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (перевод нагрузки с Л-4 ТП-2651 на Л-1 ТП-2732 с делением Л-1 на Л-1,2 ТП-2732, 0,928км) | M_ГИП_24 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.70619 | 4.11 | 44593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4148 | 4.4148 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 4.11 | 0
31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-2623 ул. Набережная с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (перевод нагрузки с Л-2 ТП-2623 на Л-2 ТП-2732, 0,369км) | M_ГИП_25 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.31093 | 1.8096 | 44593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 0 | 1.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8096 | 0 | 0 | 1.8096 | 0 | 1.8096 | 0 | 0 | 1.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8096 | 0 | 0 | 1.8096 | 0
32 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф 43-04, ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-8121, ВЛ-0,4кВ ТП-8129 с. Шаран Шаранского района РБ (вынос ВЛ-10кВ из оврага 0,887км, перенос ВЛ-0,4кВ на совместную подвеску 1,128км) | M_ГИП_26 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.97491 | 5.674 | 44593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 6.96 | 0 | 5.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0444 | 0 | 0 | 6.0444 | 0 | 5.674 | 0 | 0 | 5.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.674 | 0 | 0 | 5.674 | 0
33 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-3 КТПН-4604 с.В.Киги Кигинского района РБ (замена провода 0,692км) | M_ГИП_27 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.16564 | 0.964 | 44593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2228 | 1.2228 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9648 | 0 | 0 | 0.9648 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0.964 | 0
34 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТПН-4613, установка доп. ТП -160кВА с.В.Киги Кигинского района РБ (ВЛ-10кВ 0,015км, ВЛ-0,4кВ 0,65км, перевод нагрузки с Л-2 КТПН-4613 на новое ТП-160кВА) | M_ГИП_28 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.3957 | 2.303 | 44593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9044 | 4.9044 | 0 | 2.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3016 | 0 | 0 | 2.3016 | 0 | 2.303 | 0 | 0 | 2.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.303 | 0 | 0 | 2.303 | 0
35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-2593 с. Санатория Глуховского Белебеевского района РБ (достройка ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-2593 0,469км) | M_ГИП_29 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.089003 | 0.518 | 44593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8292 | 0.8292 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7176 | 0 | 0 | 0.7176 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0.518 | 0
36 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в СНТ "Родник " Иглинского района РБ (2 Этап - Строительно-монтажные работы 2023г.) (ВЛ-0,4кВ 6,343км, совместная подвеска с новой ВЛ-10кВ, 0,978км) | ЭM_ГИП_30 | С | 2022 | 2022 | 2023 | 4.4227 | 25.74 | 44958 | 4.3923 | 25.5632 | 44958 | 0 | 0 | 9.1704 | 9.1704 | 19.3584 | 19.3584 | 25.74 | 25.5632 | 0 | 17.964 | 17.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.776 | 0 | 0 | 7.776 | 0 | 8.114 | 0 | 0 | 8.114 | 0 | 17.964 | 0 | 0 | 17.964 | 0 | 17.4492 | 0 | 0 | 17.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5632 | 0 | 0 | 25.5632 | 0
37 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-6 КТПН-2643, КТПН-2643/160кВА с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (замена провода 0,3км, замена КТПН и силового трансформатора с увеличением мощности со 160кВА на 250кВА) | M_ГИП_63 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.21632 | 1.259 | 44593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.656 | 1.656 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.638 | 0 | 0 | 1.638 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 1.259 | 0
38 | Перенос ВЛ-10кВ, ТП-2736/160кВА по ул. Набережная в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ | M_ГИП_65 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.063918 | 0.372 | 44593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3984 | 0.3984 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0.372 | 0
39 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-06 Л-2653, ВЛ-0,4кВ Л-1,2,3,4,6 ТП-2653, ТП-2653/250кВА с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (перевод нагрузки с ВЛ-10кВ Ф-06 Л-2653 0,158км, ВЛ-0,4кВ 0,806км, замена КТПН на КТПК без замены силового трансформатора) | N_ГИП_12 | П | 2023 | 0 | 2023 | 0.57801 | 3.364 | 44958 | 0.49567 | 2.8848 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8748 | 3.8748 | 3.364 | 2.8848 | 0 | 3.364 | 2.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.364 | 0 | 0 | 3.364 | 0 | 2.8848 | 0 | 0 | 2.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8848 | 0 | 0 | 2.8848 | 0
40 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-43-11 Л-8167, ТМ-8167/100кВА с. Шаран Шаранского района РБ (замена провода 0,05 км, замена СТП на КТП без замены силового трансформатора) | N_ГИП_13 | П | 2023 | 0 | 2023 | 0.092784 | 0.54 | 44958 | 0.21196 | 1.2336 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3188 | 1.3188 | 0.54 | 1.2336 | 0 | 0.54 | 1.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 1.2336 | 0 | 0 | 1.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2336 | 0 | 0 | 1.2336 | 0
41 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Уфа-Южная ОПСТ Зауфимец (вынос КЛ-10кВ от КРУН-10кВ до опоры №1 0,120км, установка доп. РЛНД-10/400 6шт.) | N_ГИП_14 | С | 2023 | 0 | 2024 | 0.19107 | 1.112 | 44958 | 0.059381 | 0.3456 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1376 | 7.1376 | 1.112 | 0.3456 | 0 | 1.112 | 0.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0.1056 | 0 | 0 | 0.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3456 | 0 | 0 | 0.3456 | 0
42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 ТП-2623 с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ | О_ГИП_12 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.70041 | 4.0764 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.712 | 5.712 | 0 | 4.0764 | 0 | 0 | 4.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0764 | 0 | 0 | 4.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0764 | 0 | 0 | 4.0764 | 0
43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-2627 в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (замена дефектных опор на СВ 95-3с и неизолированного провода А-16, 2А-35 на СИП 0,325 км) | О_ГИП_14 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.35485 | 2.0652 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4332 | 3.4332 | 0 | 2.0652 | 0 | 0 | 2.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0652 | 0 | 0 | 2.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0652 | 0 | 0 | 2.0652 | 0
44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-4688 с. В.Киги Кигинского района РБ (установка доп. ТП-100 кВА, перевод нагрузки с ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-4688 на вновь установленное ТП/100 кВА) | О_ГИП_16 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.26598 | 1.548 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8168 | 4.8168 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 1.548 | 0
45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-4609 с. В.Киги Кигинского района РБ (замена неизолированного провода на СИП 0,670 км.) | О_ГИП_17 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.30845 | 1.7952 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3184 | 5.3184 | 0 | 1.7952 | 0 | 0 | 1.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7952 | 0 | 0 | 1.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7952 | 0 | 0 | 1.7952 | 0
46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-4610 в с. В. Киги Кигинского района РБ (замена дефектных опор на СВ 95-3с и неизолированного провода А-16, 2А-35 на СИП 0,285 км) | О_ГИП_18 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.051753 | 0.3012 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2148 | 3.2148 | 0 | 0.3012 | 0 | 0 | 0.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3012 | 0 | 0 | 0.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3012 | 0 | 0 | 0.3012 | 0
47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 ТП-1942 с. Новомулакаево Караидельского района РБ (замена неизолированного провода марки А-16, А-25 на провод марки СИП ориентировочной протяженностью 1,64 км) | О_ГИП_28 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.39423 | 2.2944 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6436 | 11.6436 | 0 | 2.2944 | 0 | 0 | 2.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2944 | 0 | 0 | 2.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2944 | 0 | 0 | 2.2944 | 0
48 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-11501 ПС "Абдуллино" в Караидельском районе РБ (замена магистрального неизолированного провода марки АС-50 на СИП, 0,288 км) | О_ГИП_29 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.23856 | 1.3884 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6932 | 7.6932 | 0 | 1.3884 | 0 | 0 | 1.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3884 | 0 | 0 | 1.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3884 | 0 | 0 | 1.3884 | 0
49 | Реконструкция ТП-4936 и отпайку на ТП-4936 ВЛ-10 кВ Ф-11608 ПС "Пионерская" в СНТ "Журавушка Караидельского района РБ (вынос с территории потребителя) | О_ГИП_32 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.42412 | 2.4684 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.854 | 7.854 | 0 | 2.4684 | 0 | 0 | 2.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4684 | 0 | 0 | 2.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4684 | 0 | 0 | 2.4684 | 0
50 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС "Абдуллино" на переходах через р. Юрюзань Караидельском районе РБ | О_ГИП_33 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.1501 | 0.8736 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.398 | 4.398 | 0 | 0.8736 | 0 | 0 | 0.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8736 | 0 | 0 | 0.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8736 | 0 | 0 | 0.8736 | 0
51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 ТП-3607 с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (замена магистрального провода марки А-16, А-35 на провод марки СИП ориентировочной протяженностью 1,380 км) | О_ГИП_36 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.25629 | 1.4916 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2448 | 9.2448 | 0 | 1.4916 | 0 | 0 | 1.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4916 | 0 | 0 | 1.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4916 | 0 | 0 | 1.4916 | 0
52 | Реконструкция ВЛ-10 кВ для перевода нагрузки с Ф-4 на Ф-15 ПС Стерлибашево в с. Стерлибашево Стерлибашевского района РБ | О_ГИП_39 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.061856 | 0.36 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8232 | 3.8232 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0
53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-8491 с. Шаран Шаранского района (замена магистрального провода марки АС-25 на провод марки СИП) | О_ГИП_40 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.44495 | 2.5896 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.472 | 5.472 | 0 | 2.5896 | 0 | 0 | 2.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5896 | 0 | 0 | 2.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5896 | 0 | 0 | 2.5896 | 0
54 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-8129 с. Шаран Шаранского района | О_ГИП_41 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.26763 | 1.5576 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8476 | 2.8476 | 0 | 1.5576 | 0 | 0 | 1.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5576 | 0 | 0 | 1.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5576 | 0 | 0 | 1.5576 | 0
55 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Ф 43-04 ПС Шаран в Шаранском районе РБ (выход с ПС до опоры № 1 предусмотреть кабельной линеей, заменить линейный разъединитель, заменить опоры и магистральныый неизолированный провод марки АС на провод СИП до РС-2 8104. (ПИР - 2024 г., СМР -2025 г.) | О_ГИП_43 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.098969 | 0.576 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0.576 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0.576 | 0
56 | Реконструкция ТП-0992/160 кВА в СНТ "Дружба-2" (замена ТМ-160 кВА на ТМ-250 кВА) установка доп. ТП-250 кВА в центр нагрузок, строительство ВЛ-0,4 кВ проводом марки СИП 0,300 км | О_ГИП_48 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.40392 | 2.3508 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9928 | 8.9928 | 0 | 2.3508 | 0 | 0 | 2.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3508 | 0 | 0 | 2.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3508 | 0 | 0 | 2.3508 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5097 | 619.8864 | 0 | 84.4664 | 491.5946 | 0 | 0 | 0 | 40.1196 | 40.6068 | 201.0204 | 201.0204 | 619.8864 | 491.5946 | 0 | 555.934 | 446.3496 | 32.851 | 0 | 0 | 32.851 | 0 | 32.851 | 0 | 0 | 32.851 | 0 | 38.1008 | 0 | 0 | 38.1008 | 0 | 45.245 | 0 | 0 | 45.245 | 0 | 27.25 | 0 | 0 | 27.25 | 0 | 31.1652 | 0 | 0 | 31.1652 | 0 | 105.384 | 0 | 0 | 105.384 | 0 | 53.544 | 0 | 0 | 53.544 | 0 | 152.2764 | 0 | 0 | 152.2764 | 0 | 177.282 | 0 | 0 | 177.282 | 0 | 152.412 | 0 | 0 | 152.412 | 0 | 182.4732 | 0 | 0 | 182.4732 | 0 | 475.4232 | 0 | 0 | 475.4232 | 0 | 489.7094 | 0 | 0 | 489.7094 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9264 | 46.1318 | 0 | 15.9615 | 92.8958 | 0 | 0 | 0 | 20.1924 | 20.6796 | 184.7988 | 184.7988 | 46.1318 | 92.8958 | 0 | 19.001 | 67.9968 | 19.954 | 0 | 0 | 19.954 | 0 | 19.954 | 0 | 0 | 19.954 | 0 | 27.1308 | 0 | 0 | 27.1308 | 0 | 24.899 | 0 | 0 | 24.899 | 0 | 19.001 | 0 | 0 | 19.001 | 0 | 22.1664 | 0 | 0 | 22.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9452 | 0 | 0 | 43.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1318 | 0 | 0 | 46.1318 | 0 | 91.0106 | 0 | 0 | 91.0106 | 0
1 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 23 шт. в с. Архангельское Архангельского района РБ (2021г.) | L_ГИП_32 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 454 шт. в с. Красноусольский Гафурийского района РБ (2021г.) | L_ГИП_33 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.919 | 0 | 0 | 4.919 | 0 | 4.919 | 0 | 0 | 4.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 79 шт. в с. Магинск Караидельского района РБ (2021г.) | L_ГИП_34 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 22 шт. в г. Мелеуз Мелеузовского района РБ (2021г.) | L_ГИП_35 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 46 шт. в с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (2021г.) | L_ГИП_36 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 79 шт. в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (2021г.) | L_ГИП_37 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 310 шт. в с. Киргиз-Мияки Миякинского района РБ (2021г.) | L_ГИП_38 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.086 | 0 | 0 | 3.086 | 0 | 3.086 | 0 | 0 | 3.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 192 шт. в с. Шаран Шаранского района РБ (2021г.) | L_ГИП_39 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.931 | 0 | 0 | 1.931 | 0 | 1.931 | 0 | 0 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 70 шт. в с. В.Киги Кигинского района РБ (2021г.) | L_ГИП_40 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 164 шт. в с. Стерлибашево Стерлибашевского района РБ (2021г.) | L_ГИП_41 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 361 шт. в с. Старосубхангулово Бурзянского района РБ (2021г.) | L_ГИП_42 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.559 | 0 | 0 | 4.559 | 0 | 4.559 | 0 | 0 | 4.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 55 шт. в с. Федоровка Федоровский район РБ (2021г.) | L_ГИП_43 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 9 шт. в г. Белебей Белебеевского район РБ (2021г.) | L_ГИП_44 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 68 шт. в с. Архангельское Архангельского района РБ (2024 г.) | ЭM_ГИП_31 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 0.71481 | 4.1602 | 44958 | 1.2338 | 7.1806 | 45323 | 0 | 0 | 3.5004 | 3.5004 | 8.2536 | 8.2536 | 4.1602 | 7.1806 | 0 | 2.893 | 5.6616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2672 | 0 | 0 | 1.2672 | 0 | 1.519 | 0 | 0 | 1.519 | 0 | 2.893 | 0 | 0 | 2.893 | 0 | 3.1356 | 0 | 0 | 3.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.526 | 0 | 0 | 2.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1806 | 0 | 0 | 7.1806 | 0
15 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 230 шт. в с. Красноусольский Гафурийского района РБ (2024 г.) | ЭM_ГИП_32 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 1.3584 | 7.906 | 44958 | 2.541 | 14.7888 | 45323 | 0 | 0 | 1.4136 | 1.4136 | 26.904 | 26.904 | 7.906 | 14.7888 | 0 | 1.18 | 8.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.726 | 0 | 0 | 6.726 | 0 | 6.192 | 0 | 0 | 6.192 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 2.4192 | 0 | 0 | 2.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1776 | 0 | 0 | 6.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7888 | 0 | 0 | 14.7888 | 0
16 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 211 шт. в с. Магинск Караидельского района РБ (2024 г.) | ЭM_ГИП_33 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 0.83216 | 4.8432 | 44958 | 1.9309 | 11.2376 | 45323 | 0 | 0 | 5.9628 | 5.9628 | 25.35 | 25.35 | 4.8432 | 11.2376 | 0 | 4.236 | 10.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6072 | 0 | 0 | 0.6072 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 4.236 | 0 | 0 | 4.236 | 0 | 3.9288 | 0 | 0 | 3.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3648 | 0 | 0 | 6.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2376 | 0 | 0 | 11.2376 | 0
17 | Установака приборов учета на границах балансовой принадлежности 9 шт. в г. Мелеуз Мелеузовского района РБ (2024 г.) | ЭM_ГИП_34 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 0.28103 | 1.6356 | 44958 | 0.48948 | 2.8488 | 45323 | 0 | 0 | 1.236 | 1.236 | 1.1208 | 1.1208 | 1.6356 | 2.8488 | 0 | 0.966 | 2.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6696 | 0 | 0 | 0.6696 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 1.8564 | 0 | 0 | 1.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2244 | 0 | 0 | 0.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8488 | 0 | 0 | 2.8488 | 0
18 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 14 шт. в с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (2024 г.) | ЭM_ГИП_35 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 0.1823 | 1.061 | 44958 | 0.39333 | 2.2892 | 45323 | 0 | 0 | 0.2112 | 0.2112 | 1.7532 | 1.7532 | 1.061 | 2.2892 | 0 | 0.383 | 1.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6132 | 0 | 0 | 0.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2892 | 0 | 0 | 2.2892 | 0
19 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 38 шт. в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (2024 г.) | ЭM_ГИП_36 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 0.10388 | 0.6046 | 44958 | 0.48368 | 2.815 | 45323 | 0 | 0 | 0.5328 | 0.5328 | 4.5168 | 4.5168 | 0.6046 | 2.815 | 0 | 0.481 | 2.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 1.314 | 0 | 0 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 2.815 | 0
20 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 232 шт. в с. Киргиз-Мияки Миякинского района РБ (2024 г.) | ЭM_ГИП_37 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 1.2927 | 7.5238 | 44958 | 2.2716 | 13.221 | 45323 | 0 | 0 | 1.1376 | 1.1376 | 27.324 | 27.324 | 7.5238 | 13.221 | 0 | 0.979 | 7.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5448 | 0 | 0 | 6.5448 | 0 | 5.247 | 0 | 0 | 5.247 | 0 | 0.979 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 1.2876 | 0 | 0 | 1.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6864 | 0 | 0 | 6.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.221 | 0 | 0 | 13.221 | 0
21 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 24 шт. в с. Шаран Шаранского района РБ (2023 г.) | ЭM_ГИП_38 | С | 2022 | 2022 | 2023 | 0.18852 | 1.0972 | 44958 | 0.25718 | 1.4968 | 44958 | 0 | 0 | 0.8472 | 0.8472 | 0 | 0 | 1.0972 | 1.4968 | 0 | 0.628 | 0.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4692 | 0 | 0 | 0.4692 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 0.9048 | 0 | 0 | 0.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4968 | 0 | 0 | 1.4968 | 0
22 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 85 шт. в с. В. Киги Кигинского района РБ (2024 г.) | ЭM_ГИП_39 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 0.3788 | 2.2046 | 44958 | 0.969 | 5.6396 | 45323 | 0 | 0 | 1.6056 | 1.6056 | 10.3308 | 10.3308 | 2.2046 | 5.6396 | 0 | 1.367 | 4.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8376 | 0 | 0 | 0.8376 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 1.0452 | 0 | 0 | 1.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5004 | 0 | 0 | 3.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6396 | 0 | 0 | 5.6396 | 0
23 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 284 шт. в с. Стерлибашево Стерлибашевского района РБ (2024 г.) | ЭM_ГИП_40 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 0.50952 | 2.9654 | 44958 | 1.8575 | 10.8108 | 45323 | 0 | 0 | 1.2648 | 1.2648 | 34.2852 | 34.2852 | 2.9654 | 10.8108 | 0 | 1.217 | 9.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7484 | 0 | 0 | 1.7484 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 1.7232 | 0 | 0 | 1.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4676 | 0 | 0 | 7.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8108 | 0 | 0 | 10.8108 | 0
24 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 300 шт. в с. Старосубхангулово Бурзянского района РБ (2024 г.) | ЭM_ГИП_41 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 1.0847 | 6.313 | 44958 | 2.4219 | 14.0954 | 45323 | 0 | 0 | 0.6252 | 0.6252 | 35.2644 | 35.2644 | 6.313 | 14.0954 | 0 | 0.469 | 9.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.844 | 0 | 0 | 5.844 | 0 | 4.451 | 0 | 0 | 4.451 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 1.6092 | 0 | 0 | 1.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0352 | 0 | 0 | 8.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0954 | 0 | 0 | 14.0954 | 0
25 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 13 шт. в с. Федоровка Федоровского района РБ (2024 г.) | ЭM_ГИП_42 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 0.29491 | 1.7164 | 44958 | 0.46625 | 2.7136 | 45323 | 0 | 0 | 1.158 | 1.158 | 1.5984 | 1.5984 | 1.7164 | 2.7136 | 0 | 0.886 | 1.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8304 | 0 | 0 | 0.8304 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0.7572 | 0 | 0 | 0.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1124 | 0 | 0 | 1.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7136 | 0 | 0 | 2.7136 | 0
26 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 3 шт. в г. Белебей Белебеевского района РБ (2024 г.) | ЭM_ГИП_43 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 0.26199 | 1.5248 | 44958 | 0.18766 | 1.0922 | 45323 | 0 | 0 | 0.6972 | 0.6972 | 0.3492 | 0.3492 | 1.5248 | 1.0922 | 0 | 0.74 | 0.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7848 | 0 | 0 | 0.7848 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2292 | 0 | 0 | 0.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0922 | 0 | 0 | 1.0922 | 0
27 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 63 шт. в СНТ (2024 г.) | N_ГИП_15 | С | 2023 | 0 | 2024 | 0.44261 | 2.576 | 44958 | 0.45814 | 2.6664 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0.4872 | 7.7484 | 7.7484 | 2.576 | 2.6664 | 0 | 2.576 | 2.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.576 | 0 | 0 | 2.576 | 0 | 0.7812 | 0 | 0 | 0.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8852 | 0 | 0 | 1.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6664 | 0 | 0 | 2.6664 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071306 | 0.415 | 0 | 0.11794 | 0.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0532 | 2.0532 | 0.415 | 0.6864 | 0 | 0.415 | 0.6864 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0.2988 | 0 | 0 | 0.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3876 | 0 | 0 | 0.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0.6864 | 0 | 0 | 0.6864 | 0
1 | Установка ПКУ-10кВ 1 шт. с. Архангельское Архангельского района РБ ( на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС "Архангельская" оп. № 1) | L_ГИП_45 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Установка ПКУ-10кВ в СНТ "Родник" Иглинского района РБ (1 шт. к ТП-0833) | N_ГИП_16 | П | 2023 | 0 | 2023 | 0.071306 | 0.415 | 44958 | 0.05134 | 0.2988 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0.516 | 0.415 | 0.2988 | 0 | 0.415 | 0.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0.2988 | 0 | 0 | 0.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2988 | 0 | 0 | 0.2988 | 0
3 | Установка ПКУ-10 кВ на ВЛ-10 кВ Ф-11 "Сады" | О_ГИП_51 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.066598 | 0.3876 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5372 | 1.5372 | 0 | 0.3876 | 0 | 0 | 0.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3876 | 0 | 0 | 0.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3876 | 0 | 0 | 0.3876 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.512 | 573.3396 | 0 | 68.387 | 398.0124 | 0 | 0 | 0 | 19.9272 | 19.9272 | 14.1684 | 14.1684 | 573.3396 | 398.0124 | 0 | 536.518 | 377.6664 | 12.694 | 0 | 0 | 12.694 | 0 | 12.694 | 0 | 0 | 12.694 | 0 | 10.97 | 0 | 0 | 10.97 | 0 | 20.346 | 0 | 0 | 20.346 | 0 | 7.834 | 0 | 0 | 7.834 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 105.384 | 0 | 0 | 105.384 | 0 | 9.2112 | 0 | 0 | 9.2112 | 0 | 152.2764 | 0 | 0 | 152.2764 | 0 | 177.282 | 0 | 0 | 177.282 | 0 | 152.412 | 0 | 0 | 152.412 | 0 | 182.4732 | 0 | 0 | 182.4732 | 0 | 428.8764 | 0 | 0 | 428.8764 | 0 | 398.0124 | 0 | 0 | 398.0124 | 0
1 | Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в с. Красноусольский Гафурийского района РБ (2021-2022г.) | ЭL_ГИП_46 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0.96289 | 5.604 | 44228 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 0 | 0 | 3.022 | 0 | 3.022 | 0 | 0 | 3.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (2021-2022г.) | ЭL_ГИП_47 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0.87691 | 5.1036 | 44228 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 3.202 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Модернизация атоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (2021г.) | L_ГИП_48 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.067 | 0 | 0 | 2.067 | 0 | 2.067 | 0 | 0 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в с. Киргиз-Мияки Миякинского района РБ (2021-2022г.) | ЭL_ГИП_49 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0.96306 | 5.605 | 44228 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.668 | 0 | 0 | 2.668 | 0 | 2.668 | 0 | 0 | 2.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии в с. Старосубхангулово Бурзянского района РБ (2021-2022г.) | ЭL_ГИП_50 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 1.639 | 9.539 | 44228 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 1.735 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Модернизация атоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (2023г.) | N_ГИП_1 | П | 2023 | 0 | 2023 | 21.6206 | 125.832 | 44228 | 0 | 0 | 44228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.832 | 0 | 0 | 125.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в с. Красноусольский Гафурийского района РБ (2024г.) | O_ГИП_1 | П | 2024 | 0 | 2024 | 18.1072 | 105.384 | 44228 | 0 | 0 | 44228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.384 | 0 | 0 | 105.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.384 | 0 | 0 | 105.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Модернизация атоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (2025г.) | P_ГИП_1 | П | 2025 | 0 | 2025 | 25.3814 | 147.72 | 44228 | 28.9608 | 168.552 | 44228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.72 | 168.552 | 0 | 147.72 | 168.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2764 | 0 | 0 | 152.2764 | 0 | 168.552 | 0 | 0 | 168.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.552 | 0 | 0 | 168.552 | 0
9 | Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в с. Старосубхангулово Бурзянского района РБ (2026г.) | Q_ГИП_1 | П | 2026 | 0 | 2026 | 25.7299 | 149.748 | 44228 | 31.3528 | 182.4732 | 44228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.748 | 182.4732 | 0 | 149.748 | 182.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.412 | 0 | 0 | 152.412 | 0 | 182.4732 | 0 | 0 | 182.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4732 | 0 | 0 | 182.4732 | 0
10 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии в СНТ "Родник" Иглинского района РБ (2022-2023гг.) | ЭM_ГИП_45 | С | 2022 | 2022 | 2033 | 2.0723 | 12.061 | 44958 | 3.6944 | 21.5016 | 44958 | 0 | 0 | 19.9272 | 19.9272 | 0 | 0 | 12.061 | 21.5016 | 0 | 1.091 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 0 | 0 | 10.97 | 0 | 20.346 | 0 | 0 | 20.346 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 1.1556 | 0 | 0 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5016 | 0 | 0 | 21.5016 | 0
11 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ОПСТ "Зауфимец" Уфимского района РБ (2023г.) | N_ГИП_17 | П | 2023 | 0 | 2023 | 1.1586 | 6.743 | 44958 | 1.2963 | 7.5444 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4032 | 3.4032 | 6.743 | 7.5444 | 0 | 6.743 | 7.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.743 | 0 | 0 | 6.743 | 0 | 7.5444 | 0 | 0 | 7.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5444 | 0 | 0 | 7.5444 | 0
12 | Установка АИИСКУЭ в с. Киргиз-Мияки Миякинского района РБ | О_ГИП_21 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 1.4367 | 8.3616 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0172 | 5.0172 | 0 | 8.3616 | 0 | 0 | 8.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4208 | 0 | 0 | 4.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9408 | 0 | 0 | 3.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3616 | 0 | 0 | 8.3616 | 0
13 | Установка АИИСКУЭ в с. Магинск Караидельского района РБ | О_ГИП_34 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 1.646 | 9.5796 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.748 | 5.748 | 0 | 9.5796 | 0 | 0 | 9.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7904 | 0 | 0 | 4.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7892 | 0 | 0 | 4.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5796 | 0 | 0 | 9.5796 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6548 | 79.2016 | 0 | 1.1621 | 7.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2016 | 7.966 | 0 | 75.5236 | 7.966 | 2.965 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | 2.965 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2992 | 0 | 0 | 35.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 6.504 | 0 | 0 | 6.504 | 0 | 6.504 | 0 | 0 | 6.504 | 0 | 43.3952 | 0 | 0 | 43.3952 | 0 | 7.966 | 0 | 0 | 7.966 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6548 | 79.2016 | 0 | 1.1621 | 7.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2016 | 7.966 | 0 | 75.5236 | 7.966 | 2.965 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | 2.965 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2992 | 0 | 0 | 35.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 6.504 | 0 | 0 | 6.504 | 0 | 6.504 | 0 | 0 | 6.504 | 0 | 43.3952 | 0 | 0 | 43.3952 | 0 | 7.966 | 0 | 0 | 7.966 | 0
1 | Реконструкция объекта незавершенного строительства под административное здание в ОП г. Мелеуз (1 часть - Проектно-изыскательские работы 2021г.) | L_ГИП_51 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция административного здания ул. Бессонова 2Б, г. Уфа (1 этап - Проектно-изыскательские работы 2021г.) | L_ГИП_52 | З | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция объекта незавершенного строительства под административное здание в ОП г. Мелеуз (2 Этап - Строительно-монтажные работы 2022г.) | M_ГИП_10 | П | 2022 | 2022 | 0 | 0.48715 | 3.678 | 44228 | 0 | 0 | 44228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция административного здания ул. Бессонова 2Б, г. Уфа (2 этап - Экспертиза проектной документации 2022г.) | M_ГИП_11 | З | 2022 | 2022 | 2022 | 3.2451 | 24.5004 | 44228 | 0.033113 | 0.25 | 44593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5004 | 0.25 | 0 | 24.5004 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0
5 | Реконструкция гаража в ОП с. Магинск (1 Этап - Проектно-изыскательские работы 2023г.) | N_ГИП_2 | П | 2023 | 0 | 2023 | 0.23377 | 1.059 | 44228 | 0 | 0 | 44228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция объекта незавершенного строительства под административное здание в ОП г. Мелеуз (2 Этап - Строительно-монтажные работы 2023г.) | N_ГИП_3 | П | 2023 | 0 | 2023 | 0.97444 | 7.357 | 44228 | 0 | 0 | 44228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.357 | 0 | 0 | 7.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция гаража в ОП с. Магинск (2 Этап - Строительно-монтажные работы 2024г.) | O_ГИП_2 | П | 2024 | 0 | 2024 | 4.5033 | 33.9996 | 44228 | 0 | 0 | 44228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9996 | 0 | 0 | 33.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9996 | 0 | 0 | 33.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция административного здания ул. Бессонова 2Б, г. Уфа (2 этап - Строительно-монтажные работы 2024г.) | O_ГИП_3 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0.17213 | 1.2996 | 44228 | 0 | 0 | 44228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2996 | 0 | 0 | 1.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2996 | 0 | 0 | 1.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция здания нежилого в ОП с. Стерлибашево (1 Этап - Проектно-изыскательские работы 2025г.) | P_ГИП_2 | П | 2025 | 0 | 2025 | 0.17748 | 0.804 | 44228 | 0.26755 | 1.212 | 44228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 1.212 | 0 | 0.804 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0
10 | Реконструкция здания нежилого в ОП с. Стерлибашево (2 Этап - Строительно-монтажные работы 2026г.) | Q_ГИП_2 | П | 2026 | 0 | 2026 | 0.86146 | 6.504 | 44228 | 0.86146 | 6.504 | 44228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.504 | 6.504 | 0 | 6.504 | 6.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.504 | 0 | 0 | 6.504 | 0 | 6.504 | 0 | 0 | 6.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.504 | 0 | 0 | 6.504 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2902 | 24.969 | 0 | 7.5953 | 44.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3308 | 103.3308 | 24.969 | 44.2044 | 0 | 6.91 | 39.3864 | 16.772 | 0 | 0 | 16.772 | 0 | 16.772 | 0 | 0 | 16.772 | 0 | 5.5332 | 0 | 0 | 5.5332 | 0 | 4.818 | 0 | 0 | 4.818 | 0 | 6.91 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 8.3376 | 0 | 0 | 8.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0488 | 0 | 0 | 31.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4432 | 0 | 0 | 12.4432 | 0 | 54.6192 | 0 | 0 | 54.6192 | 0
1 | Строительство ВЛ-10кВ пер. Котовского в с. Архангельское Архангельского района РБ (закольцевание Ф-16 с Ф-4 ВЛ-10кВ ПС "Архангельская" 0,57км) | L_ГИП_53 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 1.319 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство ВЛ-10кВ, ТП-160кВА мкр. Сахалин-2 в с. Красноусольский Гафурийского района РБ (ВЛ-10кВ 0,912км) | L_ГИП_54 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.557 | 0 | 0 | 2.557 | 0 | 2.557 | 0 | 0 | 2.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП-160кВА мкр. Сабантуй в с. Красноусольский Гафурийского района РБ (ВЛ-10кВ 0,56км, ВЛ-0,4кВ 0,108км) | L_ГИП_55 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.271 | 0 | 0 | 2.271 | 0 | 2.271 | 0 | 0 | 2.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП-160кВА для электроснабжения детского сада в с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (1 Этап - Проектно-изыскательские работы 2021г.) | L_ГИП_56 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП-160кВА ул. Набережная с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (перевод нагрузки от ТП-2623 и ТП-2651, ВЛ-10кВ 1,06км, ВЛ-0,4кВ 1,357км) | L_ГИП_57 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.282 | 0 | 0 | 7.282 | 0 | 7.282 | 0 | 0 | 7.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП-100кВА ул. 8 марта с. Шаран Шаранского района РБ (перевод нагрузки от ТП-8294, ВЛ-10кВ 0,022км, ВЛ-0,4кВ 1,427км | L_ГИП_58 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.246 | 0 | 0 | 3.246 | 0 | 3.246 | 0 | 0 | 3.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Строительство РП с. Красноусольский Гафурийского района РБ (2 Этап - Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения проектируемой РП, 2022г.) | M_ГИП_12 | П | 2022 | 2022 | 0 | 2.8701 | 16.704 | 44228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП-160кВА для электроснабжения детского сада в с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (2 Этап - Строительно-монтажные работы 2022г.) | M_ГИП_13 | П | 2022 | 2022 | 0 | 0.23282 | 1.355 | 44228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Строительство КЛ-6кВ Л-5044 Ф-11 ПС "ЗЖБК" г. Мелеуз Мелеузовского района РБ (прокладка резервного кабеля 0,14км) | M_ГИП_5 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.096907 | 0.564 | 44593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0.546 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0.564 | 0
10 | Строительство ВЛ-0,4кВ, установка двух ТП-160кВА с. Старосубхангулово Бурзянского района РБ (ВЛ-0,4кВ 0,396км) | M_ГИП_46 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.27423 | 1.596 | 44593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6172 | 2.6172 | 0 | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5536 | 0 | 0 | 2.5536 | 0 | 1.596 | 0 | 0 | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 0 | 0 | 1.596 | 0
11 | Строительство ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-2593 с. Санатория Глуховского Белебеевского района РБ (ВЛ-0,4кВ 0,220 км) | M_ГИП_47 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.021993 | 0.128 | 44593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3948 | 0.3948 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1356 | 0 | 0 | 0.1356 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0.128 | 0
12 | Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, установка ТП-250кВА для электроснабжения СНТ "Родник" Иглинского района РБ (ВЛ-10кВ 0,015 км, ВЛ-0,4кВ 0,174 км) | M_ГИП_48 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.23076 | 1.343 | 44593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3692 | 1.3692 | 0 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3428 | 0 | 0 | 1.3428 | 0 | 1.343 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 0 | 1.343 | 0
13 | Строительство электрической заправки с. Красноусольский Гафурийского района РБ (распоряжение Правительства РФ от 27 ноября 2021 года № 3363-р, распоряжение Правительства РФ от 09 июня 2020 года № 1523-р) (1 Этап - Проектно-изыскательские работы 2022г.) | M_ГИП_50 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.035052 | 0.204 | 44593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0.204 | 0
14 | Строительство ВЛ-10кВ, установка доп. ТП-100кВА с. Магинск Караидельского района РБ (ВЛ-10кВ 0,03км, перевод нагрузки на новое ТП-100кВА) | M_ГИП_20 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.1689 | 0.983 | 44593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9372 | 0.9372 | 0 | 0.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7752 | 0 | 0 | 0.7752 | 0 | 0.983 | 0 | 0 | 0.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.983 | 0 | 0 | 0.983 | 0
15 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-12 с. Федоровка Федоровский район РБ (2 Этап - СМР 2024 г.) | ЭN_ГИП_18 | С | 2023 | 0 | 2024 | 0.050687 | 0.295 | 44958 | 0.23258 | 1.3536 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3992 | 7.3992 | 0.295 | 1.3536 | 0 | 0.295 | 1.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0596 | 0 | 0 | 1.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3536 | 0 | 0 | 1.3536 | 0
16 | Строительство ВКЛ-10кВ в СНТ "Родник " Иглинского района РБ (КЛ-10кВ 0,523км, ВЛ-10кВ 1,462км) | N_ГИП_19 | П | 2023 | 0 | 2023 | 1.0816 | 6.295 | 44958 | 1.327 | 7.7232 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 8.55 | 6.295 | 7.7232 | 0 | 6.295 | 7.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.295 | 0 | 0 | 6.295 | 0 | 7.7232 | 0 | 0 | 7.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7232 | 0 | 0 | 7.7232 | 0
17 | Строительство ВЛ-10 кВ с установкой проходной ТП-250/10/0,4 кВ в с. Шаран Шаранского района РБ (2 Этап - СМР 2024 г.) | N_ГИП_20 | С | 2023 | 0 | 2024 | 0.054983 | 0.32 | 44958 | 0.43072 | 2.5068 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 4.53 | 0.32 | 2.5068 | 0 | 0.32 | 2.5068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.3204 | 0 | 0 | 0.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1864 | 0 | 0 | 2.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5068 | 0 | 0 | 2.5068 | 0
18 | Строительство КЛ-10 кВ Ф-11 РП-1 г. Белебей Белебеевского района РБ (замена КЛ, неудовлетворительные результаты испытаний) | О_ГИП_9 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.068247 | 0.3972 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3048 | 3.3048 | 0 | 0.3972 | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 0 | 0.3972 | 0
19 | Строительство ВЛ-10 кВ (50 м) с. Киргиз-Мияки Миякинского района РБ (установка новой ТП мощностью 250 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ (600 м) ул. Г. Тукаева) | О_ГИП_19 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.53691 | 3.1248 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5324 | 7.5324 | 0 | 3.1248 | 0 | 0 | 3.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1248 | 0 | 0 | 3.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1248 | 0 | 0 | 3.1248 | 0
20 | Строительство КЛ-10 кВ (0,234 км) с. Киргиз-Мияки Миякинского района РБ (1 Этап - ПИР 2024 г., 2 Этап - СМР 2025 г.) | О_ГИП_20 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.078351 | 0.456 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0.456 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0.456 | 0
21 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-19 перераспределение на РП-10 "Курорт" в с. Красноусольский Гафурийского района РБ | О_ГИП_22 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.13546 | 0.7884 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0.7884 | 0 | 0 | 0.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7884 | 0 | 0 | 0.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7884 | 0 | 0 | 0.7884 | 0
22 | Строительство ВЛ-10 кВ, установка доп. ТП/250 кВА в с. Родина Гафурийского района РБ | О_ГИП_25 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.24845 | 1.446 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3476 | 4.3476 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 1.446 | 0
23 | Строительство ТП-250 кВА в СНТ "Утес" | О_ГИП_45 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.26639 | 1.5504 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1052 | 4.1052 | 0 | 1.5504 | 0 | 0 | 1.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5504 | 0 | 0 | 1.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5504 | 0 | 0 | 1.5504 | 0
24 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка доп. ТП-400 кВА в СНТ "Булгаковские дачи" | О_ГИП_46 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.34619 | 2.0148 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9236 | 4.9236 | 0 | 2.0148 | 0 | 0 | 2.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0148 | 0 | 0 | 2.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0148 | 0 | 0 | 2.0148 | 0
25 | Строительство ВКЛ-10 кВ Ф-11 ПС "Уфа-Южная" (соблюдение требований постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". Вынос ВЛ-10 кВ с территории частной застройки д. Карпово) | О_ГИП_47 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 2.4474 | 14.244 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8424 | 30.8424 | 0 | 14.244 | 0 | 0 | 14.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.244 | 0 | 0 | 14.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4988 | 0 | 0 | 22.4988 | 0
26 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для деления нагрузок ТП-0503 Л-1, Л-2 в ТСН Уфимские зори Булгаковские дачи | О_ГИП_49 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.20557 | 1.1964 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.578 | 4.578 | 0 | 1.1964 | 0 | 0 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1964 | 0 | 0 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1964 | 0 | 0 | 1.1964 | 0
27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ и установка новой ТП-630 кВА в СНТ "Родник" (перевод части нагрузки с ТП-0833, ТП-0834, ТП-0648, 1,1 км) | О_ГИП_50 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.44412 | 2.5848 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6172 | 14.6172 | 0 | 2.5848 | 0 | 0 | 2.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5848 | 0 | 0 | 2.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7448 | 0 | 0 | 4.7448 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1957 | 88.6456 | 0 | 21.2219 | 123.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7524 | 67.7524 | 134.032 | 143.2434 | 0 | 113.5678 | 125.6142 | 23.061 | 0 | 0 | 23.061 | 0 | 23.061 | 0 | 0 | 23.061 | 0 | 22.8106 | 0 | 0 | 22.8106 | 0 | 17.6292 | 0 | 0 | 17.6292 | 0 | 41.881 | 0 | 0 | 41.881 | 0 | 40.5698 | 0 | 0 | 40.5698 | 0 | 8.3688 | 0 | 0 | 8.3688 | 0 | 67.7524 | 0 | 0 | 43.5364 | 24.216 | 8.0376 | 0 | 0 | 8.0376 | 0 | 10.0548 | 0 | 0 | 10.0548 | 24.216 | 8.106 | 0 | 0 | 8.106 | 0 | 9.1176 | 0 | 0 | 9.1176 | 24.216 | 89.204 | 0 | 0 | 89.204 | 0 | 193.5558 | 0 | 0 | 120.9078 | 72.648
1 | Приобретение объекта незавершенного строительства под административное здание 1 шт. в ОП г. Мелеуз | L_ГИП_59 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.654 | 0 | 0 | 2.654 | 0 | 2.654 | 0 | 0 | 2.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство административного здания с гаражом в ОП с. Новобелокатай (2 Этап - Строительно-монтажные работы 2021г.) | L_ГИП_60 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство гаража в ОП с. Федоровка (1 этап - Проектно-изыскательские работы 2021г.) | L_ГИП_61 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Приобретение автогидроподъемника ГАЗон NEXT C42A43 1 шт. в ОП с. Красноусольский | L_ГИП_62 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Приобретение тракторного прицепа 2 ПТС-4,5 1 шт. в ОП с. Красноусольский | L_ГИП_63 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Магинск | L_ГИП_64 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Приобретение легкового автомобиля Ларгус Cross 1 шт. в ОП с . Новобелокатай | L_ГИП_65 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 0 | 0 | 0.937 | 0 | 0.937 | 0 | 0 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Большеустьикинское | L_ГИП_66 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Приобретение бурильно-крановой машины 1 шт. в ОП с. Старосубхангулово | L_ГИП_67 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Приобретение автогидроподъемника 1 шт. в ОП с. Старосубхангулово | L_ГИП_68 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Приобретение служебного автомобиля 1 шт. г. Уфа (2021г.) | L_ГИП_69 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Приобретение трассировочного комплекта 1 шт. г. Уфа | L_ГИП_70 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Приобретение нагрузочного трансформатора HT-12 1 шт. г. Уфа | L_ГИП_79 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Организация рабочего места потребителя (Личный кабинет, ПП РФ №861 от 27.12.2004г., Распоряжение Правительства РФ №147-р от 31.01.2017г.), приобретение оргтехники | L_ГИП_71 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.156 | 0 | 0 | 1.156 | 0 | 1.156 | 0 | 0 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Приобретение видеонаблюдения в целях противодействия терроризму и экстремизму (ФЗ №35 от 06.03.2006г. "О противодействии терроризму"), а также обеспечение сохранности имущества (ОП с. Большеустьикинское, ОП с. Киргиз-Мияки, ОП с. Стерлибашево) | L_ГИП_72 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Проведение земельно-кадастровых работ под ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП в с. Стерлибашево Стерлибашевский район РБ | L_ГИП_73 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Проведение земельно-кадастровых работ под ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП в с. В.Киги Кигинский район РБ | L_ГИП_74 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 0.793 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Приобретение системы контроля и управления доступом ул. Бессонова 2Б, г. Уфа (Указ Главы РБ №УГ-111 от 18.03.2020г. "О введении режима повышенной готовности", предотвращение распространения COVID-19) | L_ГИП_75 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Обеспечение нормальных условий труда приобретение и установка сплит-систем в АУП - г. Уфа, ул. Бессонова, д.2 Б, в ОП с. Федоровка - ул.Коммунистическая, д.62, в ОП с.Стерлибашево - ул.Галиева, д.1А, в ОП с. Красноусольский - ул. Коммунистическая д.10 | L_ГИП_76 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.432 | 0 | 0 | 1.432 | 0 | 1.432 | 0 | 0 | 1.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Приобретение ПК "Энергосфера" г. Уфа | L_ГИП_77 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.157 | 0 | 0 | 2.157 | 0 | 2.157 | 0 | 0 | 2.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Приобретение программы БЭСК:УТП и доп. лицензий г. Уфа | L_ГИП_78 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Строительство административного здания с гаражом в ОП с. Новобелокатай (2 Этап - Строительно-монтажные работы 2022г.) | M_ГИП_14 | П | 2022 | 2022 | 0 | 3.4835 | 26.3004 | 44228 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3004 | 0 | 0 | 26.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Приобретение автогидроподъемника ГАЗон NEXT C42A43 1 шт. в ОП с. Магинск | M_ГИП_15 | Н | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Приобретение БКМ на базе МТЗ-82 1шт. в ОП г. Мелеуз | M_ГИП_16 | Н | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Приобретение автомобиля УАЗ "Фермер" 1 шт. в ОП с. Большеустьикинское | M_ГИП_17 | Н | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8688 | 0 | 0 | 0.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Приобретение автомобиля УАЗ "Фермер" 1 шт. в ОП с. Красноусольский | N_ГИП_4 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8688 | 0 | 0 | 0.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Приобретение легкового автомобиля Renault Duster 1 шт. в ОП с . Шаран | N_ГИП_5 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Приобретение автогидроподъемника ГАЗон NEXT C42A43 1 шт. в ОП с. Большеустьикинское | N_ГИП_6 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Приобретение автомобиля УАЗ "Фермер" 1 шт. в ОП с. Архангельское | N_ГИП_7 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8688 | 0 | 0 | 0.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Приобретение БКМ на базе МТЗ-82 1шт. в ОП с. Киргиз-Мияки | N_ГИП_8 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Приобретение автомобиля УАЗ "Фермер" 1 шт. в ОП г. Мелеуз | O_ГИП_4 | Н | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8688 | 0 | 0 | 0.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8688 | 0 | 0 | 0.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Приобретение БКМ на базе МТЗ-82 1шт. в ОП с. Шаран | O_ГИП_5 | Н | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Приобретение автомобиля УАЗ-390995-04 1 шт. в ОП с. Киргиз-Мияки | O_ГИП_6 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.34474 | 2.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0064 | 2.0064 | 0 | 2.0064 | 0 | 0 | 2.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0064 | 0 | 0 | 2.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0064 | 0 | 0 | 2.0064 | 0
34 | Приобретение автогидроподъемника ГАЗон NEXT C42A43 1 шт. в ОП с. Федоровка | O_ГИП_7 | Н | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Приобретение автомобиля ГАЗель NEXT 1 шт. в г. Уфа | O_ГИП_8 | Н | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Приобретение БКМ на базе МТЗ-82 1шт. в ОП с. Магинск | P_ГИП_3 | Н | 2025 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0
37 | Приобретение автогидроподъемника ГАЗон NEXT C42A43 1 шт. в ОП с. Киргиз-Мияки | P_ГИП_4 | Н | 2025 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0
38 | Приобретение автомобиля УАЗ "Фермер" 1 шт. в ОП с. Старосубхангулово | P_ГИП_5 | Н | 2025 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8688 | 0.8688 | 0 | 0.8688 | 0.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8688 | 0 | 0 | 0.8688 | 0 | 0.8688 | 0 | 0 | 0.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8688 | 0 | 0 | 0.8688 | 0
39 | Приобретение автомобиля УАЗ "Фермер" 1 шт. в ОП с. Федоровка | P_ГИП_6 | Н | 2025 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8688 | 0.8688 | 0 | 0.8688 | 0.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8688 | 0 | 0 | 0.8688 | 0 | 0.8688 | 0 | 0 | 0.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8688 | 0 | 0 | 0.8688 | 0
40 | Приобретение служебного автомобиля HAVAL M6 1 шт. в АУП г. Уфа | Р_ГИП_7 | Н | 2025 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 2.0172 | 0 | 2.76 | 2.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0172 | 0 | 0 | 2.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8804 | 0 | 0 | 1.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8976 | 0 | 0 | 3.8976 | 0
41 | Приобретение автогидроподъемника ГАЗон NEXT C42A43 1 шт. в ОП с. Новобелокатай | Q_ГИП_3 | Н | 2026 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0
42 | Приобретение легкового автомобиля Ларгус Cross 1 шт. в ОП с . Стерлибашево | Q_ГИП_4 | Н | 2026 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9372 | 0.9372 | 0 | 0.9372 | 0.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9372 | 0 | 0 | 0.9372 | 0 | 0.9372 | 0 | 0 | 0.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9372 | 0 | 0 | 0.9372 | 0
43 | Приобретение БКМ на базе МТЗ-82 1шт. в ОП с. Старосубхангулово | Q_ГИП_5 | Н | 2026 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0
44 | Приобретение автомобиля УАЗ "Фермер" 1 шт. в ОП г. Белорецк | Q_ГИП_6 | Н | 2026 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8688 | 0 | 0 | 0.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8688 | 0 | 0 | 0.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Организация рабочего места потребителя (Распоряжение Правительства РФ №147-р от 31.01.2017г.), приобретение оргтехники (2022 г.) | M_ГИП_18 | Н | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1556 | 0 | 0 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Разработка корпоративного сайта ООО "ГИП-Электро" г. Уфа | M_ГИП_19 | Н | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Приобретение программного комплекса "КУРС Диспетчер" г. Уфа | M_ГИП_53 | Н | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1256 | 0 | 0 | 1.1256 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 1.125 | 0
48 | Приобретение поста охраны с проходной г. Уфа | M_ГИП_55 | Н | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0.397 | 0
49 | Приобретение откатных ворот в целях противодействия терроризму и экстремизму (ФЗ№35 от 06.03.2006г. "О противодействии терроризму"), а также обеспечения сохранности имущества г. Уфа | M_ГИП_56 | Н | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 0 | 0 | 0.1488 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203 | 0
50 | Приобретение видеонаблюдения в целях противодействия терроризму и экстремизму (ФЗ №35 от 06.03.2006г. "О противодействии терроризму"), а также обеспечение сохранности имущества (ОП с. Шаран, ОП с. В.Киги, ОП г. Белорецк) | M_ГИП_57 | Н | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1608 | 0 | 0 | 0.1608 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0.175 | 0
51 | Приобретение прибора дальномера 2 шт. г. Уфа | M_ГИП_58 | Н | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0
52 | Приобретние ПСС "Техэксперт" г. Уфа | M_ГИП_59 | Н | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0.116 | 0
53 | Организация личных кабинетов потребителей с дальнейшей интеграцией в интеллектуальную систему учета с возможностью ввода новых потребителей в ОП ООО "ГИП-Электро" | ЭM_ГИП_60 | Н | 2022 | 0 | 2024 | 4.2397 | 24.6752 | 44958 | 8.1524 | 47.4472 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1056 | 27.1056 | 24.6752 | 47.4472 | 0 | 7.724 | 37.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9512 | 0 | 0 | 16.9512 | 0 | 10.252 | 0 | 0 | 10.252 | 0 | 7.724 | 0 | 0 | 7.724 | 0 | 10.0896 | 0 | 0 | 10.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1056 | 0 | 0 | 27.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4472 | 0 | 0 | 47.4472 | 0
54 | Проведение земельно-кадастровых работ под ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП ООО "ГИП-Электро" (2024 г.) | ЭM_ГИП_62 | Н | 2022 | 0 | 2024 | 1.1139 | 6.483 | 44958 | 1.3619 | 7.926 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.483 | 7.926 | 0 | 2.97 | 2.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.513 | 0 | 0 | 3.513 | 0 | 4.937 | 0 | 0 | 4.937 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 1.989 | 0 | 0 | 1.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.926 | 0 | 0 | 7.926 | 0
55 | Модернизация ПО "Пирамида 2.0 Расширение ТУ электроэнергии" г. Уфа | M_ГИП_64 | Н | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0
56 | Приобретение маршрутизатора Mikrotik RB 1 шт. г. Уфа | M_ГИП_66 | Н | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0252 | 0
57 | Приобретение блок-контейнера 1 шт. на ПС 110 "Гидравлика" с. Чекмагуш Чекмагушевского района РБ | M_ГИП_67 | Н | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0
58 | Приобретение автомобиля УАЗ-3909 "Комби" 7местный 1 шт. в ОП с. Магинск | N_ГИП_21 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.23265 | 1.354 | 44958 | 0.25753 | 1.4988 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 1.4988 | 0 | 1.354 | 1.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 1.354 | 0 | 1.4988 | 0 | 0 | 1.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4988 | 0 | 0 | 1.4988 | 0
59 | Приобретение автомобиля УАЗ-3909 "Комби" 7местный 1 шт. в ОП г. Мелеуз | N_ГИП_22 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.23265 | 1.354 | 44958 | 0.25753 | 1.4988 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 1.4988 | 0 | 1.354 | 1.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 1.354 | 0 | 1.4988 | 0 | 0 | 1.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4988 | 0 | 0 | 1.4988 | 0
60 | Приобретение БКМ на базе МТЗ-82 1 шт. в ОП с. В.Киги | N_ГИП_23 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.13746 | 0.8 | 44958 | 0.13746 | 0.8 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0
61 | Приобретение автомобиля LADA NIVA с прицепом 1 шт. в СНТ "Родник" Иглинского района РБ | N_ГИП_24 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.14605 | 0.85 | 44958 | 0.16309 | 0.9492 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.9492 | 0 | 0.85 | 0.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.9492 | 0 | 0 | 0.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9492 | 0 | 0 | 0.9492 | 0
62 | Приобретение крана-манипулятор с люлькой 1 шт. в СНТ "Родник" Иглинского района РБ | N_ГИП_25 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 2.4021 | 13.98 | 44958 | 2.567 | 14.94 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 14.94 | 0 | 13.98 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 0 | 0 | 13.98 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 14.94 | 0
63 | Приобретение снегохода "Буран" с прицепом-волокушами 1шт. в СНТ "Родник" Иглинского района РБ | N_ГИП_26 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.085223 | 0.496 | 44958 | 0.073814 | 0.4296 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0.4296 | 0 | 0.496 | 0.4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0.4296 | 0 | 0 | 0.4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4296 | 0 | 0 | 0.4296 | 0
64 | Приобретение автомобиля УАЗ-3909 "Комби" 7местный 1 шт. в ОП с. Чекмагуш | N_ГИП_27 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.23265 | 1.354 | 44958 | 0.24907 | 1.4496 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 1.4496 | 0 | 1.354 | 1.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 1.354 | 0 | 1.4496 | 0 | 0 | 1.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4496 | 0 | 0 | 1.4496 | 0
65 | Приобретение блок-контейнеров 2 шт. в ОП с. Чекмагуш | N_ГИП_28 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.19794 | 1.152 | 44958 | 0.1567 | 0.912 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 0.912 | 0 | 1.152 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0.912 | 0
66 | Приобретение прибора Энергомонитор 3.3 Т1 1шт. г. Уфа | N_ГИП_29 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.056701 | 0.33 | 44958 | 0.089485 | 0.5208 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.5208 | 0 | 0.33 | 0.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.5208 | 0 | 0 | 0.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5208 | 0 | 0 | 0.5208 | 0
67 | Приобретение служебного легкового автомобиля 1 шт. АУП г. Уфа | N_ГИП_30 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.41065 | 2.39 | 44958 | 0.39134 | 2.2776 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 2.2776 | 0 | 2.39 | 2.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 2.2776 | 0 | 0 | 2.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2776 | 0 | 0 | 2.2776 | 0
68 | Приобретение видеонаблюдения в целях противодействия терроризму и экстремизму (ФЗ №35 от 06.03.2006г. "О противодействии терроризму"), а также обеспечение сохранности имущества (ОП с. Чекмагуш, ОП с. Благовещенск) | N_ГИП_31 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.028866 | 0.168 | 44958 | 0.029691 | 0.1728 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0.1728 | 0 | 0.168 | 0.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0.1728 | 0 | 0 | 0.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1728 | 0 | 0 | 0.1728 | 0
69 | Приобретение оргтехники в АУП г. Уфа, ОП г. Мелеуз, ОП с. Новобелокатай, ОП с. Стерлибашево | N_ГИП_33 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.16168 | 0.941 | 44958 | 0.10804 | 0.6288 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 0.6288 | 0 | 0.941 | 0.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 0 | 0 | 0.941 | 0 | 0.6288 | 0 | 0 | 0.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6288 | 0 | 0 | 0.6288 | 0
70 | Приобретение откатных ворот для обеспечения сохранности имущества в ОП с. Стерлибашево | N_ГИП_34 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.035052 | 0.204 | 44958 | 0.032371 | 0.1884 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.1884 | 0 | 0.204 | 0.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0.1884 | 0 | 0 | 0.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1884 | 0 | 0 | 0.1884 | 0
71 | Приобретение клещей индукционных передающих КИ-110/125 1шт. г. Уфа | N_ГИП_35 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.0091065 | 0.053 | 44958 | 0.0074227 | 0.0432 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.0432 | 0 | 0.053 | 0.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0.0432 | 0 | 0 | 0.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0432 | 0 | 0 | 0.0432 | 0
72 | Приобретение указателя повреждения кабеля УПК-04М 1шт. г. Уфа | N_ГИП_36 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.015808 | 0.092 | 44958 | 0.017113 | 0.0996 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.0996 | 0 | 0.092 | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0.0996 | 0 | 0 | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0996 | 0 | 0 | 0.0996 | 0
73 | Приобретение прибора ТМВ-2 для контроля временных и скоростных характеристик 1 шт. г. Уфа | N_ГИП_37 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.064777 | 0.377 | 44958 | 0.061237 | 0.3564 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0.3564 | 0 | 0.377 | 0.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0.3564 | 0 | 0 | 0.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3564 | 0 | 0 | 0.3564 | 0
74 | Приобретение прибора измеритель сопротивления заземления ЖГ-4300 1 шт. г. Уфа | N_ГИП_38 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.0041237 | 0.024 | 44958 | 0.0065979 | 0.0384 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.0384 | 0 | 0.024 | 0.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0384 | 0 | 0 | 0.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0384 | 0 | 0 | 0.0384 | 0
75 | Приобретение прибора микроомметр МИКО-10 для измерения переходных сопротивлений 1 шт. г. Уфа | N_ГИП_39 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.031615 | 0.184 | 44958 | 0.011546 | 0.0672 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.0672 | 0 | 0.184 | 0.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0.0672 | 0 | 0 | 0.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0672 | 0 | 0 | 0.0672 | 0
76 | Приобретение расширения для базовой лицензии "Пирамида 2.0 Сервер" на 4 APM пользователя г. Уфа | N_ГИП_40 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.020619 | 0.12 | 44958 | 0.020619 | 0.12 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0
77 | Приобретение неисключительного права на ПО "Пирамида 2.0 Субъект ОРЭ" г. Уфа | N_ГИП_41 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.036082 | 0.21 | 44958 | 0.079381 | 0.462 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.462 | 0 | 0.21 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0.462 | 0
78 | Приобретение блок-контейнера для СНТ 3шт. г. Уфа | N_ГИП_42 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.12371 | 0.72 | 44958 | 0.098351 | 0.5724 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.5724 | 0 | 0.72 | 0.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.5724 | 0 | 0 | 0.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5724 | 0 | 0 | 0.5724 | 0
79 | Приобретение хоз. блока под склад 1шт. в ОП г. Белорецк | N_ГИП_43 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.02079 | 0.121 | 44958 | 0.020619 | 0.12 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.12 | 0 | 0.121 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0
80 | Приобретение вагон-бытовки 1 шт. ПС 110кВ БАЗ в ОП г. Благовещенск | N_ГИП_44 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.041237 | 0.24 | 44958 | 0.059381 | 0.3456 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.3456 | 0 | 0.24 | 0.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.3456 | 0 | 0 | 0.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3456 | 0 | 0 | 0.3456 | 0
81 | Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения для обеспечения надежности теплоснабжения по адресу: г. Уфа, ул. Бессонова, 2Б (ТУ, СМР) | N_ГИП_46 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.6311 | 3.673 | 44958 | 0 | 0 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.673 | 0 | 0 | 3.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.673 | 0 | 0 | 3.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Приобретение морского контейнера 20 фут. б/у под склад 1шт. в ОП г. Благовещенск | О_ГИП_10 | Н | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.03299 | 0.192 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.192 | 0
82 | Приобретение блок-контейнера 1 шт. в ОП г. Благовещенск | О_ГИП_11 | Н | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.065361 | 0.3804 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3804 | 0.3804 | 0 | 0.3804 | 0 | 0 | 0.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3804 | 0 | 0 | 0.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3804 | 0 | 0 | 0.3804 | 0
83 | Приобретение ворот промышленных секционных для обеспечения сохранности имущества 1 шт. в ОП с. Большеустьикинское | О_ГИП_13 | Н | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.091753 | 0.534 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0.534 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0.534 | 0
84 | Приобретение прибора СЭИТ-4М-К540 для контроля холостого хода трансформатора, напряжения К.З., коэффициента трасформации 1 шт. | О_ГИП_52 | Н | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.11649 | 0.678 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0.678 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0.678 | 0
85 | Приобретение прибора HFJS-8103С для измерения тангенса диэлектричесих потерь 1 шт. | О_ГИП_53 | Н | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.16495 | 0.96 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0
86 | Приобретение неисключительного права на ПО "Пирамида 2.0" (обновление, увеличение точек поствок) | О_ГИП_54 | Н | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.16722 | 0.9732 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9732 | 0.9732 | 0 | 0.9732 | 0 | 0 | 0.9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9732 | 0 | 0 | 0.9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9732 | 0 | 0 | 0.9732 | 0
87 | Монтаж и ПНР АИИСКУЭ (г. Уфа, ОП г. Белорецк, ОП с. Архангельское, и СНТ "Дружба-2") | О_ГИП_55 | Н | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.58969 | 3.432 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.432 | 3.432 | 0 | 3.432 | 0 | 0 | 3.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.432 | 0 | 0 | 3.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.432 | 0 | 0 | 3.432 | 0
88 | Модернизация прибора "Энергомонитор 3.3 Т1-С-10К" | О_ГИП_56 | Н | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.043918 | 0.2556 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2556 | 0.2556 | 0 | 0.2556 | 0 | 0 | 0.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2556 | 0 | 0 | 0.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2556 | 0 | 0 | 0.2556 | 0
89 | Обеспечение каналами связи (GSM) для АИИСКУЭ | О_ГИП_57 | Н | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.40598 | 2.3628 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3628 | 2.3628 | 0 | 2.3628 | 0 | 0 | 2.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3628 | 0 | 0 | 2.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3628 | 0 | 0 | 2.3628 | 0
90 | Организация рабочего места потребителя (Личный кабинет, ПП РФ № 861 от 27.12.2004 г., Распоряжение Правительства РФ № 147-р от 31.01.2017 г.) | О_ГИП_58 | Н | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.35196 | 2.0484 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0484 | 2.0484 | 0 | 2.0484 | 0 | 0 | 2.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0484 | 0 | 0 | 2.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0484 | 0 | 0 | 2.0484 | 0
91 | Приобретение устройства сбора и передачи данных (УСПД) для системы АСКУЭ 14 шт. | О_ГИП_60 | Н | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 0.27629 | 1.608 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.608 | 1.608 | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 1.608 | 0
92 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в рамках консолидации электросетевых активов, согласно Распоряжения Правительства РФ от 03.04.2023 г. № 511-р | О_ГИП_61 | Н | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 45323 | 4.1608 | 24.216 | 45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.216 | 24.216 | 0 | 24.216 | 0 | 0 | 24.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.216 | 0 | 0 | 0 | 24.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.648 | 0 | 0 | 0 | 72.648
Note on E12: Автор: планируемый или фактический год начала реализации инвестиционного проекта
Note on F14: Автор: планируемый год окончания реализации инвестиционного проекта
Note on K14: Автор: переводной коэф-т как ср.арифм. Индексов разных зон РБ по приказу ГК РБ по строительству и архитектуре