## Лист1
Приложение № 2
к решению ___ от "__" _____ 2024 г. №___
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ООО "ГИП-Электро"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан №____ от "__"_____ 2024 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года , млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2022 года |  | План на 01.01.2023 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2024 года |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7789 | 111.0669 | 0 | 486.0308 | 1.892 | 392.4158 | 0 | 91.723 | 373.7656 | 1.523 | 282.0073 | 0 | 90.2353 | 0 | 0 | 112.1809 | 706.0016 | 88.7403 | 534.2291 | 143.637 | 410.5466 | 96.397 | 132.0565 | 97.405 | 135.196 | 136.969 | 174.7116 | 141.12 | 191.139 | 145.7 | 191.139 | 617.591 | 824.242
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4816 | 17.4326 | 0 | 169.029 | 0 | 169.029 | 0 | 0 | 101.4575 | 0 | 101.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0442 | 23.537 | 10.2679 | 59.759 | 47.2402 | 120.8716 | 5.844 | 41.6985 | 6.514 | 44.291 | 6.515 | 5.156 | 6.515 | 5.156 | 6.515 | 5.156 | 31.903 | 101.4575
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0097 | 79.0032 | 0 | 181.6258 | 1.892 | 179.7338 | 0 | 0 | 168.28 | 1.01 | 167.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3912 | 564.7276 | 66.8687 | 390.1299 | 191.051 | 197.148 | 66.334 | 70.671 | 49.584 | 49.664 | 121.828 | 87.0545 | 127.907 | 148.7447 | 132.43 | 157.4812 | 498.083 | 513.6154
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149 | 2.3697 | 0 | 21.736 | 0 | 21.736 | 0 | 0 | 13.7928 | 0.513 | 13.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7347 | 21.736 | 1.6586 | 9.6528 | 25.274 | 22.657 | 4.611 | 4.139 | 5.759 | 6.948 | 0.928 | 25.874 | 0 | 8.679 | 0 | 0 | 11.298 | 45.64
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1387 | 12.2613 | 0 | 113.64 | 0 | 21.917 | 0 | 91.723 | 90.2353 | 0 | 0 | 0 | 90.2353 | 0 | 0 | 9.0108 | 96.001 | 9.9452 | 74.6873 | 75.5297 | 69.87 | 19.608 | 15.548 | 35.548 | 34.293 | 7.698 | 56.627 | 6.698 | 28.5593 | 6.755 | 28.5018 | 76.307 | 163.5291
1 | ООО "ГИП-Электро" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4816 | 17.4326 | 0 | 169.029 | 0 | 169.029 | 0 | 0 | 101.4575 | 0 | 101.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0442 | 23.537 | 10.2679 | 59.759 | 47.2402 | 120.8716 | 5.844 | 41.6985 | 6.514 | 44.291 | 6.515 | 5.156 | 6.515 | 5.156 | 6.515 | 5.156 | 31.903 | 101.4575
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4816 | 17.4326 | 0 | 169.029 | 0 | 169.029 | 0 | 0 | 101.4575 | 0 | 101.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0442 | 23.537 | 10.2679 | 59.759 | 47.2402 | 120.8716 | 5.844 | 41.6985 | 6.514 | 44.291 | 6.515 | 5.156 | 6.515 | 5.156 | 6.515 | 5.156 | 31.903 | 101.4575
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6541 | 12.7624 | 0 | 152.245 | 0 | 152.245 | 0 | 0 | 74.2771 | 0 | 74.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 9.603 | 6.5065 | 37.8677 | 40.4066 | 99.0661 | 5.844 | 36.4095 | 2.4 | 30.494 | 2.401 | 2.4577 | 2.401 | 2.458 | 2.401 | 2.458 | 15.447 | 74.2771
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно за 2021г., всего | Г | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1626 | 32.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно за 2022г., всего | Г | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | 1.0041 | 6.2559 | 0 | 33.706 | 0 | 33.706 | 0 | 0 | 36.4095 | 0 | 36.4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.844 | 36.4095 | 5.844 | 36.4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.844 | 36.4095
3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно за 2023г., всего | Г | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.41237 | 5.2395 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 30.494 | 0 | 30.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41237 | 2.4 | 5.2395 | 30.494 | 2.4 | 30.494 | 0 | 0 | 2.4 | 30.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 30.494
4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно за 2024г., всего | Г | 0 | 2024 | 0 | 2024 | 0.41254 | 0.42228 | 0 | 36.949 | 0 | 36.949 | 0 | 0 | 2.4577 | 0 | 2.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41254 | 2.401 | 0.42228 | 2.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.401 | 2.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.401 | 2.4577
5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно за 2025г., всего | Г | 0 | 2025 | 0 | 2025 | 0.41254 | 0.42234 | 0 | 38.686 | 0 | 38.686 | 0 | 0 | 2.458 | 0 | 2.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41254 | 2.401 | 0.42234 | 2.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.401 | 2.458 | 0 | 0 | 2.401 | 2.458
6 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно за 2026г., всего | Г | 0 | 2026 | 0 | 2026 | 0.41254 | 0.42234 | 0 | 40.504 | 0 | 40.504 | 0 | 0 | 2.458 | 0 | 2.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41254 | 2.401 | 0.42234 | 2.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.401 | 2.458 | 2.401 | 2.458
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8275 | 4.6702 | 0 | 16.784 | 0 | 16.784 | 0 | 0 | 27.1804 | 0 | 27.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3942 | 13.934 | 3.7614 | 21.8914 | 6.8336 | 21.8056 | 0 | 5.289 | 4.114 | 13.797 | 4.114 | 2.6984 | 4.114 | 2.698 | 4.114 | 2.698 | 16.456 | 27.1804
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2021г., всего | Г | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7196 | 2.7196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2022г., всего | Г | 0 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0.90876 | 0 | 2.85 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 5.289 | 0 | 5.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.289 | 0 | 5.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.289
3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2023г., всего | Г | 0 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.70687 | 2.3706 | 0 | 4.114 | 0 | 4.114 | 0 | 0 | 13.797 | 0 | 13.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70687 | 4.114 | 2.3706 | 13.797 | 4.114 | 13.797 | 0 | 0 | 4.114 | 13.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.114 | 13.797
4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2024г., всего | Г | 0 | 2024 | 0 | 2024 | 0.70687 | 0.46364 | 0 | 3.124 | 0 | 3.124 | 0 | 0 | 2.6984 | 0 | 2.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53677 | 3.124 | 0.46364 | 2.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.114 | 2.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.114 | 2.6984
5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2025г., всего | Г | 0 | 2025 | 0 | 2025 | 0.70687 | 0.46357 | 0 | 3.271 | 0 | 3.271 | 0 | 0 | 2.698 | 0 | 2.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56203 | 3.271 | 0.46357 | 2.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.114 | 2.698 | 0 | 0 | 4.114 | 2.698
6 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2026г., всего | Г | 0 | 2026 | 0 | 2026 | 0.70687 | 0.46357 | 0 | 3.425 | 0 | 3.425 | 0 | 0 | 2.698 | 0 | 2.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58849 | 3.425 | 0.46357 | 2.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.114 | 2.698 | 4.114 | 2.698
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0097 | 79.0032 | 0 | 181.6258 | 1.892 | 179.7338 | 0 | 0 | 168.28 | 1.01 | 167.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3912 | 564.7276 | 66.8687 | 390.1299 | 191.051 | 197.148 | 66.334 | 70.671 | 49.584 | 49.664 | 121.828 | 87.0545 | 127.907 | 148.7447 | 132.43 | 157.4812 | 498.083 | 513.6154
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58402 | 0.73041 | 0 | 18.0223 | 0 | 18.0223 | 0 | 0 | 4.251 | 0 | 4.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58402 | 3.399 | 0.56254 | 3.274 | 9.223 | 8.506 | 1.091 | 0.977 | 3.399 | 3.274 | 0 | 16.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 20.3452
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52234 | 0.62165 | 0 | 17.6633 | 0 | 17.6633 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52234 | 3.04 | 0.5146 | 2.995 | 7.561 | 7.27 | 0.697 | 0.623 | 3.04 | 2.995 | 0 | 10.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.737 | 13.7002
1 | Реконструкция ТП-5601/100кВА в н.п. Абдуллино Караидельского района РБ (замена КТП на КТПН без замены силового трансформатора) | L_ГИП_1 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ТП-5019/400/320кВА в г. Мелеуз Мелеузовского района РБ (замена двух трансформаторов ТМ на ТМГ без изменения мощности) | L_ГИП_2 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ТП-5107/630кВА в г. Мелеуз Мелеузовского района РБ (замена КТП на КТПН и трансформатора ТМ на ТМГ с уменьшением мощности с 630кВА на 250кВА) | L_ГИП_3 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ТП-5088/250кВА в г. Мелеуз Мелеузовского района РБ (замена трансформатора ТМ на ТМГ без изменения мощности) | L_ГИП_4 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция КТП-2629/250кВА в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (замена КТП на КТПН и трансформатора ТМ на ТМГ без изменения мощности) | L_ГИП_5 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция КТПН-2700/250кВА в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (замена КТП на КТПН и трансформатора ТМ на ТМГ без изменения мощности) | L_ГИП_6 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция КТП-4624/160кВА в с. В.Киги Кигинского района РБ (замена трансформатора ТМ на ТМГ с увеличением мощности со 160кВА на 250кВА) | L_ГИП_7 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция КТПН-2698/160кВА в д. Сальзигутово Мечетлинского района РБ (замена КТПН на КТПК без изменения мощности) | M_ГИП_1 | П | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66554 | 0 | 0.66554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция КТПН-2622/250кВА в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (замена КТПН на КТПК и трансформатора ТМ на ТМГ без изменения мощности) | M_ГИП_2 | П | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78775 | 0 | 0.78775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция ЗТП-2/200кВА в п.Нугуш Мелеузовского района РБ (2 Этап - Строительно-монтажные работы 2022г.) (монтаж РУ-6кВ, установка ячеек КСО в РУ-6кВ в количестве 7 шт.)) | M_ГИП_3 | П | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 0 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция ТП-1259/315кВА г. Мелеуз Мелеузовского района РБ (замена ТП и силового трансформатора с уменьшением мощности с 315кВА на 40кВА) | M_ГИП_21 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0.10704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.623 | 0 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0.623 | 0.697 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.623
12 | Реконструкция ТП-0833/400кВА СНТ "Родник " Иглинского района РБ (замена ТП и силового трансформатора с увеличением мощности с 400кВА на 630кВА) | N_ГИП_9 | З | 2023 | 0 | 2023 | 0.28522 | 0.21254 | 0 | 1.66 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 1.237 | 0 | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28522 | 1.66 | 0.21254 | 1.237 | 1.66 | 1.237 | 0 | 0 | 1.66 | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 1.237
13 | Реконструкция ТП-0648/630кВА СНТ "Родник " Иглинского района РБ (замена ТП без изменения мощности) | N_ГИП_10 | З | 2023 | 0 | 2023 | 0.23711 | 0.30206 | 0 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23711 | 1.38 | 0.30206 | 1.758 | 1.38 | 1.758 | 0 | 0 | 1.38 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.758
14 | Реконструкция ТП-4659/100 кВА с. В.Киги Кигинского района РБ (замена МТП на КТПК с увеличением мощности до 250 кВА) | О_ГИП_15 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.31928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8582 | 0 | 1.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31928 | 1.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8582
15 | Реконструкция ТП-5104/250 кВА с. Родина Гафурийского района РБ (замена КТПН на КТПК без изменения мощности) | О_ГИП_24 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.086426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086426 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503
16 | Реконструкция ТП-133/250 кВА с. Красноусольский Гафурийского района РБ (замена корпуса КТПК с изменением мощности трансформатора до 400 кВА) | О_ГИП_26 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.28179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28179 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64
17 | Реконструкция ТП-5102/160 кВА с. Магинск Караидельского района РБ (замена КТП на КТПН без изменения мощности) | О_ГИП_27 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.19296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19296 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123
18 | Реконструкция ТП-5109/250 кВА с. Магинск Караидельского района РБ (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА) | О_ГИП_30 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1622 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944
19 | Реконструкция ТП-1699/100 кВА г. Мелеуз Мелеузовского района РБ (замена МТП на КТПН с заменой силового трансформатора ТМ-100 кВА без изменения мощности) | О_ГИП_35 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.20962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20962 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22
20 | Реконструкция ТП-3696/160 кВА с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (замена КТП на КТПН без изменения мощности) | О_ГИП_37 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.086426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086426 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503
21 | Реконструкция ПС 110 кВ Новая (1 этап - ПИР, реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ) | О_ГИП_59 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.291 | 0 | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39364 | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.291
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061684 | 0.10876 | 0 | 0.359 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061684 | 0.359 | 0.047938 | 0.279 | 1.662 | 1.236 | 0.394 | 0.354 | 0.359 | 0.279 | 0 | 6.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 6.645
1 | Модернизация ПС "Инструментальная" в г. Белорецк Белорецкого района РБ (в части замены трансформаторов тока ТПЛ-10кВ 20 шт.) | L_ГИП_8 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Модернизация ТП-2593/100кВА с. Санатория Глуховского Белебеевского района РБ (замена ТМ с увеличением мощности трансформатора со 100кВА на 250кВА) | M_ГИП_22 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0.060825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0.354 | 0.394 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354
3 | Модернизация КТПН-3609/100кВА с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (замена силового трансформатора с увеличением мощности со 100кВА на 250кВА) | N_ГИП_11 | З | 2023 | 0 | 2023 | 0.061684 | 0.047938 | 0 | 0.359 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061684 | 0.359 | 0.047938 | 0.279 | 0.359 | 0.279 | 0 | 0 | 0.359 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0.279
4 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС "Абдуллино" в Караидельском районе РБ | О_ГИП_31 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.34433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34433 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004
5 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф 43-04 ПС Шаран | О_ГИП_42 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.34433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34433 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004
6 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС "Уфа-Южная" (установка 1 реклоузера с GSM управлением, разделение нагрузки по ВЛ-10 кВ) | О_ГИП_44 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.34433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34433 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9747 | 9.54 | 0 | 42.8046 | 0 | 42.8046 | 0 | 0 | 55.523 | 0 | 55.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2559 | 30.5896 | 4.0794 | 23.742 | 95.341 | 88.209 | 33.113 | 31.781 | 23.477 | 20.419 | 0 | 24.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.59 | 76.9693
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9747 | 9.54 | 0 | 42.8046 | 0 | 42.8046 | 0 | 0 | 55.523 | 0 | 55.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2559 | 30.5896 | 4.0794 | 23.742 | 95.341 | 88.209 | 33.113 | 31.781 | 23.477 | 20.419 | 0 | 24.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.59 | 76.9693
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-25 по ул.Гафури с заменой опор и провода А25, А35 на СИП и переводом нагрузки на ТП-61 в ОП с.Красноусольский | L_ГИП_9 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-22 ПС "Красноусольск" в с. Красноусольский Гафурийского района РБ (0,364км от РТП-5103 до РС-102 с выносом ВЛ с участков потребителей с. Родина и подключением ТП-5109) | L_ГИП_10 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-11508 ПС "Абдуллино" в с. Магинск Караидельского района РБ (замена опор и провода 6,5км) | L_ГИП_11 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 3.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-11508 ПС "Абдуллино", ТП-5804/100кВА с. Магинск Караидельского района РБ (2 часть-строительно-монтажные работы 2021г.)(замена опор и провода 4,829 км, замена КТП на КТПК и трансформатора ТМ на ТМГ без изменения мощности) | L_ГИП_12 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.915 | 8.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1,2 ТП-5601 в с. Магинск Караидельского района РБ (замена опор и провода 2,9 км) | L_ГИП_13 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.996 | 4.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1,2 ТП-1945 н.п. Муллакаево Караидельского района РБ (замена опор и провода 1,375 км) | L_ГИП_14 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1,2 ТП-1 в с. Нугуш Мелеузовского района РБ (замена опор и провода 1,860 км) | L_ГИП_15 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-4 в с. Нугуш Мелеузовского района РБ (замена опор и провода 2,112 км) | L_ГИП_16 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.979 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-5 ПС "НГЭС" в с. Нугуш Мелеузовского района РБ (замена опор и провода 1,3 км) | L_ГИП_17 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-4 КТПН-3633 в п. Нефтяник Белокатайского района РБ (замена опор и провода 0,97 км) | L_ГИП_18 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТПН-3638 ул. Северная в с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (замена опор и провода 0,95км) | L_ГИП_19 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-4 КТПН-3620 "Новый мкр" в с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (замена опор и провода 0,993 км) | L_ГИП_20 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-2651 в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (замена опор и провода 0,386 км) | L_ГИП_21 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-2 Л-2605 в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (замена опор и провода 1,085 км) | L_ГИП_22 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-2659 в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (замена опор и провода 1,952 км) | L_ГИП_23 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.068 | 4.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-4301 для электроснабжения ул. Школьной в с. Шаран Шаранского района РБ (1 этап - Проектно-изыскательские работы 2021г.) | L_ГИП_24 | З | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4606 в с. В.Киги Кигинского района РБ (замена опор и провода 0,217 км) | L_ГИП_25 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-4606 в с. В.Киги Кигинского района РБ (замена опор и провода 1,062 км) | L_ГИП_26 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.743 | 1.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-4651 в с. В.Киги Кигинского района РБ (замена опор и провода 0,772 км) | L_ГИП_27 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.268 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-3 от ЗТП-4625 ориентировочной протяженностью 0,483 км для перевода нагрузки на ТП-4678 в ОП с. В.Киги | L_ГИП_28 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 от ЗТП-4625 ориентировочной протяженностью 0,985 км для разделения фидера в ОП с. В.Киги | L_ГИП_29 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТПН-4656 ул. Строительная в с. В.Киги Кигинского района РБ (замена опор и провода 1,083км) | L_ГИП_30 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 КТПН-4655 ул. Солнечная в с. В.Киги Кигинского района РБ (замена опор и провода 1,162км) | L_ГИП_31 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС Абдуллино в Караидельском районе РБ (2 Этап - СМР 3,085 км) | ЭM_ГИП_4 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 1.3983 | 1.4823 | 0 | 8.138 | 0 | 8.138 | 0 | 0 | 8.627 | 0 | 8.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74347 | 4.327 | 0.94175 | 5.481 | 8.138 | 5.504 | 3.811 | 3.146 | 4.327 | 2.358 | 0 | 3.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.138 | 8.627
25 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф 43-05 ПС "Шаран" в с. Шаран Шаранского района РБ (2 Этап - Строительно-монтажные работы 2022г.) (установка кольцующего разьединителя, замена опор и провода 2,251 км) | M_ГИП_6 | П | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7899 | 0 | 2.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47936 | 2.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф 43-01 ПС "Шаран" в с. Шаран Шаранского района РБ (2 Этап - Строительно-монтажные работы 2022г.) (замена опор и провода 1,369 км) | M_ГИП_7 | П | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9847 | 0 | 1.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34101 | 1.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-4301, ВЛ-0,4кВ, КТП-8095/100кВА для электроснабжения ул. Школьной в с. Шаран Шаранского района РБ (2 Этап - Строительно-монтажные работы 2022г.)(ВЛ-10кВ 1,63км, ВЛ-0,4кВ 0,964км, замена ТП и силового трансформатора с увеличением мощности со 100кВА на 160кВА) | M_ГИП_8 | З | 2022 | 2022 | 2022 | 1.1727 | 1.1457 | 0 | 1.924 | 0 | 1.924 | 0 | 0 | 6.668 | 0 | 6.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.825 | 6.668 | 6.825 | 6.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.825 | 6.668
28 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2,3 ТП-2617 в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (замена опор и провода 1,911 км) | M_ГИП_9 | П | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.338 | 0 | 2.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40172 | 2.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-18 Л-2699 с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (вынос ВЛ-10кВ с территории больницы, ВЛ-10кВ 0,427км) | M_ГИП_23 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0.16684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 0 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0.971 | 1.032 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.971
30 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-2651 ул. Советская с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (перевод нагрузки с Л-4 ТП-2651 на Л-1 ТП-2732 с делением Л-1 на Л-1,2 ТП-2732, 0,928км) | M_ГИП_24 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0.58849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.425 | 0 | 3.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.425 | 3.425 | 3.425 | 3.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.425
31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-2623 ул. Набережная с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (перевод нагрузки с Л-2 ТП-2623 на Л-2 ТП-2732, 0,369км) | M_ГИП_25 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0.25911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508
32 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф 43-04, ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-8121, ВЛ-0,4кВ ТП-8129 с. Шаран Шаранского района РБ (вынос ВЛ-10кВ из оврага 0,887км, перенос ВЛ-0,4кВ на совместную подвеску 1,128км) | M_ГИП_26 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0.81237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.728 | 0 | 4.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.037 | 4.728 | 5.037 | 4.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.728
33 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-3 КТПН-4604 с.В.Киги Кигинского района РБ (замена провода 0,692км) | M_ГИП_27 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0.13814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0.804 | 0.804 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.804
34 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТПН-4613, установка доп. ТП -160кВА с.В.Киги Кигинского района РБ (ВЛ-10кВ 0,015км, ВЛ-0,4кВ 0,65км, перевод нагрузки с Л-2 КТПН-4613 на новое ТП-160кВА) | M_ГИП_28 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0.32973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.919 | 0 | 1.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.918 | 1.919 | 1.918 | 1.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.919
35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-2593 с. Санатория Глуховского Белебеевского района РБ (достройка ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-2593 0,469км) | M_ГИП_29 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0.078007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0.454 | 0.598 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454
36 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в СНТ "Родник " Иглинского района РБ (2 Этап - Строительно-монтажные работы 2023г.) (ВЛ-0,4кВ 6,343км, совместная подвеска с новой ВЛ-10кВ, 0,978км) | ЭM_ГИП_30 | З | 2022 | 2022 | 2023 | 3.6856 | 3.6603 | 0 | 21.45 | 0 | 21.45 | 0 | 0 | 21.303 | 0 | 21.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5722 | 14.97 | 2.4985 | 14.541 | 21.45 | 21.303 | 6.48 | 6.762 | 14.97 | 14.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 21.303
37 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-6 КТПН-2643, КТПН-2643/160кВА с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (замена провода 0,3км, замена КТПН и силового трансформатора с увеличением мощности со 160кВА на 250кВА) | M_ГИП_63 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 1.086 | 1.365 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086
38 | Перенос ВЛ-10кВ, ТП-2736/160кВА по ул. Набережная в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ | M_ГИП_65 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0.053265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31
39 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-06 Л-2653, ВЛ-0,4кВ Л-1,2,3,4,6 ТП-2653, ТП-2653/250кВА с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (перевод нагрузки с ВЛ-10кВ Ф-06 Л-2653 0,00км, замена КТПН на КТПК без замены силового трансформатора) | N_ГИП_12 | З | 2023 | 0 | 2023 | 0.48162 | 0.41306 | 0 | 2.803 | 0 | 2.803 | 0 | 0 | 2.404 | 0 | 2.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48162 | 2.803 | 0.41306 | 2.404 | 2.803 | 2.404 | 0 | 0 | 2.803 | 2.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.803 | 2.404
40 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-43-11 Л-8167, ТМ-8167/100кВА с. Шаран Шаранского района РБ (замена провода 0,05 км, замена СТП на КТП без замены силового трансформатора) | N_ГИП_13 | З | 2023 | 0 | 2023 | 0.07732 | 0.17663 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07732 | 0.45 | 0.17663 | 1.028 | 0.45 | 1.028 | 0 | 0 | 0.45 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1.028
41 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Уфа-Южная ОПСТ Зауфимец (вынос КЛ-10кВ от КРУН-10кВ до опоры №1, установка доп. РЛНД-10/400) | N_ГИП_14 | С | 2023 | 2023 | 2024 | 0.15928 | 0.049485 | 0 | 0.927 | 0 | 0.927 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15928 | 0.927 | 0.049485 | 0.288 | 0.927 | 0.088 | 0 | 0 | 0.927 | 0.088 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.927 | 0.288
42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 ТП-2623 с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ | О_ГИП_12 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.58368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.397 | 0 | 3.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58368 | 3.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.397
43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-2627 в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (замена дефектных опор на СВ 95-3с и неизолированного провода А-16, 2А-35 на СИП 0,325 км) | О_ГИП_14 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2957 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.721
44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-4688 с. В.Киги Кигинского района РБ (установка доп. ТП-100 кВА, перевод нагрузки с ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-4688 на вновь установленное ТП/100 кВА) | О_ГИП_16 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.22173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2905 | 0 | 1.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22173 | 1.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2905
45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-4609 с. В.Киги Кигинского района РБ (замена неизолированного провода на СИП 0,670 км.) | О_ГИП_17 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.25699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4957 | 0 | 1.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25699 | 1.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4957
46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-4610 в с. В. Киги Кигинского района РБ (замена дефектных опор на СВ 95-3с и неизолированного провода А-16, 2А-35 на СИП 0,285 км) | О_ГИП_18 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.043127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043127 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251
47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 ТП-1942 с. Новомулакаево Караидельского района РБ (замена неизолированного провода марки А-16, А-25 на провод марки СИП ориентировочной протяженностью 1,64 км) | О_ГИП_28 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.32852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.912 | 0 | 1.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32852 | 1.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.912
48 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-11501 ПС "Абдуллино" в Караидельском районе РБ (замена магистрального неизолированного провода марки АС-50 на СИП, 0,288 км) | О_ГИП_29 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.157 | 0 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1988 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.157
49 | Реконструкция ТП-4936 и отпайку на ТП-4936 ВЛ-10 кВ Ф-11608 ПС "Пионерская" в СНТ "Журавушка Караидельского района РБ (вынос с территории потребителя) | О_ГИП_32 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.35344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.057 | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35344 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.057
50 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС "Абдуллино" на переходах через р. Юрюзань Караидельском районе РБ | О_ГИП_33 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.12509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12509 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728
51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 ТП-3607 с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (замена магистрального провода марки А-16, А-35 на провод марки СИП ориентировочной протяженностью 1,380 км) | О_ГИП_36 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.21357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21357 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243
52 | Реконструкция ВЛ-10 кВ для перевода нагрузки с Ф-4 на Ф-15 ПС Стерлибашево в с. Стерлибашево Стерлибашевского района РБ | О_ГИП_39 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.051546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051546 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-8491 с. Шаран Шаранского района (замена магистрального провода марки АС-25 на провод марки СИП) | О_ГИП_40 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.37071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1575 | 0 | 2.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37071 | 2.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1575
54 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-8129 с. Шаран Шаранского района | О_ГИП_41 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.22296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2976 | 0 | 1.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22296 | 1.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2976
55 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Ф 43-04 ПС Шаран в Шаранском районе РБ (выход с ПС до опоры № 1 предусмотреть кабельной линеей, заменить линейный разъединитель, заменить опоры и магистральныый неизолированный провод марки АС на провод СИП до РС-2 8104. (ПИР - 2024 г., СМР -2025 г.) | О_ГИП_43 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.082474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082474 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
56 | Реконструкция ТП-0992/160 кВА в СНТ "Дружба-2" (замена ТМ-160 кВА на ТМ-250 кВА) установка доп. ТП-250 кВА в центр нагрузок, строительство ВЛ-0,4 кВ проводом марки СИП 0,300 км | О_ГИП_48 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.959 | 0 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3366 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.959
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5636 | 67.7644 | 0 | 54.458 | 0 | 54.458 | 0 | 0 | 101.868 | 0 | 101.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3015 | 484.815 | 61.2859 | 356.6839 | 83.636 | 98.475 | 31.75 | 37.705 | 22.708 | 25.971 | 92.412 | 46.191 | 126.897 | 147.7347 | 127.01 | 152.0612 | 400.777 | 409.6629
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6053 | 13.3014 | 0 | 38.443 | 0 | 38.443 | 0 | 0 | 77.414 | 0 | 77.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7206 | 15.834 | 9.7361 | 56.664 | 56.79 | 59.979 | 22.609 | 20.75 | 15.834 | 18.472 | 0 | 38.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.443 | 77.414
1 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 23 шт. в с. Архангельское Архангельского района РБ (2021г.) | L_ГИП_32 | З | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 454 шт. в с. Красноусольский Гафурийского района РБ (2021г.) | L_ГИП_33 | З | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.519 | 4.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 79 шт. в с. Магинск Караидельского района РБ (2021г.) | L_ГИП_34 | З | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 22 шт. в г. Мелеуз Мелеузовского района РБ (2021г.) | L_ГИП_35 | З | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 46 шт. в с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (2021г.) | L_ГИП_36 | З | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 79 шт. в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (2021г.) | L_ГИП_37 | З | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 310 шт. в с. Киргиз-Мияки Миякинского района РБ (2021г.) | L_ГИП_38 | З | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.847 | 3.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 192 шт. в с. Шаран Шаранского района РБ (2021г.) | L_ГИП_39 | З | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.779 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 70 шт. в с. В.Киги Кигинского района РБ (2021г.) | L_ГИП_40 | З | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 164 шт. в с. Стерлибашево Стерлибашевского района РБ (2021г.) | L_ГИП_41 | З | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 361 шт. в с. Старосубхангулово Бурзянского района РБ (2021г.) | L_ГИП_42 | З | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.125 | 3.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 55 шт. в с. Федоровка Федоровский район РБ (2021г.) | L_ГИП_43 | З | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 9 шт. в г. Белебей Белебеевского район РБ (2021г.) | L_ГИП_44 | З | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 68 шт. в с. Архангельское Архангельского района РБ (2024 г.) | ЭM_ГИП_31 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 0.5957 | 1.0282 | 0 | 3.467 | 0 | 3.467 | 0 | 0 | 5.984 | 0 | 5.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41426 | 2.411 | 0.81065 | 4.718 | 3.467 | 3.879 | 1.056 | 1.266 | 2.411 | 2.613 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.467 | 5.984
15 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 230 шт. в с. Красноусольский Гафурийского района РБ (2024 г.) | ЭM_ГИП_32 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 1.132 | 2.1175 | 0 | 6.588 | 0 | 6.588 | 0 | 0 | 12.324 | 0 | 12.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1689 | 0.983 | 1.2309 | 7.164 | 6.588 | 7.176 | 5.605 | 5.16 | 0.983 | 2.016 | 0 | 5.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.588 | 12.324
16 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 211 шт. в с. Магинск Караидельского района РБ (2024 г.) | ЭM_ГИП_33 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 0.69347 | 1.6091 | 0 | 4.036 | 0 | 4.036 | 0 | 0 | 9.365 | 0 | 9.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60653 | 3.53 | 1.4739 | 8.578 | 4.036 | 4.061 | 0.506 | 0.787 | 3.53 | 3.274 | 0 | 5.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.036 | 9.365
17 | Установака приборов учета на границах балансовой принадлежности 9 шт. в г. Мелеуз Мелеузовского района РБ (2024 г.) | ЭM_ГИП_34 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 0.23419 | 0.4079 | 0 | 1.363 | 0 | 1.363 | 0 | 0 | 2.374 | 0 | 2.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13832 | 0.805 | 0.29794 | 1.734 | 1.363 | 2.187 | 0.558 | 0.64 | 0.805 | 1.547 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.363 | 2.374
18 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 14 шт. в с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (2024 г.) | ЭM_ГИП_35 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 0.15189 | 0.32784 | 0 | 0.884 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 1.908 | 0 | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054811 | 0.319 | 0.21838 | 1.271 | 0.884 | 1.397 | 0.565 | 0.637 | 0.319 | 0.76 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 1.908
19 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 38 шт. в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (2024 г.) | ЭM_ГИП_36 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 0.086598 | 0.40309 | 0 | 0.504 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 2.346 | 0 | 2.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0689 | 0.401 | 0.33247 | 1.935 | 0.504 | 1.506 | 0.103 | 0.411 | 0.401 | 1.095 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 2.346
20 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 232 шт. в с. Киргиз-Мияки Миякинского района РБ (2024 г.) | ЭM_ГИП_37 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 1.0773 | 1.893 | 0 | 6.27 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 11.017 | 0 | 11.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14021 | 0.816 | 1.1418 | 6.645 | 6.27 | 5.445 | 5.454 | 4.372 | 0.816 | 1.073 | 0 | 5.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 11.017
21 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 24 шт. в с. Шаран Шаранского района РБ (2023 г.) | ЭM_ГИП_38 | С | 2022 | 2022 | 2023 | 0.15704 | 0.21443 | 0 | 0.914 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089863 | 0.523 | 0.12955 | 0.754 | 0.914 | 1.248 | 0.391 | 0.494 | 0.523 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.914 | 1.248
22 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 85 шт. в с. В. Киги Кигинского района РБ (2024 г.) | ЭM_ГИП_39 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 0.31564 | 0.80756 | 0 | 1.837 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1957 | 1.139 | 0.65086 | 3.788 | 1.837 | 1.783 | 0.698 | 0.912 | 1.139 | 0.871 | 0 | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.837 | 4.7
23 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 284 шт. в с. Стерлибашево Стерлибашевского района РБ (2024 г.) | ЭM_ГИП_40 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 0.42457 | 1.5479 | 0 | 2.471 | 0 | 2.471 | 0 | 0 | 9.009 | 0 | 9.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17423 | 1.014 | 1.316 | 7.659 | 2.471 | 2.786 | 1.457 | 1.35 | 1.014 | 1.436 | 0 | 6.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.471 | 9.009
24 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 300 шт. в с. Старосубхангулово Бурзянского района РБ (2024 г.) | ЭM_ГИП_41 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 0.90395 | 2.0182 | 0 | 5.261 | 0 | 5.261 | 0 | 0 | 11.746 | 0 | 11.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067182 | 0.391 | 1.3809 | 8.037 | 5.261 | 5.05 | 4.87 | 3.709 | 0.391 | 1.341 | 0 | 6.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.261 | 11.746
25 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 13 шт. в с. Федоровка Федоровского района РБ (2024 г.) | ЭM_ГИП_42 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 0.2457 | 0.38849 | 0 | 1.43 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 2.261 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1268 | 0.738 | 0.2677 | 1.558 | 1.43 | 1.334 | 0.692 | 0.703 | 0.738 | 0.631 | 0 | 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 2.261
26 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 3 шт. в г. Белебей Белебеевского района РБ (2024 г.) | ЭM_ГИП_43 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 0.21838 | 0.15636 | 0 | 1.271 | 0 | 1.271 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10601 | 0.617 | 0.10326 | 0.601 | 1.271 | 0.719 | 0.654 | 0.309 | 0.617 | 0.41 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 0.91
27 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 63 шт. в СНТ (2024 г.) | N_ГИП_15 | С | 2023 | 0 | 2024 | 0.3689 | 0.38179 | 0 | 2.147 | 0 | 2.147 | 0 | 0 | 2.222 | 0 | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3689 | 2.147 | 0.38179 | 2.222 | 2.147 | 0.651 | 0 | 0 | 2.147 | 0.651 | 0 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.147 | 2.222
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05945 | 0.042784 | 0 | 0.346 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05945 | 0.346 | 0.042784 | 0.249 | 0.518 | 0.437 | 0 | 0 | 0.346 | 0.249 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0.572
1 | Установка ПКУ-10кВ 1 шт. с. Архангельское Архангельского района РБ ( на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС "Архангельская" оп. № 1) | L_ГИП_45 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Установка ПКУ-10кВ в СНТ "Родник" Иглинского района РБ (1 шт. к ТП-0833) | N_ГИП_16 | З | 2023 | 0 | 2023 | 0.05945 | 0.042784 | 0 | 0.346 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05945 | 0.346 | 0.042784 | 0.249 | 0.346 | 0.249 | 0 | 0 | 0.346 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0.249
3 | Установка ПКУ-10 кВ на ВЛ-10 кВ Ф-11 "Сады" | О_ГИП_51 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.055498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055498 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8988 | 54.4203 | 0 | 15.669 | 0 | 15.669 | 0 | 0 | 24.205 | 0 | 24.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5215 | 468.635 | 51.507 | 299.7709 | 26.328 | 38.059 | 9.141 | 16.955 | 6.528 | 7.25 | 92.412 | 7.676 | 126.897 | 147.7347 | 127.01 | 152.0612 | 361.988 | 331.6769
1 | Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в с. Красноусольский Гафурийского района РБ (2021-2022г.) | ЭL_ГИП_46 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0.80241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80241 | 4.67 | 0 | 0 | 2.518 | 4.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (2021-2022г.) | ЭL_ГИП_47 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0.73076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73076 | 4.253 | 0 | 0 | 2.668 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Модернизация атоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (2021г.) | L_ГИП_48 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0.80258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.803 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в с. Киргиз-Мияки Миякинского района РБ (2021-2022г.) | ЭL_ГИП_49 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 1.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80258 | 4.671 | 0 | 0 | 2.223 | 1.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии в с. Старосубхангулово Бурзянского района РБ (2021-2022г.) | ЭL_ГИП_50 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3658 | 7.949 | 0 | 0 | 1.447 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Модернизация атоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (2023г.) | N_ГИП_1 | П | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0172 | 104.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в с. Красноусольский Гафурийского района РБ (2024г.) | O_ГИП_1 | П | 2023 | 0 | 2023 | 15.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0893 | 87.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.412 | 0
8 | Модернизация атоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (2025г.) | P_ГИП_1 | П | 2024 | 0 | 2024 | 21.8036 | 24.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1512 | 123.1 | 24.134 | 140.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.897 | 140.4597 | 0 | 0 | 126.897 | 140.4597
9 | Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в с. Старосубхангулово Бурзянского района РБ (2026г.) | Q_ГИП_1 | П | 2025 | 0 | 2025 | 21.823 | 26.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4405 | 124.784 | 26.1274 | 152.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.01 | 152.0612 | 127.01 | 152.0612
10 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии в СНТ "Родник" Иглинского района РБ (2022-2023гг.) | ЭM_ГИП_45 | З | 2022 | 2022 | 2023 | 1.7268 | 3.0787 | 0 | 10.05 | 0 | 10.05 | 0 | 0 | 17.918 | 0 | 17.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15619 | 0.909 | 0.16546 | 0.963 | 10.05 | 17.918 | 9.141 | 16.955 | 0.909 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 17.918
11 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ОПСТ "Зауфимец" Уфимского района РБ (2023г.) | N_ГИП_17 | З | 2023 | 0 | 2023 | 0.96546 | 1.0802 | 0 | 5.619 | 0 | 5.619 | 0 | 0 | 6.287 | 0 | 6.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96546 | 5.619 | 1.0802 | 6.287 | 5.619 | 6.287 | 0 | 0 | 5.619 | 6.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.619 | 6.287
12 | Установка АИИСКУЭ в с. Киргиз-Мияки Миякинского района РБ | О_ГИП_21 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 1.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.968 | 0 | 6.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1973 | 6.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.684 | 0 | 3.284 | 0 | 0 | 0 | 6.968
13 | Установка АИИСКУЭ в с. Магинск Караидельского района РБ | О_ГИП_34 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 1.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.983 | 0 | 7.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3716 | 7.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.992 | 0 | 3.991 | 0 | 0 | 0 | 7.983
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8873 | 0.96839 | 0 | 66.341 | 1.892 | 64.449 | 0 | 0 | 6.638 | 1.01 | 5.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2497 | 45.924 | 0.94084 | 6.43 | 2.851 | 1.958 | 0.38 | 0.208 | 0 | 0 | 29.416 | 0 | 1.01 | 1.01 | 5.42 | 5.42 | 36.226 | 6.638
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8873 | 0.96839 | 0 | 66.341 | 1.892 | 64.449 | 0 | 0 | 6.638 | 1.01 | 5.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2497 | 45.924 | 0.94084 | 6.43 | 2.851 | 1.958 | 0.38 | 0.208 | 0 | 0 | 29.416 | 0 | 1.01 | 1.01 | 5.42 | 5.42 | 36.226 | 6.638
1 | Реконструкция объекта незавершенного строительства под административное здание в ОП г. Мелеуз (1 часть - Проектно-изыскательские работы 2021г.) | L_ГИП_51 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция административного здания ул. Бессонова 2Б, г. Уфа (1 этап - Проектно-изыскательские работы 2021г.) | L_ГИП_52 | З | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция объекта незавершенного строительства под административное здание в ОП г. Мелеуз (2 Этап - Строительно-монтажные работы 2022г.) | M_ГИП_10 | П | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.065 | 0 | 3.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40596 | 3.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция административного здания ул. Бессонова 2Б, г. Уфа (2 этап - Экспертиза проектной документации 2022г.) | M_ГИП_11 | З | 2022 | 2022 | 2022 | 0.050331 | 0.02755 | 0 | 20.417 | 0 | 20.417 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.208 | 0.38 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.208
5 | Реконструкция гаража в ОП с. Магинск (1 Этап - Проектно-изыскательские работы 2023г.) | N_ГИП_2 | П | 2023 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1947 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция объекта незавершенного строительства под административное здание в ОП г. Мелеуз (2 Этап - Строительно-монтажные работы 2023г.) | N_ГИП_3 | П | 2023 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 6.131 | 0 | 6.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81205 | 6.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция гаража в ОП с. Магинск (2 Этап - Строительно-монтажные работы 2024г.) | O_ГИП_2 | П | 2024 | 0 | 2024 | 3.7527 | 0 | 0 | 28.333 | 0 | 28.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7527 | 28.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.333 | 0
8 | Реконструкция административного здания ул. Бессонова 2Б, г. Уфа (2 этап - Строительно-монтажные работы 2024г.) | O_ГИП_3 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0.14344 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14344 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0
9 | Реконструкция здания нежилого в ОП с. Стерлибашево (1 Этап - Проектно-изыскательские работы 2025г.) | P_ГИП_2 | П | 2025 | 0 | 2025 | 0.22296 | 0.22296 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22296 | 1.01 | 0.22296 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | 1.01 | 1.01
10 | Реконструкция здания нежилого в ОП с. Стерлибашево (2 Этап - Строительно-монтажные работы 2026г.) | Q_ГИП_2 | П | 2026 | 0 | 2026 | 0.71788 | 0.71788 | 0 | 5.42 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71788 | 5.42 | 0.71788 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149 | 2.3697 | 0 | 21.736 | 0 | 21.736 | 0 | 0 | 13.7928 | 0.513 | 13.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7347 | 21.736 | 1.6586 | 9.6528 | 25.274 | 22.657 | 4.611 | 4.139 | 5.759 | 6.948 | 0.928 | 25.874 | 0 | 8.679 | 0 | 0 | 11.298 | 45.64
1 | Строительство ВЛ-10кВ пер. Котовского в с. Архангельское Архангельского района РБ (закольцевание Ф-16 с Ф-4 ВЛ-10кВ ПС "Архангельская" 0,57км) | L_ГИП_53 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство ВЛ-10кВ, ТП-160кВА мкр. Сахалин-2 в с. Красноусольский Гафурийского района РБ (ВЛ-10кВ 0,912км) | L_ГИП_54 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.131 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП-160кВА мкр. Сабантуй в с. Красноусольский Гафурийского района РБ (ВЛ-10кВ 0,56км, ВЛ-0,4кВ 0,108км) | L_ГИП_55 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.892 | 2.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП-160кВА для электроснабжения детского сада в с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (1 Этап - Проектно-изыскательские работы 2021г.) | L_ГИП_56 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП-160кВА ул. Набережная с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (перевод нагрузки от ТП-2623 и ТП-2651, ВЛ-10кВ 1,06км, ВЛ-0,4кВ 1,357км) | L_ГИП_57 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.069 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП-100кВА ул. 8 марта с. Шаран Шаранского района РБ (перевод нагрузки от ТП-8294, ВЛ-10кВ 0,022км, ВЛ-0,4кВ 1,427км | L_ГИП_58 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.705 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Строительство РП с. Красноусольский Гафурийского района РБ (2 Этап - Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения проектируемой РП, 2022г.) | M_ГИП_12 | П | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.92 | 0 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3918 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП-160кВА для электроснабжения детского сада в с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (2 Этап - Строительно-монтажные работы 2022г.) | M_ГИП_13 | П | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19399 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Строительство КЛ-6кВ Л-5044 Ф-11 ПС "ЗЖБК" г. Мелеуз Мелеузовского района РБ (прокладка резервного кабеля 0,14км) | M_ГИП_5 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0.085223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0.496 | 0.435 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496
10 | Строительство ВЛ-0,4кВ, установка двух ТП-160кВА с. Старосубхангулово Бурзянского района РБ (ВЛ-0,4кВ 0,396км) | M_ГИП_46 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0.23694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.128 | 1.379 | 2.128 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379
11 | Строительство ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-2593 с. Санатория Глуховского Белебеевского района РБ (ВЛ-0,4кВ 0,220 км) | M_ГИП_47 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0.019416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113
12 | Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, установка ТП-250кВА для электроснабжения СНТ "Родник" Иглинского района РБ (ВЛ-10кВ 0,015 км, ВЛ-0,4кВ 0,174 км) | M_ГИП_48 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0.19227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 0 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.119
13 | Строительство электрической заправки с. Красноусольский Гафурийского района РБ (распоряжение Правительства РФ от 27 ноября 2021 года № 3363-р, распоряжение Правительства РФ от 09 июня 2020 года № 1523-р) (1 Этап - Проектно-изыскательские работы 2022г.) | M_ГИП_50 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0.02921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17
14 | Строительство ВЛ-10кВ, установка доп. ТП-100кВА с. Магинск Караидельского района РБ (ВЛ-10кВ 0,03км, перевод нагрузки на новое ТП-100кВА) | M_ГИП_20 | З | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0.14811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 0.862 | 0.646 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862
15 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-12 с. Федоровка Федоровский район РБ (2 Этап - СМР 2024 г.) | ЭN_ГИП_18 | С | 2023 | 0 | 2024 | 0.20172 | 0.19381 |  | 1.174 | 0 | 1.174 | 0 | 0 | 1.129 | 0.246 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20172 | 1.174 | 0.19381 | 1.128 | 1.174 | 0.245 | 0 | 0 | 0.246 | 0.245 | 0.928 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.174 | 1.128
16 | Строительство ВКЛ-10кВ в СНТ "Родник " Иглинского района РБ (КЛ-10кВ 0,523км, ВЛ-10кВ 1,462км) | N_ГИП_19 | З | 2023 | 0 | 2023 | 0.90137 | 1.1058 |  | 5.246 | 0 | 5.246 | 0 | 0 | 6.436 | 0 | 6.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90137 | 5.246 | 1.1058 | 6.436 | 5.246 | 6.436 | 0 | 0 | 5.246 | 6.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.246 | 6.436
17 | Строительство ВЛ-10 кВ с установкой проходной ТП-250/10/0,4 кВ в с. Шаран Шаранского района РБ (2 Этап - СМР 2024 г.) | N_ГИП_20 | С | 2023 | 0 | 2024 | 0.045876 | 0.35891 |  | 0.267 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 2.0888 | 0.267 | 1.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045876 | 0.267 | 0.35891 | 2.0888 | 0.267 | 0.267 | 0 | 0 | 0.267 | 0.267 | 0 | 1.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 2.0888
18 | Строительство КЛ-10 кВ Ф-11 РП-1 г. Белебей Белебеевского района РБ (замена КЛ, неудовлетворительные результаты испытаний) | О_ГИП_9 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.056873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056873 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331
19 | Строительство ВЛ-10 кВ (50 м) с. Киргиз-Мияки Миякинского района РБ (установка новой ТП мощностью 250 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ (600 м) ул. Г. Тукаева) | О_ГИП_19 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.44742 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.604 | 0 | 2.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44742 | 2.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.604
20 | Строительство КЛ-10 кВ (0,234 км) с. Киргиз-Мияки Миякинского района РБ (1 Этап - ПИР 2024 г., 2 Этап - СМР 2025 г.) | О_ГИП_20 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.065292 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065292 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38
21 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-19 перераспределение на РП-10 "Курорт" в с. Красноусольский Гафурийского района РБ | О_ГИП_22 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.11289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11289 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657
22 | Строительство ВЛ-10 кВ, установка доп. ТП/250 кВА в с. Родина Гафурийского района РБ | О_ГИП_25 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.20704 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 0 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20704 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205
23 | Строительство ТП-250 кВА в СНТ "Утес" | О_ГИП_45 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.22199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 0 | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22199 | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292
24 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка доп. ТП-400 кВА в СНТ "Булгаковские дачи" | О_ГИП_46 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.28849 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.679 | 0 | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28849 | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.679
25 | Строительство ВКЛ-10 кВ Ф-11 ПС "Уфа-Южная" (соблюдение требований постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". Вынос ВЛ-10 кВ с территории частной застройки д. Карпово) | О_ГИП_47 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 3.2215 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.749 | 0 | 18.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2215 | 18.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.87 | 0 | 6.879 | 0 | 0 | 0 | 18.749
26 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для деления нагрузок ТП-0503 Л-1, Л-2 в ТСН Уфимские зори Булгаковские дачи | О_ГИП_49 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.17134 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99719 | 0 | 0.99719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17134 | 0.99719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99719
27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ и установка новой ТП-630 кВА в СНТ "Родник" (перевод части нагрузки с ТП-0833, ТП-0834, ТП-0648, 1,1 км) | О_ГИП_50 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.67938 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.954 | 0 | 3.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67938 | 3.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.154 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 3.954
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1387 | 12.2613 | 0 | 113.64 | 0 | 21.917 | 0 | 91.723 | 90.2353 | 0 | 0 | 0 | 90.2353 | 0 | 0 | 9.0108 | 96.001 | 9.9452 | 74.6873 | 75.5297 | 69.87 | 19.608 | 15.548 | 35.548 | 34.293 | 7.698 | 56.627 | 6.698 | 28.5593 | 6.755 | 28.5018 | 76.307 | 163.5291
1 | Приобретение объекта незавершенного строительства под административное здание 1 шт. в ОП г. Мелеуз | L_ГИП_59 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.212 | 2.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство административного здания с гаражом в ОП с. Новобелокатай (2 Этап - Строительно-монтажные работы 2021г.) | L_ГИП_60 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство гаража в ОП с. Федоровка (1 этап - Проектно-изыскательские работы 2021г.) | L_ГИП_61 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Приобретение автогидроподъемника ГАЗон NEXT C42A43 1 шт. в ОП с. Красноусольский | L_ГИП_62 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Приобретение тракторного прицепа 2 ПТС-4,5 1 шт. в ОП с. Красноусольский | L_ГИП_63 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Магинск | L_ГИП_64 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Приобретение легкового автомобиля Ларгус Cross 1 шт. в ОП с . Новобелокатай | L_ГИП_65 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Большеустьикинское | L_ГИП_66 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Приобретение бурильно-крановой машины 1 шт. в ОП с. Старосубхангулово | L_ГИП_67 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Приобретение автогидроподъемника 1 шт. в ОП с. Старосубхангулово | L_ГИП_68 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Приобретение служебного автомобиля 1 шт. г. Уфа (2021г.) | L_ГИП_69 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Приобретение трассировочного комплекта 1 шт. г. Уфа | L_ГИП_70 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Приобретение нагрузочного трансформатора HT-12 1 шт. г. Уфа | L_ГИП_79 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081667 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Организация рабочего места потребителя (Личный кабинет, ПП РФ №861 от 27.12.2004г., Распоряжение Правительства РФ №147-р от 31.01.2017г.), приобретение оргтехники | L_ГИП_71 | З | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Приобретение видеонаблюдения в целях противодействия терроризму и экстремизму (ФЗ №35 от 06.03.2006г. "О противодействии терроризму"), а также обеспечение сохранности имущества (ОП с. Большеустьикинское, ОП с. Киргиз-Мияки, ОП с. Стерлибашево) | L_ГИП_72 | З | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Проведение земельно-кадастровых работ под ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП в с. Стерлибашево Стерлибашевский район РБ | L_ГИП_73 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Проведение земельно-кадастровых работ под ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП в с. В.Киги Кигинский район РБ | L_ГИП_74 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Приобретение системы контроля и управления доступом ул. Бессонова 2Б, г. Уфа (Указ Главы РБ №УГ-111 от 18.03.2020г. "О введении режима повышенной готовности", предотвращение распространения COVID-19) | L_ГИП_75 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Обеспечение нормальных условий труда приобретение и установка сплит-систем в АУП - г. Уфа, ул. Бессонова, д.2 Б, в ОП с. Федоровка - ул.Коммунистическая, д.62, в ОП с.Стерлибашево - ул.Галиева, д.1А, в ОП с. Красноусольский - ул. Коммунистическая д.10 | L_ГИП_76 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Приобретение ПК "Энергосфера" г. Уфа | L_ГИП_77 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.797 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Приобретение программы БЭСК:УТП и доп. лицензий г. Уфа | L_ГИП_78 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Строительство административного здания с гаражом в ОП с. Новобелокатай (2 Этап - Строительно-монтажные работы 2022г.) | M_ГИП_14 | П | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.917 | 0 | 21.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9029 | 21.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Приобретение автогидроподъемника ГАЗон NEXT C42A43 1 шт. в ОП с. Магинск | M_ГИП_15 | Н | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Приобретение БКМ на базе МТЗ-82 1шт. в ОП г. Мелеуз | M_ГИП_16 | Н | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Приобретение автомобиля УАЗ "Фермер" 1 шт. в ОП с. Большеустьикинское | M_ГИП_17 | Н | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Приобретение автомобиля УАЗ "Фермер" 1 шт. в ОП с. Красноусольский | N_ГИП_4 | П | 2023 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Приобретение легкового автомобиля Renault Duster 1 шт. в ОП с . Шаран | N_ГИП_5 | П | 2023 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Приобретение автогидроподъемника ГАЗон NEXT C42A43 1 шт. в ОП с. Большеустьикинское | N_ГИП_6 | П | 2023 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Приобретение автомобиля УАЗ "Фермер" 1 шт. в ОП с. Архангельское | N_ГИП_7 | П | 2023 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Приобретение БКМ на базе МТЗ-82 1шт. в ОП с. Киргиз-Мияки | N_ГИП_8 | П | 2023 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Приобретение автомобиля УАЗ "Фермер" 1 шт. в ОП г. Мелеуз | O_ГИП_4 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0
32 | Приобретение БКМ на базе МТЗ-82 1шт. в ОП с. Шаран | O_ГИП_5 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0
33 | Приобретение автомобиля УАЗ-390995-04 1 шт. в ОП с. Киргиз-Мияки | O_ГИП_6 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 1.672 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 1.672
34 | Приобретение автогидроподъемника ГАЗон NEXT C42A43 1 шт. в ОП с. Федоровка | O_ГИП_7 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0
35 | Приобретение автомобиля ГАЗель NEXT 1 шт. в г. Уфа | O_ГИП_8 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
36 | Приобретение БКМ на базе МТЗ-82 1шт. в ОП с. Магинск | P_ГИП_3 | П | 2025 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75
37 | Приобретение автогидроподъемника ГАЗон NEXT C42A43 1 шт. в ОП с. Киргиз-Мияки | P_ГИП_4 | П | 2025 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5
38 | Приобретение автомобиля УАЗ "Фермер" 1 шт. в ОП с. Старосубхангулово | P_ГИП_5 | П | 2025 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0.724 | 0 | 0 | 0.724 | 0.724
39 | Приобретение автомобиля УАЗ "Фермер" 1 шт. в ОП с. Федоровка | P_ГИП_6 | П | 2025 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0.724 | 0 | 0 | 0.724 | 0.724
40 | Приобретение служебного автомобиля HAVAL M6 1 шт. в АУП г. Уфа | P_ГИП_7 | П | 2025 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1.6813 | 0 | 0 | 0 | 1.6813 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1.6813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6813 | 0 | 1.5668 | 0 | 3.2481
41 | Приобретение автогидроподъемника ГАЗон NEXT C42A43 1 шт. в ОП с. Новобелокатай | Q_ГИП_3 | П | 2026 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
42 | Приобретение легкового автомобиля Ларгус Cross 1 шт. в ОП с . Стерлибашево | Q_ГИП_4 | П | 2026 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781
43 | Приобретение БКМ на базе МТЗ-82 1шт. в ОП с. Старосубхангулово | Q_ГИП_5 | П | 2026 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
44 | Приобретение автомобиля УАЗ "Фермер" 1 шт. в ОП г. Белорецк | Q_ГИП_6 | П | 2026 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.724
45 | Организация рабочего места потребителя (Распоряжение Правительства РФ №147-р от 31.01.2017г.), приобретение оргтехники (2022 г.) | M_ГИП_18 | Н | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Разработка корпоративного сайта ООО "ГИП-Электро" г. Уфа | M_ГИП_19 | Н | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Приобретение программного комплекса "КУРС Диспетчер" г. Уфа | M_ГИП_53 | Н | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0.938 | 0.938 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0.938
48 | Приобретение поста охраны с проходной г. Уфа | M_ГИП_55 | Н | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.331 | 0.3 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.331
49 | Приобретение откатных ворот в целях противодействия терроризму и экстремизму (ФЗ№35 от 06.03.2006г. "О противодействии терроризму"), а также обеспечения сохранности имущества г. Уфа | M_ГИП_56 | Н | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0.169 | 0.124 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0.169
50 | Приобретение видеонаблюдения в целях противодействия терроризму и экстремизму (ФЗ №35 от 06.03.2006г. "О противодействии терроризму"), а также обеспечение сохранности имущества (ОП с. Шаран, ОП с. В.Киги, ОП г. Белорецк) | M_ГИП_57 | Н | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.146 | 0.134 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.146
51 | Приобретение прибора дальномера 2 шт. г. Уфа | M_ГИП_58 | Н | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.049 | 0.04 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.049
52 | Приобретние ПСС "Техэксперт" г. Уфа | M_ГИП_59 | Н | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.116 | 0.115 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.116
53 | Организация личных кабинетов потребителей с дальнейшей интеграцией в интеллектуальную систему учета с возможностью ввода новых потребителей в ОП ООО "ГИП-Электро" | ЭM_ГИП_60 | Н | 2022 | 2022 | 2024 | 3.5332 | 6.7936 | 0 | 20.563 | 0 | 0 | 0 | 20.563 | 39.539 | 0 | 0 | 0 | 39.539 | 0 | 0 | 1.106 | 6.437 | 5.3258 | 30.996 | 20.563 | 16.951 | 14.126 | 8.543 | 6.437 | 8.408 | 0 | 22.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.563 | 39.539
54 | Проведение земельно-кадастровых работ под ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП ООО "ГИП-Электро" (2024 г.) | ЭM_ГИП_62 | Н | 2022 | 2022 | 2024 | 1.1139 | 1.3619 | 0 | 6.483 | 0 | 0 | 0 | 6.483 | 7.926 | 0 | 0 | 0 | 7.926 | 0 | 0 | 0.51031 | 2.97 | 0.51357 | 2.989 | 6.483 | 6.926 | 3.513 | 4.937 | 2.97 | 1.989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.483 | 7.926
55 | Модернизация ПО "Пирамида 2.0 Расширение ТУ электроэнергии" г. Уфа | M_ГИП_64 | Н | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.081 | 0.08 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.081
56 | Приобретение маршрутизатора Mikrotik RB 1 шт. г. Уфа | M_ГИП_66 | Н | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021
57 | Приобретение блок-контейнера 1 шт. на ПС 110 "Гидравлика" с. Чекмагуш Чекмагушевского района РБ | M_ГИП_67 | Н | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.217
58 | Приобретение автомобиля УАЗ-3909 "Комби" 7местный 1 шт. в ОП с. Магинск | N_ГИП_21 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.19381 | 0.2146 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 0.19381 | 1.128 | 0.2146 | 1.249 | 1.128 | 1.249 | 0 | 0 | 1.128 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 1.249
59 | Приобретение автомобиля УАЗ-3909 "Комби" 7местный 1 шт. в ОП г. Мелеуз | N_ГИП_22 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.19381 | 0.2146 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 0.19381 | 1.128 | 0.2146 | 1.249 | 1.128 | 1.249 | 0 | 0 | 1.128 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 1.249
60 | Приобретение БКМ на базе МТЗ-82 1 шт. в ОП с. В.Киги | N_ГИП_23 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.13746 | 0.13746 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.13746 | 0.8 | 0.13746 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8
61 | Приобретение автомобиля LADA NIVA с прицепом 1 шт. в СНТ "Родник" Иглинского района РБ | N_ГИП_24 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.12165 | 0.13591 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 0 | 0 | 0.12165 | 0.708 | 0.13591 | 0.791 | 0.708 | 0.791 | 0 | 0 | 0.708 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0.791
62 | Приобретение крана-манипулятор с люлькой 1 шт. в СНТ "Родник" Иглинского района РБ | N_ГИП_25 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 2.0017 | 2.1392 | 0 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 0 | 2.0017 | 11.65 | 2.1392 | 12.45 | 11.65 | 12.45 | 0 | 0 | 11.65 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 12.45
63 | Приобретение снегохода "Буран" с прицепом-волокушами 1шт. в СНТ "Родник" Иглинского района РБ | N_ГИП_26 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.070962 | 0.061512 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0.070962 | 0.413 | 0.061512 | 0.358 | 0.413 | 0.358 | 0 | 0 | 0.413 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0.358
64 | Приобретение автомобиля УАЗ-3909 "Комби" 7местный 1 шт. в ОП с. Чекмагуш | N_ГИП_27 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.19381 | 0.20756 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 0.19381 | 1.128 | 0.20756 | 1.208 | 1.128 | 1.208 | 0 | 0 | 1.128 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 1.208
65 | Приобретение блок-контейнеров 2 шт. в ОП с. Чекмагуш | N_ГИП_28 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.16495 | 0.13058 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0.16495 | 0.96 | 0.13058 | 0.76 | 0.96 | 0.76 | 0 | 0 | 0.96 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.76
66 | Приобретение прибора Энергомонитор 3.3 Т1 1шт. г. Уфа | N_ГИП_29 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.047251 | 0.07457 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0.047251 | 0.275 | 0.07457 | 0.434 | 0.275 | 0.434 | 0 | 0 | 0.275 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.434
67 | Приобретение служебного легкового автомобиля 1 шт. АУП г. Уфа | N_ГИП_30 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.34227 | 0.32612 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 1.898 | 0 | 0 | 0 | 1.898 | 0 | 0 | 0.34227 | 1.992 | 0.32612 | 1.898 | 1.992 | 1.898 | 0 | 0 | 1.992 | 1.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 1.898
68 | Приобретение видеонаблюдения в целях противодействия терроризму и экстремизму (ФЗ №35 от 06.03.2006г. "О противодействии терроризму"), а также обеспечение сохранности имущества (ОП с. Чекмагуш, ОП ПС "БАЗ") | N_ГИП_31 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.024055 | 0.024742 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.024055 | 0.14 | 0.024742 | 0.144 | 0.14 | 0.144 | 0 | 0 | 0.14 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.144
69 | Приобретение оргтехники в АУП г. Уфа, ОП г. Мелеуз, ОП с. Новобелокатай, ОП с. Стерлибашево | N_ГИП_33 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.13471 | 0.090034 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0.13471 | 0.784 | 0.090034 | 0.524 | 0.784 | 0.524 | 0 | 0 | 0.784 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0.524
70 | Приобретение откатных ворот для обеспечения сохранности имущества в ОП с. Стерлибашево | N_ГИП_34 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.02921 | 0.026976 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.02921 | 0.17 | 0.026976 | 0.157 | 0.17 | 0.157 | 0 | 0 | 0.17 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.157
71 | Приобретение клещей индукционных передающих КИ-110/125 1шт. г. Уфа | N_ГИП_35 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.0075601 | 0.0061856 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.0075601 | 0.044 | 0.0061856 | 0.036 | 0.044 | 0.036 | 0 | 0 | 0.044 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.036
72 | Приобретение указателя повреждения кабеля УПК-04М г. Уфа | N_ГИП_36 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.01323 | 0.014261 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0.01323 | 0.077 | 0.014261 | 0.083 | 0.077 | 0.083 | 0 | 0 | 0.077 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.083
73 | Приобретение прибора ТМВ-2 для контроля временных и скоростных характеристик 1 шт. г. Уфа | N_ГИП_37 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.053952 | 0.051031 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0.053952 | 0.314 | 0.051031 | 0.297 | 0.314 | 0.297 | 0 | 0 | 0.314 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0.297
74 | Приобретение прибора измеритель сопротивления заземления ЖГ-4300 1 шт. г. Уфа | N_ГИП_38 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.0034364 | 0.0054983 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.0034364 | 0.02 | 0.0054983 | 0.032 | 0.02 | 0.032 | 0 | 0 | 0.02 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.032
75 | Приобретение прибора микроомметр МИКО-10 для измерения переходных сопротивлений 1 шт. г. Уфа | N_ГИП_39 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.026289 | 0.009622 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.026289 | 0.153 | 0.009622 | 0.056 | 0.153 | 0.056 | 0 | 0 | 0.153 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0.056
76 | Приобретение расширения для базовой лицензии "Пирамида 2.0 Сервер" на 4 APM пользователя г. Уфа | N_ГИП_40 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.017182 | 0.017182 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.017182 | 0.1 | 0.017182 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
77 | Приобретение неисключительного права на ПО "Пирамида 2.0 Субъект ОРЭ" г. Уфа | N_ГИП_41 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.030069 | 0.066151 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0.030069 | 0.175 | 0.066151 | 0.385 | 0.175 | 0.385 | 0 | 0 | 0.175 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.385
78 | Приобретение блок-контейнера для СНТ 3шт. Г. Уфа | N_ГИП_42 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.10309 | 0.081959 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0.10309 | 0.6 | 0.081959 | 0.477 | 0.6 | 0.477 | 0 | 0 | 0.6 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.477
79 | Приобретение хоз. блока под склад 1шт. в ОП г. Белорецк | N_ГИП_43 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.02079 | 0.020619 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.02079 | 0.121 | 0.020619 | 0.12 | 0.121 | 0.12 | 0 | 0 | 0.121 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.12
80 | Приобретение вагон-бытовки 1 шт. ПС 110кВ БАЗ в ОП г. Благовещенск | N_ГИП_44 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.034364 | 0.049485 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.034364 | 0.2 | 0.049485 | 0.288 | 0.2 | 0.288 | 0 | 0 | 0.2 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.288
81 | Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения для обеспечения надежности теплоснабжения по адресу: г. Уфа, ул. Бессонова, 2Б (ТУ, СМР) | N_ГИП_46 | Н | 2023 | 0 | 2023 | 0.52595 | 0 | 0 | 3.061 | 0 | 0 | 0 | 3.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52595 | 3.061 | 0 | 0 | 3.061 | 0 | 0 | 0 | 3.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.061 | 0
82 | Приобретение морского контейнера 20 фут. б/у под склад 1шт. в ОП г. Благовещенск | О_ГИП_10 | Н | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.027491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027491 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16
83 | Приобретение блок-контейнера 1 шт. в ОП г. Благовещенск | О_ГИП_11 | Н | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.054467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054467 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317
84 | Приобретение ворот промышленных секционных для обеспечения сохранности имущества 1 шт. в ОП с. Большеустьикинское | О_ГИП_13 | Н | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.07646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07646 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445
85 | Приобретение прибора СЭИТ-4М-К540 для контроля холостого хода трансформатора, напряжения К.З., коэффициента трасформации 1 шт. | О_ГИП_52 | Н | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.097079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097079 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565
86 | Приобретение прибора HFJS-8103С для измерения тангенса диэлектричесих потерь 1 шт. | О_ГИП_53 | Н | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.13746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13746 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
87 | Приобретение неисключительного права на ПО "Пирамида 2.0" (обновление, увеличение точек поствок) | О_ГИП_54 | Н | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.13935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13935 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.811
88 | Монтаж и ПНР АИИСКУЭ (г. Уфа, ОП г. Белорецк, ОП с. Архангельское, и СНТ "Дружба-2") | О_ГИП_55 | Н | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.49141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49141 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86
89 | Модернизация прибора "Энергомонитор 3.3 Т1-С-10К" | О_ГИП_56 | Н | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.036598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036598 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213
90 | Обеспечение каналами связи (GSM) для АИИСКУЭ | О_ГИП_57 | Н | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.33832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.969 | 0 | 0 | 0 | 1.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33832 | 1.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.969
91 | Организация рабочего места потребителя (Личный кабинет, ПП РФ № 861 от 27.12.2004 г., Распоряжение Правительства РФ № 147-р от 31.01.2017 г.) | О_ГИП_58 | Н | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.707 | 0 | 0 | 0 | 1.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2933 | 1.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.707
92 | Приобретение устройства сбора и передачи данных (УСПД) для системы АСКУЭ 14 шт. | О_ГИП_60 | Н | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.23024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23024 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34
93 | Приоберетение объектов электросетевого хозяйства в рамках консолидации электросетевых активов, согласно Распоряжения Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 511-р | О_ГИП_61 | Н | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 10.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.54 | 0 | 0 | 0 | 60.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4021 | 60.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.18 | 0 | 20.18 | 0 | 20.18 | 0 | 60.54