ООО «ГИП-Электро»

Паспорт

инвестиционного проекта

«Строительство ВЛ-10кВ от ПС "Стерлибашево" Ф-15 для закольцовки с ВЛ-10кВ Ф-4 в с. Стерлибашево»

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

H-ГИП-10

( инвестиционного проекта)

Наименование группы инвестиционных проектов:

Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства

(Новое строительство/техническое перевооружение и реконструкция)

СУБЪЕКТ РФ:

Республика Башкортостан

(Республика, край, область)

- Общая информация

| 1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта | - Увеличение надежности электроснабжения; - Возможность присоединения новых потребителей; - Сокращение сроков технологического присоединения потребителей. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта | - Закольцовка Ф-15 с Ф-4 ПС "Стерлибашево". |  |

- Темпы реализации инвестиционного проекта

| 2.1. Сроки реализации | - Начало работ: 2017год; - Окончание работ: 2018 год. |
| --- | --- |
| 2.2. Этапы реализации | - Реализация инвестиционного проекта предполагается в 1 этап; - предполагается к выполнению следующий объем работ: Строительство ВЛ-10кВ от ПС "Стерлибашево" Ф-15. |

- Основные показатели инвестиционного проекта

Показатели сметной стоимости:

| № п/п | Наименование | Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО, в том числе: | 6 694,92 |
| 1.1. | Стоимость оборудования |  |
| 1.2. | Стоимость СМР | 6 694,92 |
| 1.3 | Прочие затраты |  |

Плановая стоимость определена на основании:

- Локального сметного расчета

- Примерного расчета затрат на оформление правоустанавливающих документов

- Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:

- Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей;

- Возможность присоединения новых потребителей

- Сокращение сроков технологического присоединения потребителей

- Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

- Выполнены геодезические изыскания;

- Разработана проектно-сметная документация;

- Проведены подготовительные работы по получению разрешения на земляные работы;

- Проведена конкурсная процедура по выбору подрядной организации;

- Заключен договор подряда;

- При согласовании проектно-сметной документации с администрацией Стерлибашевского района и другими заинтересованными лицами были внесены изменения в необходимый объем работ. Существенно возросла стоимость инвестиционного проекта. В связи с этим ведется подготовка документов для внесения изменений в инвестиционную программу ООО «ГИП-Электро» на 2018г.

- По состоянию на 31.12.2017г. СМР выполнены на общую сумму 6 559,27 тыс.руб. без НДС

- Завершение СМР и ввод в эксплуатацию планируется в 2018г.

- Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики

6.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

6.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

6.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

- Расположение объекта изображено на соответствующей карте-схеме в формате kml (Публичная кадастровая карта).

- Состояние дел на 31.12.2017 г по объекту:

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

- При согласовании проектно-сметной документации с администрацией Стерлибашевского района и другими заинтересованными лицами были внесены изменения в необходимый объем работ. Существенно возросла стоимость инвестиционного проекта. В связи с этим ведется подготовка документов для внесения изменений в инвестиционную программу ООО «ГИП-Электро» на 2018г.

- По состоянию на 31.12.2017г. СМР выполнены на общую сумму 6 559,27 тыс.руб. без НДС