## 2013 (hidden)
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной | [10 empty] | программы за 2013 год, млн. рублей с НДС
(представляется | [10 empty] | ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
Нусенкис А.А.
[20 empty] | " " |  | 2014 года
М. П.
№№ | Наименование объекта | Остаток | Объем финансирования | [9 empty] | Освоено (закрыто |  | Введено (оформлено |  | Осталось | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений
|  | стоимости | [4 квартал 2013 год] | [9 empty] | актами выполненных |  | актами ввода |  | профинан-
|  | на начало | [10 empty] | работ) млн. рублей |  | в эксплуатацию) |  | сировать
|  | года* | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | млн. рублей |  | по резуль- | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчет- | всего | за отчет- | татам |  |  | уточнения | уточнения
[14 empty] | ный |  | ный | отчетного |  |  | стоимости | стоимости
[14 empty] | квартал |  | квартал | периода* |  |  | по результа- | по результа-
[20 empty] | там утверж- | там закупоч-
[20 empty] | денной ПСД | ных процедур
| ВСЕГО, | 8.9296 | 8.389 | 8.985 | 2.0975 | 6.8905 | 2.0975 | 1.2835 | 2.0975 | 0.1072 | 2.0975 | 0.70436 | 8.985 | 0.70436 | 8.985 | 0.70436 | 0 | 0.596 | 7.105%
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 8.9296 | 8.389 | 6.632 | 2.0975 | 6.582 | 2.0975 | 0.049896 | 2.0975 | 0 | 2.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.757 | -20.94%
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 8.9296 | 8.389 | 6.632 | 2.0975 | 6.582 | 2.0975 | 0.049896 | 2.0975 | 0 | 2.0975 | 0 | 6.6319 | 0 | 6.6319 | 0 | 0 | -1.757 | -20.94%
1.1.1 | Обособленное подразделение с. Новобелокатай Белокатайского района-проект АИИСКУЭ | 0.6934 | 6.449 | 0 | 1.6125 | 0 | 1.6125 | 0 | 1.6125 | 0 | 1.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.449 | -100%
1.1.2. | Обособленное подразделение с. Магинск Караидельского района-строительно-монтажные работы | 0 | 1.94 | 0.47 | 0.485 | 0.46175 | 0.485 | 0.007455 | 0.485 | 0 | 0.485 | 0 | 0.4692 | 0 | 0.4692 | 0 | 0 | -1.47 | -75.77%
1.1.3. | Обособленное подразделение с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ, система АИИСКУЭ | 1.1883 | 0 | 0.262 | 0 | 0.22023 | 0 | 0.042441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26267 | 0 | 0.26267 | 0 | 0 | 0.262 | #DIV/0!
1.1.4. | Внедрение АИИСКУЭ, предпроектное исследование, разработка технического задания, пусконаладочные работы в ОП "Большеустьикинск", ОП "Стерлибашево", ОП "Магинск", ОП "Новобелокатай" | 7.0479 | 0 | 5.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | #DIV/0!
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4. | Установка устройств регулиро- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
вания напряжения и компен-
сации реактивной мощности
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 2.353 | 0 | 0.30851 | 0 | 1.2336 | 0 | 0.1072 | 0 | 0.70436 | 2.3536 | 0.70436 | 2.353 | 0.70436 | 0 | 2.353 | #DIV/0! |  |  | производственно-техническая необходимость
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 2.353 | 0 | 0.30851 | 0 | 1.2336 | 0 | 0.1072 | 0 | 0.70436 | 2.3536 | 0.70436 | 2.353 | 0.70436 | 0 | 2.353 | #DIV/0! |  |  | производственно-техническая необходимость
2.2.1. | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (спец. техника) | 0 | 0 | 2.353 | 0 | 0.30851 | 0 | 1.2336 | 0 | 0.1072 | 0 | 0.70436 | 2.3536 | 0.70436 | 2.353 | 0.70436 | 0 | 2.353 | #DIV/0! |  |  | производственно-техническая необходимость
Справочно:
| Оплата процентов за привле- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ченные кредитные ресурсы
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 1 кв 2014 (hidden)
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной | [10 empty] | программы за 1 квартал 2014 год, млн. рублей с НДС
(представляется | [10 empty] | ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
Нусенкис А.А.
[20 empty] | " " |  | 2014 года
М. П.
№№ | Наименование объекта | Остаток | Объем финансирования | [9 empty] | Освоено (закрыто |  | Введено (оформлено |  | Осталось | Отклонение*** |  |  |  | Причины
|  | стоимости | [1 квартал 2014 год] | [9 empty] | актами выполненных |  | актами ввода |  | профинан- |  |  |  |  | откло-
|  | на начало | [10 empty] | работ) млн. рублей |  | в эксплуатацию) |  | сировать |  |  |  |  | нений
|  | года* | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | млн. рублей |  | по резуль- | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчет- | всего | за отчет- | татам |  |  | уточнения | уточнения
[14 empty] | ный |  | ный | отчетного |  |  | стоимости | стоимости
[14 empty] | квартал |  | квартал | периода* |  |  | по результа- | по результа-
[20 empty] | там утверж- | там закупоч-
[20 empty] | денной ПСД | ных процедур
| ВСЕГО, | 0 | 24.4823 | 0 | 5.2372 | 0 | 9.0659 | 0 | 7.8906 | 0 | 6.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.48 | -24.4823 | -100% |  |  | Не поступление денежныж средств от ООО "Башкирэнерго"
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 16.1404 | 0 | 5.2372 | 0 | 7.1626 | 0 | 3.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.137 | -16.1404 | -100% |  |  | Не поступление денежныж средств от ООО "Башкирэнерго"
Не поступление денежныж средств от ООО "Башкирэнерго"
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 16.1404 | 0 | 5.2372 | 0 | 7.1626 | 0 | 3.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.137 | -16.1404 | -100% |  |  | Не поступление денежныж средств от ООО "Башкирэнерго"
Не поступление денежныж средств от ООО "Башкирэнерго"
1.1.1 | Реконструкция ВЛ – 0,4 кВ | 0 | 5.2982 | 0 | 2.478 | 0 | 1.8054 | 0 | 1.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.298 | -5.2982 | -100% |  |  | Не поступление денежныж средств от ООО "Башкирэнерго"
1.1.2. | Реконструкция ВЛ – 10 кВ | 0 | 5.2864 | 0 | 0.9912 | 0 | 4.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.286 | -5.2864 | -100% |  |  | Не поступление денежныж средств от ООО "Башкирэнерго"
1.1.3. | Замена ТП | 0 | 1.7346 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 1.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | -1.7346 | -100% |  |  | Не поступление денежныж средств от ООО "Башкирэнерго"
1.1.4. | АСКУЭ | 7.05 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | -1.062 | -100%
1.1.5. | Оптимизация сети | 0 | 1.06 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | -1.06 | -100% |  |  | Не поступление денежныж средств от ООО "Башкирэнерго"
1.1.6. | Мероприятия по надежности | 0 | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.699 | -1.6992 | -100%
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4. | Установка устройств регулиро- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
вания напряжения и компен-
сации реактивной мощности
2. | Новое строительство | 0 | 8.3419 | 0 | 0 | 0 | 1.9033 | 0 | 4.15 | 0 | 6.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.343 | -8.3419 | -100%
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 4.1889 | 0 | 0 | 0 | 1.9033 | 0 | 0 | 0 | 2.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | -4.1889 | -100%
|  |  | 4.1889 | 0 | 0 | 0 | 1.9033 | 0 | 0 | 0 | 2.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Ввод новых объектов (технологическое присоединение) | 0 | 4.1889 | 0 | 0 | 0 | 1.9033 | 0 | 0 | 0 | 2.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | -4.1889 | -100%
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 4.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.153 | -4.153 | -100%
2.3 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (спец. техника) | 0 | 4.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.153 | -100%
Справочно:
| Оплата процентов за привле- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ченные кредитные ресурсы
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 2013 для МИНПРОМ (hidden)
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной | [10 empty] | программы за 2013 год, млн. рублей с НДС
(представляется | [10 empty] | ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
Нусенкис А.А.
[20 empty] | " " |  | 2014 года
М. П.
№№ | Наименование объекта | Остаток | Объем финансирования | [9 empty] | Освоено (закрыто |  | Введено (оформлено |  | Осталось | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений
|  | стоимости | [4 квартал 2013 год] | [9 empty] | актами выполненных |  | актами ввода |  | профинан-
|  | на начало | [10 empty] | работ) млн. рублей |  | в эксплуатацию) |  | сировать
|  | года* | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | млн. рублей |  | по резуль- | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчет- | всего | за отчет- | татам |  |  | уточнения | уточнения
[14 empty] | ный |  | ный | отчетного |  |  | стоимости | стоимости
[14 empty] | квартал |  | квартал | периода* |  |  | по результа- | по результа-
[20 empty] | там утверж- | там закупоч-
[20 empty] | денной ПСД | ных процедур
| ВСЕГО, | 8.9296 | 8.389 | 8.985 | 6.89 | 6.8905 | 1.23 | 1.2835 | 0.11 | 0.1072 | 0.7 | 0.70436 | 8.985 | 0.70436 | 8.985 | 0.70436 | 0 | 0.596 | 7.105% | 0.596
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 8.9296 | 8.389 | 6.632 | 6.89 | 6.582 | 1.23 | 0.049896 | 0.11 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.757 | -20.94% | -1.757 |  | оптимизация затрат
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 8.9296 | 8.389 | 6.632 | 6.89 | 6.582 | 1.23 | 0.049896 | 0.11 | 0 | 0.7 | 0 | 6.6319 | 0 | 6.6319 | 0 | 0 | -1.757 | -20.94% | -1.757 |  | оптимизация затрат
1.1.1 | Обособленное подразделение с. Новобелокатай Белокатайского района-проект АИИСКУЭ | 0.6934 | 6.449 | 0 | 1.6125 | 0 | 1.6125 | 0 | 1.6125 | 0 | 1.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.449 | -100% | -6.449
1.1.2. | Обособленное подразделение с. Магинск Караидельского района-строительно-монтажные работы | 0 | 1.94 | 0.47 | 0.485 | 0.46175 | 0.485 | 0.007455 | 0.485 | 0 | 0.485 | 0 | 0.4692 | 0 | 0.4692 | 0 | 0 | -1.47 | -75.77% | -1.47
1.1.3. | Обособленное подразделение с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ, система АИИСКУЭ | 1.1883 | 0 | 0.262 | 0 | 0.22023 | 0 | 0.042441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26267 | 0 | 0.26267 | 0 | 0 | 0.262 | #DIV/0! | 0.262
1.1.4. | Внедрение АИИСКУЭ, предпроектное исследование, разработка технического задания, пусконаладочные работы в ОП "Большеустьикинск", ОП "Стерлибашево", ОП "Магинск", ОП "Новобелокатай" | 7.0479 | 0 | 5.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | #DIV/0! | 5.9
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.4. | Установка устройств регулиро- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
вания напряжения и компен-
сации реактивной мощности
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 2.353 | 0 | 0.30851 | 0 | 1.2336 | 0 | 0.1072 | 0 | 0.70436 | 2.3536 | 0.70436 | 2.353 | 0.70436 | 0 | 2.353 | #DIV/0! | 2.353 |  | производственно-техническая необходимость
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 2.353 | 0 | 0.30851 | 0 | 1.2336 | 0 | 0.1072 | 0 | 0.70436 | 2.3536 | 0.70436 | 2.353 | 0.70436 | 0 | 2.353 | #DIV/0! | 2.353 |  | производственно-техническая необходимость
2.2.1. | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (спец. техника) | 0 | 0 | 2.353 | 0 | 0.30851 | 0 | 1.2336 | 0 | 0.1072 | 0 | 0.70436 | 2.3536 | 0.70436 | 2.353 | 0.70436 | 0 | 2.353 | #DIV/0! | 2.353 |  | производственно-техническая необходимость
Справочно:
| Оплата процентов за привле- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ченные кредитные ресурсы
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 1 кв 2014 (10.09.14) (hidden)
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной | [10 empty] | программы за 1 квартал 2014 год, млн. рублей с НДС
(представляется | [10 empty] | ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
Нусенкис А.А.
[20 empty] | " " |  | 2014 года
М. П.
№№ | Наименование объекта | Остаток | Объем финансирования | [9 empty] | Освоено (закрыто |  | Введено (оформлено |  | Осталось | Отклонение*** |  |  |  | Причины
|  | стоимости | [1 квартал 2014 год] | [9 empty] | актами выполненных |  | актами ввода |  | профинан- |  |  |  |  | откло-
|  | на начало | [10 empty] | работ) млн. рублей |  | в эксплуатацию) |  | сировать |  |  |  |  | нений
|  | года* | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | млн. рублей |  | по резуль- | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчет- | всего | за отчет- | татам |  |  | уточнения | уточнения
[14 empty] | ный |  | ный | отчетного |  |  | стоимости | стоимости
[14 empty] | квартал |  | квартал | периода* |  |  | по результа- | по результа-
[20 empty] | там утверж- | там закупоч-
[20 empty] | денной ПСД | ных процедур
| ВСЕГО, | 0 | 24.4844 | 0 | 10.9256 | 0 | 4.3093 | 0 | 6.4274 | 0 | 6.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.48 | -24.4844 | -100% |  |  | Не поступление денежныж средств от ООО "Башкирэнерго"
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 15.609 | 0 | 10.9256 | 0 | 2.406 | 0 | 2.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.137 | -15.609 | -100% |  |  | Не поступление денежныж средств от ООО "Башкирэнерго"
Не поступление денежныж средств от ООО "Башкирэнерго"
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 15.609 | 0 | 10.9256 | 0 | 2.406 | 0 | 2.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.137 | -15.609 | -100% |  |  | Не поступление денежныж средств от ООО "Башкирэнерго"
Не поступление денежныж средств от ООО "Башкирэнерго"
1.1.1 | Реконструкция ВЛ – 0,4 кВ | 0 | 6.8357 | 0 | 5.0315 | 0 | 1.344 | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.298 | -6.8357 | -100% |  |  | Не поступление денежныж средств от ООО "Башкирэнерго"
1.1.2. | Реконструкция ВЛ – 10 кВ | 0 | 2.5948 | 0 | 2.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.286 | -2.5948 | -100% |  |  | Не поступление денежныж средств от ООО "Башкирэнерго"
1.1.3. | Замена ТП | 0 | 0.826 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | -0.826 | -100% |  |  | Не поступление денежныж средств от ООО "Башкирэнерго"
1.1.4. | АСКУЭ | 7.05 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | -1.062 | -100%
1.1.5. | Оптимизация сети | 0 | 2.5913 | 0 | 2.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | -2.5913 | -100% |  |  | Не поступление денежныж средств от ООО "Башкирэнерго"
1.1.6. | Мероприятия по надежности | 0 | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.699 | -1.6992 | -100%
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4. | Установка устройств регулиро- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
вания напряжения и компен-
сации реактивной мощности
2. | Новое строительство | 0 | 8.8754 | 0 | 0 | 0 | 1.9033 | 0 | 4.15 | 0 | 6.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.343 | -8.8754 | -100%
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 4.7224 | 0 | 0 | 0 | 1.9033 | 0 | 0 | 0 | 2.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | -4.7224 | -100%
|  |  | 4.1889 | 0 | 0 | 0 | 1.9033 | 0 | 0 | 0 | 2.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Ввод новых объектов (технологическое присоединение) | 0 | 4.7224 | 0 | 0 | 0 | 0.6148 | 0 | 2.0538 | 0 | 2.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | -4.7224 | -100%
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 4.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.153 | -4.153 | -100%
2.3 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (спец. техника) | 0 | 4.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.153 | -100%
Справочно:
| Оплата процентов за привле- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ченные кредитные ресурсы
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 2 кв 2014 (10.09.14) (2) (hidden)
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной | [10 empty] | программы за 2 квартал 2014 год, млн. рублей с НДС
(представляется | [10 empty] | ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
Нусенкис А.А.
[20 empty] | " " |  | 2014 года
М. П.
№№ | Наименование объекта | Остаток | Объем финансирования | [9 empty] | Освоено (закрыто |  | Введено (оформлено |  | Осталось | Отклонение*** |  |  |  | Причины
|  | стоимости | [1 квартал 2014 год] | [9 empty] | актами выполненных |  | актами ввода |  | профинан- |  |  |  |  | откло-
|  | на начало | [10 empty] | работ) млн. рублей |  | в эксплуатацию) |  | сировать |  |  |  |  | нений
|  | года* | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | млн. рублей |  | по резуль- | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчет- | всего | за отчет- | татам |  |  | уточнения | уточнения
[14 empty] | ный |  | ный | отчетного |  |  | стоимости | стоимости
[14 empty] | квартал |  | квартал | периода* |  |  | по результа- | по результа-
[20 empty] | там утверж- | там закупоч-
[20 empty] | денной ПСД | ных процедур
| ВСЕГО, | 0 | 24.4844 | 7.7581 | 10.9256 | 0 | 4.3093 | 7.7581 | 6.4274 | 0 | 6.4356 | 0 | 7.7581 | 7.7581 | 7.7581 | 7.7581 | 16.5482 | -16.7263 | -68.31%
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 15.609 | 7.7581 | 10.9256 | 0 | 2.406 | 7.7581 | 2.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2052 | -7.8509 | -50.3%
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 15.609 | 7.7581 | 10.9256 | 0 | 2.406 | 7.7581 | 2.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7581 | 0 | 0 | 8.2052 | -7.8509 | -50.3%
1.1.1 | Реконструкция ВЛ – 0,4 кВ | 0 | 6.8357 | 4.809 | 5.0315 | 0 | 1.344 | 4.809 | 0.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.809 | 0 | 0 | 2.0267 | -2.0267 | -29.65% |  | 4.809 | на отчетную дату, инв. программа по реконструкции ВЛ-0,4 кВ реализована не в полном объеме, т.к. согласно графика выполнение в 3 кв. 2014г.
1.1.2. | Реконструкция ВЛ – 10 кВ | 0 | 2.5948 | 2.9491 | 2.5948 | 0 | 0 | 2.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9491 | 0 | 0 | 0 | 0.35435 | 13.66% |  | 2.9491 | увеличение цен на материалы, уточнее физических объемов
1.1.3. | Замена ТП | 0 | 0.826 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | -0.826 | -100%
1.1.4. | АСКУЭ | 7.05 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | -1.062 | -100%
1.1.5. | Оптимизация сети | 0 | 2.5913 | 0 | 2.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5913 | -2.5913 | -100%
1.1.6. | Мероприятия по надежности | 0 | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6992 | -1.6992 | -100%
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4. | Установка устройств регулиро- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
вания напряжения и компен-
сации реактивной мощности
2. | Новое строительство | 0 | 8.8754 | 0 | 0 | 0 | 1.9033 | 0 | 4.15 | 0 | 6.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.343 | -8.8754 | -100%
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 4.7224 | 0 | 0 | 0 | 1.9033 | 0 | 0 | 0 | 2.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | -4.7224 | -100%
|  |  | 4.1889 | 4.1889 | 0 | 0 | 1.9033 | 0 | 0 | 0 | 2.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Ввод новых объектов (технологическое присоединение) | 0 | 4.7224 | 0 | 0 | 0 | 0.6148 | 0 | 2.0538 | 0 | 2.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | -4.7224 | -100%
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 4.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.153 | -4.153 | -100%
2.3 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (спец. техника) | 0 | 4.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.153 | -100%
Справочно:
| Оплата процентов за привле- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ченные кредитные ресурсы
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 3 кв 2014 (hidden)
Приложение №1
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 3 квартал 2014 год, млн. рублей с НДС
(представляется | [10 empty] | ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
А.А Нусенкис
[20 empty] | " " |  | 2014 года
М. П.
№№ | Наименование объекта | Остаток | Объем финансирования | [9 empty] | Освоено (закрыто |  | Введено (оформлено |  | Осталось | Отклонение*** |  |  |  | Причины
|  | стоимости | [3 кв. 2014 год] | [9 empty] | актами выполненных |  | актами ввода |  | профинан- |  |  |  |  | откло-
|  | на начало | [10 empty] | работ) млн. рублей |  | в эксплуатацию) |  | сировать |  |  |  |  | нений
|  | года* | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | млн. рублей |  | по резуль- | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчет- | всего | за отчет- | татам |  |  | уточнения | уточнения
[14 empty] | ный |  | ный | отчетного |  |  | стоимости | стоимости
[14 empty] | квартал |  | квартал | периода* |  |  | по результа- | по результа-
[20 empty] | там утверж- | там закупоч-
[20 empty] | денной ПСД | ных процедур
| ВСЕГО, | 0 | 24.485 | 13.4698 | 10.9256 | 0 | 1.9588 | 7.7581 | 3.7198 | 5.7117 | 7.8808 | 0 | 5.7117 | 5.7117 | 5.7117 | 5.7117 | 11.0152 | -11.0152 | -0.44987
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 12.7196 | 12.2698 | 10.9256 | 0 | 1.344 | 7.7581 | 0.45 | 4.5117 | 0 | 0 | 4.5117 | 4.5117 | 4.5117 | 4.5117 | 0.44984 | -0.44984 | -0.035366
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 12.7196 | 12.2698 | 10.9256 | 0 | 1.344 | 7.7581 | 0.45 | 4.5117 | 0 | 0 | 1.5668 | 1.5668 | 1.5668 | 1.5668 | 0.44984 | -0.44984 | -0.035366
1.1.1 | Реконструкция ВЛ – 0,4 кВ | 0 | 6.3755 | 6.3758 | 5.0315 | 0 | 1.344 | 4.809 | 0 | 1.5668 | 0 | 0 | 1.5668 | 1.5668 | 1.5668 | 1.5668 | -0.00025806 | 0.00025806 | 4.0477e-05
1.1.2. | Реконструкция ВЛ – 10 кВ | 0 | 2.5948 | 2.5951 | 2.5948 | 0 | 0 | 2.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000346 | 0.000346 | 0.00013334
1.1.3. | Замена ТП | 0 | 0.708 | 0.708 | 0.708 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0.354 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | АСКУЭ | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.5. | Оптимизация сети | 0 | 2.5913 | 2.5909 | 2.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5909 | 0 | 0 | 2.5909 | 2.5909 | 2.5909 | 2.5909 | 0.000449 | -0.000449 | -0.00017327
1.1.6. | Мероприятия по надежности | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | -0.45 | -1
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4. | Установка устройств регулиро- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
вания напряжения и компен-
сации реактивной мощности
2. | Новое строительство | 0 | 11.7654 | 1.2001 | 0 | 0 | 0.6148 | 0 | 3.2698 | 1.2001 | 7.8808 | 0 | 1.2001 | 1.2001 | 1.2001 | 1.2001 | 10.5653 | -10.5653 | -0.898
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 10.5494 | 1.2001 | 0 | 0 | 0.6148 | 0 | 2.0538 | 1.2001 | 7.8808 | 0 | 1.2001 | 1.2001 | 1.2001 | 1.2001 | 9.3493 | -9.3493 | -1
|  |  | 4.1889 | 4.1889 | 0 | 0 | 1.9033 | 0 | 0 | 0 | 2.2856 | 2.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Ввод новых объектов (технологическое присоединение) | 0 | 10.5494 | 1.2001 | 0 | 0 | 0.6148 | 0 | 2.0538 | 1.2001 | 7.8808 | 0 | 1.2001 | 1.2001 | 1.2001 | 1.2001 | 9.3493 | -9.3493 | -0.88624
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | -1.216 | -1
2.3 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (спец. техника) | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | -1.216 | -1
Справочно:
| Оплата процентов за привле- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79313 | 0 | 1.1139 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ченные кредитные ресурсы
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Note on K29: qqq: в 3кв закрыли остатки ВЛ-0,4 кВ Озерки ТП 2102 на сумму 189144 без НДС

## 9 месяц 2014 (hidden)
Приложение №1
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 9 месяцев 2014 год, млн. рублей с НДС
(представляется | [10 empty] | ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
А.А Нусенкис
[20 empty] | " " |  | 2014 года
М. П.
№№ | Наименование объекта | Остаток | Объем финансирования | [9 empty] | Освоено (закрыто |  | Введено (оформлено |  | Осталось | Отклонение*** |  |  |  | Причины
|  | стоимости | [9 кв. 2014 год] | [9 empty] | актами выполненных |  | актами ввода |  | профинан- |  |  |  |  | откло-
|  | на начало | [10 empty] | работ) млн. рублей |  | в эксплуатацию) |  | сировать |  |  |  |  | нений
|  | года* | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | млн. рублей |  | по резуль- | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчет- | всего | за отчет- | татам |  |  | уточнения | уточнения
[14 empty] | ный |  | ный | отчетного |  |  | стоимости | стоимости
[14 empty] | квартал |  | квартал | периода* |  |  | по результа- | по результа-
[20 empty] | там утверж- | там закупоч-
[20 empty] | денной ПСД | ных процедур
| ВСЕГО, | 0 | 24.485 | 13.4698 | 10.9256 | 0 | 1.9588 | 7.7581 | 3.7198 | 5.7117 | 7.8808 | 0 | 13.4698 | 13.4698 | 13.4698 | 13.4698 | 11.0152 | -11.0152 | -0.44987
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 12.7196 | 12.2698 | 10.9256 | 0 | 1.344 | 7.7581 | 0.45 | 4.5117 | 0 | 0 | 12.2698 | 12.2698 | 12.2698 | 12.2698 | 0.44984 | -0.44984 | -0.035366
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 12.7196 | 12.2698 | 10.9256 | 0 | 1.344 | 7.7581 | 0.45 | 4.5117 | 0 | 0 | 12.2698 | 12.2698 | 18.1638 | 12.2698 | 0.44984 | -0.44984 | -0.035366
1.1.1 | Реконструкция ВЛ – 0,4 кВ | 0 | 6.3755 | 6.3758 | 5.0315 | 0 | 1.344 | 4.809 | 0 | 1.5668 | 0 | 0 | 6.3758 | 6.3758 | 6.3758 | 6.3758 | -0.00025806 | 0.00025806 | 4.0477e-05
1.1.2. | Реконструкция ВЛ – 10 кВ | 0 | 2.5948 | 2.5951 | 2.5948 | 0 | 0 | 2.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5951 | 2.9491 | 5.5443 | 2.9491 | -0.000346 | 0.000346 | 0.00013334
1.1.3. | Замена ТП | 0 | 0.708 | 0.708 | 0.708 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.708 | 0.354 | 1.062 | 0.354 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | АСКУЭ | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.5. | Оптимизация сети | 0 | 2.5913 | 2.5909 | 2.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5909 | 0 | 0 | 2.5909 | 2.5909 | 5.1817 | 2.5909 | 0.000449 | -0.000449 | -0.00017327
1.1.6. | Мероприятия по надежности | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | -0.45 | -1
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4. | Установка устройств регулиро- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
вания напряжения и компен-
сации реактивной мощности
2. | Новое строительство | 0 | 11.7654 | 1.2001 | 0 | 0 | 0.6148 | 0 | 3.2698 | 1.2001 | 7.8808 | 0 | 1.2001 | 1.2001 | 1.2001 | 1.2001 | 10.5653 | -10.5653 | -0.898
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 10.5494 | 1.2001 | 0 | 0 | 0.6148 | 0 | 2.0538 | 1.2001 | 7.8808 | 0 | 1.2001 | 1.2001 | 1.2001 | 1.2001 | 9.3493 | -9.3493 | -1
|  |  | 4.1889 | 4.1889 | 0 | 0 | 1.9033 | 0 | 0 | 0 | 2.2856 | 2.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Ввод новых объектов (технологическое присоединение) | 0 | 10.5494 | 1.2001 | 0 | 0 | 0.6148 | 0 | 2.0538 | 1.2001 | 7.8808 | 0 | 1.2001 | 1.2001 | 1.2001 | 1.2001 | 9.3493 | -9.3493 | -0.88624
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | -1.216 | -1
2.3 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (спец. техника) | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | -1.216 | -1
Справочно:
| Оплата процентов за привле- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79313 | 0 | 1.1139 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 3.0001 | 3.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ченные кредитные ресурсы
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Note on K29: qqq: в 3кв закрыли остатки ВЛ-0,4 кВ Озерки ТП 2102 на сумму 189144 без НДС

## 2 кв 2014 (03.12.14) ОТД ТП (hidden)
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной | [10 empty] | программы за 2 квартал 2014 год, млн. рублей с НДС
(представляется | [10 empty] | ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
Нусенкис А.А.
[20 empty] | " " |  | 2014 года
М. П.
№№ | Наименование объекта | Остаток | Объем финансирования | [9 empty] | Освоено (закрыто |  | Введено (оформлено |  | Осталось | Отклонение*** |  |  |  | Причины
|  | стоимости | [1 квартал 2014 год] | [9 empty] | актами выполненных |  | актами ввода |  | профинан- |  |  |  |  | откло-
|  | на начало | [10 empty] | работ) млн. рублей |  | в эксплуатацию) |  | сировать |  |  |  |  | нений
|  | года* | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | млн. рублей |  | по резуль- | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчет- | всего | за отчет- | татам |  |  | уточнения | уточнения
[14 empty] | ный |  | ный | отчетного |  |  | стоимости | стоимости
[14 empty] | квартал |  | квартал | периода* |  |  | по результа- | по результа-
[20 empty] | там утверж- | там закупоч-
[20 empty] | денной ПСД | ных процедур
| ВСЕГО, | 0 | 24.4844 | 7.7581 | 10.9256 | 0 | 4.3093 | 7.7581 | 6.4274 | 0 | 6.4356 | 0 | 7.7581 | 7.7581 | 7.7581 | 7.7581 | 16.1942 | -16.7263 | -68.31%
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 15.609 | 7.7581 | 10.9256 | 0 | 2.406 | 7.7581 | 2.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8512 | -7.8509 | -50.3%
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 15.609 | 7.7581 | 10.9256 | 0 | 2.406 | 7.7581 | 2.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4041 | 0 | 0 | 7.8512 | -7.8509 | -50.3%
1.1.1 | Реконструкция ВЛ – 0,4 кВ | 0 | 6.8357 | 4.809 | 5.0315 | 0 | 1.344 | 4.809 | 0.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.809 | 0 | 0 | 2.0267 | -2.0267 | -29.65% |  | 4.809 | на отчетную дату, инв. программа по реконструкции ВЛ-0,4 кВ реализована не в полном объеме, т.к. согласно графика выполнение в 3 кв. 2014г.
1.1.2. | Реконструкция ВЛ – 10 кВ | 0 | 2.5948 | 2.5951 | 2.5948 | 0 | 0 | 2.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5951 | 0 | 0 | 0 | 0.000346 | 0.01333%
1.1.3. | Замена ТП | 0 | 0.826 | 0.354 | 0.708 | 0 | 0 | 0.354 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | -0.472 | -57.14%
1.1.4. | АСКУЭ | 7.05 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | -1.062 | -100%
1.1.5. | Оптимизация сети | 0 | 2.5913 | 0 | 2.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5913 | -2.5913 | -100%
1.1.6. | Мероприятия по надежности | 0 | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6992 | -1.6992 | -100%
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4. | Установка устройств регулиро- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
вания напряжения и компен-
сации реактивной мощности
2. | Новое строительство | 0 | 8.8754 | 0 | 0 | 0 | 1.9033 | 0 | 4.15 | 0 | 6.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.343 | -8.8754 | -100%
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 4.7224 | 0 | 0 | 0 | 1.9033 | 0 | 0 | 0 | 2.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | -4.7224 | -100%
|  |  | 4.1889 | 4.1889 | 0 | 0 | 1.9033 | 0 | 0 | 0 | 2.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Ввод новых объектов (технологическое присоединение) | 0 | 4.7224 | 0 | 0 | 0 | 0.6148 | 0 | 2.0538 | 0 | 2.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | -4.7224 | -100%
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 4.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.153 | -4.153 | -100%
2.3 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (спец. техника) | 0 | 4.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.153 | -100%
Справочно:
| Оплата процентов за привле- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ченные кредитные ресурсы
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 4 кв 2014 (hidden)
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2014 год, млн. рублей с НДС
(представляется | [10 empty] | ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
А.А Нусенкис
[20 empty] | " " |  | 2014 года
М. П.
№№ | Наименование объекта | Остаток | Объем финансирования | [9 empty] | Освоено (закрыто |  | Введено (оформлено |  | Осталось | Отклонение*** |  |  |  | Причины
|  | стоимости | [4 кв. 2014 год] | [9 empty] | актами выполненных |  | актами ввода |  | профинан- |  |  |  |  | откло-
|  | на начало | [10 empty] | работ) млн. рублей |  | в эксплуатацию) |  | сировать |  |  |  |  | нений
|  | года* | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | млн. рублей |  | по резуль- | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчет- | всего | за отчет- | татам |  |  | уточнения | уточнения
[14 empty] | ный |  | ный | отчетного |  |  | стоимости | стоимости
[14 empty] | квартал |  | квартал | периода* |  |  | по результа- | по результа-
[20 empty] | там утверж- | там закупоч-
[20 empty] | денной ПСД | ных процедур
| ВСЕГО, | 0 | 24.485 | 25.3321 | 10.9256 | 2.1347 | 1.9588 | 7.7581 | 3.7198 | 9.5008 | 7.8808 | 5.9386 | 5.9386 | 5.9386 | 5.9386 | 5.9386 | -0.84714 | 0.84714 | 3.46%
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 12.7196 | 12.7189 | 10.9256 | 0 | 1.344 | 7.7581 | 0.45 | 4.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068471 | -0.00068471 | -0.005383%
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 12.7196 | 12.7189 | 10.9256 | 0 | 1.344 | 7.7581 | 0.45 | 4.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068471 | -0.00068471 | -0.005383%
1.1.1 | Реконструкция ВЛ – 0,4 кВ | 0 | 6.3755 | 6.3758 | 5.0315 | 0 | 1.344 | 4.809 | 0 | 1.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00025806 | 0.00025806 | 0.004048%
1.1.2. | Реконструкция ВЛ – 10 кВ | 0 | 2.5948 | 2.5951 | 2.5948 | 0 | 0 | 2.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000346 | 0.000346 | 0.01333%
1.1.3. | Замена ТП | 0 | 0.708 | 0.708 | 0.708 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.4. | АСКУЭ | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.5. | Оптимизация сети | 0 | 2.5913 | 2.5909 | 2.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000449 | -0.000449 | -0.01733%
1.1.6. | Мероприятия по надежности | 0 | 0.45 | 0.44916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.44916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00083977 | -0.00083977 | -0.1866%
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4. | Установка устройств регулиро- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
вания напряжения и компен-
сации реактивной мощности
2. | Новое строительство | 0 | 11.7654 | 12.6132 | 0 | 2.1347 | 0.6148 | 0 | 3.2698 | 4.54 | 7.8808 | 5.9386 | 5.9386 | 5.9386 | 5.9386 | 5.9386 | -0.84783 | 0.84783 | 7.206%
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 10.5494 | 9.1942 | 0 | 2.1347 | 0.6148 | 0 | 2.0538 | 4.2374 | 7.8808 | 4.9568 | 4.9568 | 4.9568 | 4.9568 | 4.9568 | 1.3552 | -1.3552 | -100%
|  |  | 4.1889 | 4.1889 | 0 | 2.2856 | 1.9033 | 0 | 0 | 0 | 2.2856 | 2.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Ввод новых объектов (технологическое присоединение) | 0 | 10.5494 | 9.1942 | 0 | 0 | 0.6148 | 0 | 2.0538 | 4.2374 | 7.8808 | 4.9568 | 4.9568 | 4.9568 | 4.9568 | 4.9568 | 1.3552 | -1.3552 | -12.85%
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 1.216 | 3.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0.3026 | 0 | 0.9818 | 0.9818 | 0.9818 | 0.9818 | 0.9818 | -2.2031 | 2.2031 | 181.2%
2.3 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (спец. техника) | 0 | 1.216 | 3.4191 | 0 | 2.1347 | 0 | 0 | 1.216 | 0.3026 | 0 | 0.9818 | 0.9818 | 0.9818 | 0.9818 | 0.9818 | -2.2031 | 2.2031 | 181.2%
Справочно:
| Оплата процентов за привле- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79313 | 0 | 1.1139 | 0 | 1.12 | 0 | 1.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ченные кредитные ресурсы
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Note on K29: qqq: в 3кв закрыли остатки ВЛ-0,4 кВ Озерки ТП 2102 на сумму 189144 без НДС
Note on K34: qqq: трансы для большеустьикинска по 08 счету
Note on K46: qq красноусольский част вл-10 и по ик белок, арх ВЛ-0,4
Note on M46: qqq: 605372-шаран родниковая, 2 162420- красноус вл-10, 2189000 ветряк, ,
Note on K48: qqq: бкм большеустьик

## 4 кв 2017г.
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2017 год, млн. рублей без НДС
(представляется | [10 empty] | ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
А.А Нусенкис
[20 empty] | " " |  | 2018 года
М. П.
№ п/п | Наименование объекта | Остаток стоимости года* | Объем финансирования | [9 empty] | Освоено (закрыто |  | Введено (оформлено |  | Осталось | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | [4кв. 2017 год] | [9 empty] | актами выполненных |  | актами ввода |  | профинан-
[13 empty] | работ) млн. рублей |  | в эксплуатацию) |  | сировать
|  |  | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | млн. рублей |  | по резуль- | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчет- | всего | за отчет- | татам |  |  | уточнения | уточнения
[14 empty] | ный |  | ный | отчетного |  |  | стоимости | стоимости
[14 empty] | квартал |  | квартал | периода* |  |  | по результа- | по результа-
[20 empty] | там утверж- | там закупоч-
[20 empty] | денной ПСД | ных процедур
| ВСЕГО |  | 44.2245 | 43.8713 | 5.1169 | 4.7894 | 5.7576 | 3.7351 | 25.2441 | 2.8237 | 8.1059 | 32.5231 | 43.8713 | 2.8237 | 37.4659 | 2.0409 | -22.4204 | -0.3532 | -0.0079864 | 0.028154 | -0.38135 | причины отклонений указаны пообъектно
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 12.9321 | 12.827 | 0.62535 | 0.63327 | 2.1136 | 2.0119 | 8.778 | 2.8237 | 1.4153 | 7.3582 | 12.827 | 2.8237 | 6.4215 | 2.0409 | -5.9543 | -0.10516 | -0.12845 | 0.028154 | -0.13331
1.1. | Реконструкция ЛЭП 10-0,4 кВ |  | 6.3576 | 6.3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3576 | 1.1703 | 0 | 5.2113 | 6.3816 | 1.1703 | 0.84755 | 0.84755 | -5.1874 | 0.023983 | 0.0037723 | 0.023983 | 0
1.1.1 | Реконструкция Ф-11508, Ф-11507 ПС "Абдуллино" |  | 5.5136 | 5.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5136 | 0.32272 | 0 | 5.2113 | 5.5341 | 0.32272 | 0 | 0 | -5.1908 | 0.020505 | 0.003719 | 0.020505 | 0 | уточнение физических объемов,оформ. проектно-сметн. докум., проведение зем-кадастр. работ, топограф. схем и др.
1.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-5713 с заменой ТМ-63кВА на ТМ-25кВА и переносом ТП в центр нагрузок в д. Мата Караидельского р-на РБ |  | 0.84407 | 0.84755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84407 | 0.84755 | 0 | 0 | 0.84755 | 0.84755 | 0.84755 | 0.84755 | 0.003478 | 0.003478 | 0.0041205 | 0.003478 | 0
1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 5.5694 | 5.574 | 0.62535 | 0.63327 | 2.1136 | 2.0119 | 1.4153 | 0.78204 | 1.4153 | 2.1468 | 5.574 | 0.78204 | 5.574 | 1.1933 | -0.63322 | 0.0045777 | 0.00082193 | 0.0041708 | 0.00040693
1.2.1 | Замена КТПН-3689 с уменьшением мощности ТМ-250кВА на ТМ-160кВА в с. Новобелокатай |  | 0.41017 | 0.41131 | 0 | 0 | 0.41017 | 0.41131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41131 | 0 | 0.41131 | 0.41131 | 0 | 0.0011387 | 0.0027761 | 0.0011387 | 0
1.2.2 | Замена ТМ-400кВА на ТМ-160кВА в КТП-8386 в с.Шаран. |  | 0.16247 | 0.16445 | 0.16247 | 0.16445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16445 | 0 | 0.16445 | 0 | 0 | 0.0019812 | 0.012195 | 0.0019812 | 0
1.2.3 | Замена ТМ-630кВА на ТМ-250кВА в КТПН-2653 в с.Большеустьикинское |  | 0.2022 | 0.20709 | 0.2022 | 0.20709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20709 | 0 | 0.20709 | 0 | 0 | 0.0048876 | 0.024171 | 0 | 0.0048876
1.2.4 | Замена ТМ-100кВА в КТП-2631 в с.Большеустьикинское |  | 0.13034 | 0.13086 | 0.13034 | 0.13086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13086 | 0 | 0.13086 | 0 | 0 | 0.00052544 | 0.0040313 | 0.00052544 | 0
1.2.5 | Замена ТМ-160кВА на ТМ-100кВА в КТП-2624 в с.Большеустьикинское |  | 0.13034 | 0.13086 | 0.13034 | 0.13086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13086 | 0 | 0.13086 | 0 | 0 | 0.00052544 | 0.0040313 | 0.00052544 | 0
1.2.6 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности |  | 4.5339 | 4.5294 | 0 | 0 | 1.7034 | 1.6006 | 1.4153 | 0.78204 | 1.4153 | 2.1468 | 4.5294 | 0.78204 | 4.5294 | 0.78204 | -0.63322 | -0.0044806 | -0.00098825 | 0 | -0.0044806 | оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в сотв. с 223ФЗ
1.3 | Оптимизация и усиление сети |  | 1.0051 | 0.87137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0051 | 0.87137 | 0 | 0 | 0.87137 | 0.87137 | 0 | 0 | -0.13372 | -0.13372 | -0.13304 | 0 | -0.13372
1.3.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТПН-27, строительство ВЛЗ-10кВ с установкой дополнительного ТП-63кВА в с.Стерлибашево. |  | 1.0051 | 0.87137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0051 | 0.87137 | 0 | 0 | 0.87137 | 0.87137 | 0 | 0 | -0.13372 | -0.13372 | -0.13304 | 0 | -0.13372 | оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в сотв. с 223ФЗ
2. | Новое строительство |  | 6.6907 | 6.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6907 | 6.5593 | 6.5593 | 0 | 6.5593 | 0 | 0 | -0.1314 | -0.01964 | 0 | -0.1314
2.1 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС "Стерлибашево" Ф-15 для закольцовки с ВЛ-10кВ Ф-4 в с. Стерлибашево |  | 6.6907 | 6.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6907 | 6.5593 | 6.5593 | 0 | 6.5593 | 0 | 0 | -0.1314 | -0.01964 | 0 | -0.1314 | оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в сотв. с 223ФЗ
3 | Хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации |  | 24.6017 | 24.4851 | 4.4915 | 4.1561 | 3.6441 | 1.7233 | 16.4661 | 0 | 0 | 18.6057 | 24.4851 | 0 | 24.4851 | 0 | -16.4661 | -0.11664 | -0.23363 | 0 | -0.11664
3.1 | Развитие информационной инфраструктуры |  | 0.33898 | 0.26373 | 0.33898 | 0.26373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26373 | 0 | 0.26373 | 0 | 0 | -0.075254 | -0.222 | 0 | -0.075254
3.1.1 | Центр обработки данных |  | 0.33898 | 0.26373 | 0.33898 | 0.26373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26373 | 0 | 0.26373 | 0 | 0 | -0.075254 | -0.222 | 0 | -0.075254 | оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в сотв. с 223ФЗ
3.2 | Мероприятия, направленные на повышение качества оказываемых услуг |  | 24.2627 | 24.2213 | 4.1525 | 3.8924 | 3.6441 | 1.7233 | 16.4661 | 0 | 0 | 18.6057 | 24.2213 | 0 | 24.2213 | 0 | -16.4661 | -0.041383 | -0.011626 | 0 | -0.041383
3.2.1 | Спецтехника |  | 3.5593 | 3.5179 | 2.0339 | 1.9424 | 1.5254 | 1.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5179 | 0 | 3.5179 | 0 | 0 | -0.041373 | -0.011624 | 0 | -0.041373 | оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в сотв. с 223ФЗ
3.2.2 | Производственные базы |  | 4.2373 | 4.2373 | 2.1186 | 1.95 | 2.1186 | 0.14768 | 0 | 0 | 0 | 2.1396 | 4.2373 | 0 | 4.2373 | 0 | 0 | -8.1356e-06 | -1.92e-06 | 0 | -8.1356e-06
3.2.3 | Офисное помещение |  | 16.4661 | 16.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4661 | 0 | 0 | 16.4661 | 16.4661 | 0 | 16.4661 | 0 | -16.4661 | -1.6949e-06 | -1.0293e-07 | 0 | -1.6949e-06
Справочно:
Привлеченные кредитные ресурсы
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.