ООО «ГИП-Электро»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Реконструкция Ф-11508, Ф-11507 ПС «Абдуллино»

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

ЭHI-ГИП-6

(идентификатор инвестиционного проекта)

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА:

Реконструкция линий электропередачи

(Наименование группы инвестпроекта)

СУБЪЕКТ РФ:

Республика Башкортостан

(Республика, край, область)

- Общая информация

| 1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта | - Увеличение надежности электроснабжения - Замена дефектных опор |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта | - Высокая надёжность и бесперебойность энергоснабжения, вызванная защитой от случайных схлёстываний проводов, коротких замыканий, падений деревьев и опор; - Минимальное налипание снега и гололёда, вызванное гладкой не смачиваемой структурой полиэтилена, который, являясь неполярным диэлектриком, не имеет ни химических, не электрических связей при взаимодействии с мокрым снегом. |  |

- Темпы реализации инвестиционного проекта

| 2.1. Сроки реализации | - Начало работ: 2017год; - Окончание работ: 2018 год. |
| --- | --- |
| 2.2. Этапы реализации | - Реализация инвестиционного проекта предполагается в 1 этап; - предполагается к выполнению следующий объем работ: -  Выполнение СМР и ввод объекта в эксплуатацию. |

- Основные показатели инвестиционного проекта

Показатели сметной стоимости:

| № п/п | Наименование | Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО, в том числе: | 11 415 599,32 |
| 1.1. | Стоимость оборудования | 831 911,32 |
| 1.2. | Стоимость СМР | 10 244 219,77 |
| 1.3 | Прочие затраты | 339 468,23 |

Стоимость определена на основании:

Локального сметного расчета.

- Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:

- повышение надежности электроснабжения существующих потребителей;

- Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

- Выполнены геодезические изыскания;

- Разработана проектно-сметная документация;

- Проведены подготовительные работы по получению разрешения на земляные работы;

- Проведена конкурсная процедура по выбору подрядной организации;

- Заключен договор подряда;

- При согласовании проектно-сметной документации с администрацией Караидельского района и другими заинтересованными лицами были внесены изменения в необходимый объем работ. В связи с этим ведется подготовка документов для внесения изменений в инвестиционную программу ООО «ГИП-Электро» на 2018г.;

- По состоянию на 31.12.2017г. Работы выполнены на общую сумму 5,53 млн.руб. без НДС;

- Завершение СМР и ввод в эксплуатацию планируется в 2018г.

- Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики

6.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

6.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

6.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

- Расположение объекта изображено на соответствующей карте-схеме в формате kml (Публичная кадастровая карта).

- Состояние дел на 31.12.2016 г по объекту:

«Реконструкция Ф-11508, Ф-11507 ПС «Абдуллино».

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

- По состоянию на 31.12.2017г. Работы выполнены на общую сумму 5,53 млн.руб. без НДС

- Завершение СМР и ввод в эксплуатацию планируется в 2018г.