ООО «ГИП-Электро»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности»

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

ЭHIJKL-ГИП-9

( инвестиционного проекта)

Наименование группы инвестиционных проектов:

Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ

(Новое строительство/техническое перевооружение и реконструкция)

СУБЪЕКТ РФ:

Республика Башкортостан

(Республика, край, область)

- Общая информация

| 1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта | - Уменьшение коммерческих потерь электроэнергии. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта | - Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности. |  |

- Темпы реализации инвестиционного проекта

| 2.1. Сроки реализации | - Начало работ: 2017год; - Окончание работ: 2021 год. |
| --- | --- |
| 2.2. Этапы реализации | - Реализация инвестиционного проекта предполагается в 1 этап; - предполагается к выполнению следующий объем работ: - Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности. |

- Основные показатели инвестиционного проекта

Показатели сметной стоимости:

| № п/п | Наименование | Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | Фактическая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО, в том числе: | 20 838,98 |  |
| 1.1 | 2017г.: | 4 529,42 | 4 529,42 |
| 1.1.1 | Стоимость материалов и оборудования | 2 230,04 | 2 230,04 |

Стоимость определена на основании:

- Локального сметного расчета.

- Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:

Уменьшение коммерческих потерь электроэнергии.

- Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

- 30.06.2017г. - Установлено 227 приборов учета (200 однофазных и 27 трехфазных);

- 30.09.2017г. - Установлено 102 прибора учета (83 однофазных и 19 трехфазных);

- 27.11.2017г. - Установлено 276 приборов учета (232 однофазных и 44 трехфазных).

- Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики

6.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

6.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

6.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

- Расположение объекта:  ОП с.Архангельское.

- Состояние дел на 31.12.2017г. по объекту:

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

Выполнение СМР:

- Освоено 4 529 417,69 без НДС. Установлено 605 приборов учета (515 однофазных и 90 трехфазных).