## план2026
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2026 г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2025г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2025г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4701 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 18960 | 52.39 | bar: ОКТЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; МАЙ; АВГУСТ; НОЯБРЬ
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: АПРЕЛЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 5; МАЙ: 5; АВГУСТ: 5; НОЯБРЬ: 5
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт.
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно (1 потреб)
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2025г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2025г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4617 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | АВГУСТ: 3 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 34364 | 37.89
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | МАРТ: 2; ИЮНЬ: 2; СЕНТЯБРЬ: 2; ДЕКАБРЬ: 2
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: СЕНТЯБРЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ОКТЯБРЬ: 4
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | МАРТ: 19; ИЮНЬ: 19; СЕНТЯБРЬ: 19; ДЕКАБРЬ: 19
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | МАРТ: 2; ИЮНЬ: 2; СЕНТЯБРЬ: 2; ДЕКАБРЬ: 2
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 3 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
| КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП |  | ЯНВАРЬ: Замена провода ВЛ-0,4 А-25 на СИП, замена опор , 0.3 км
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2025г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2025г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4656 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | Замена провода ВЛ-0,4 А-25 на СИП, замена опор , 0.3 км АВГУСТ: 10 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 179865 | 35.74
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | Замена провода ВЛ-0,4 А-25 на СИП, замена опор , 0.3 км МАРТ: 5; Замена провода ВЛ-0,4 А-25 на СИП, замена опор , 0.3 км ИЮНЬ: 5; Замена провода ВЛ-0,4 А-25 на СИП, замена опор , 0.3 км СЕНТЯБРЬ: 5; Замена провода ВЛ-0,4 А-25 на СИП, замена опор , 0.3 км ДЕКАБРЬ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: Замена провода ВЛ-0,4 А-25 на СИП, замена опор , 0.3 км АВГУСТ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | Замена провода ВЛ-0,4 А-25 на СИП, замена опор , 0.3 км СЕНТЯБРЬ: 5; Замена провода ВЛ-0,4 А-25 на СИП, замена опор , 0.3 км ОКТЯБРЬ: 5
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | 4 |  | 91 | 4 |  | 91 | 4 |  | 91 | 4 |  | 91
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт.
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | Замена провода ВЛ-0,4 А-25 на СИП, замена опор , 0.3 км ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | Замена провода ВЛ-0,4 А-25 на СИП, замена опор , 0.3 км ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 10 потреб )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | Замена провода ВЛ-0,4 А-25 на СИП, замена опор , 0.3 км ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | Замена провода ВЛ-0,4 А-25 на СИП, замена опор , 0.3 км ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | Замена провода ВЛ-0,4 А-25 на СИП, замена опор , 0.3 км ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2025г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2025г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4706 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 4290 | 33.82
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | АПРЕЛЬ: 3; ОКТЯБРЬ: 3
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт.
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 7; АПРЕЛЬ: 7; ИЮЛЬ: 7; ОКТЯБРЬ: 7
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 2; АПРЕЛЬ: 2; ИЮЛЬ: 2; ОКТЯБРЬ: 2
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2025г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2025г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4702 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 19246 | 22.32 | bar: АВГУСТ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | МАРТ: 5; ИЮНЬ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: МАРТ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 31; МАЙ: 31; АВГУСТ: 31; НОЯБРЬ: 31
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | МАРТ: 4; СЕНТЯБРЬ: 4
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно (1 потреб)
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2025г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2025г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4609 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 11633 | 19.66 | bar: ДЕКАБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт.
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт.
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) с подключением к АСКУУ | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | МАРТ: 19; ИЮНЬ: 19; СЕНТЯБРЬ: 19; ДЕКАБРЬ: 19
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | МАРТ: 2; ИЮНЬ: 2; СЕНТЯБРЬ: 2; ДЕКАБРЬ: 2
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 1 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2025г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2025г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4601 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | ДЕКАБРЬ: 3 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 17020 | 18.44
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт.
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: ИЮНЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮНЬ: 2; ИЮЛЬ: 2
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 25; АПРЕЛЬ: 25; ИЮЛЬ: 25; ОКТЯБРЬ: 25
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт.
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 3 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2025г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2025г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4711 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 16691 | 17.92 | bar: НОЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | ЯНВАРЬ: 3; АПРЕЛЬ: 3; ИЮЛЬ: 3; ОКТЯБРЬ: 3
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | АПРЕЛЬ: 3; ИЮЛЬ: 3; ОКТЯБРЬ: 3
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 37; АПРЕЛЬ: 37; ИЮЛЬ: 37; ОКТЯБРЬ: 37
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 5; АПРЕЛЬ: 5; ИЮЛЬ: 5; ОКТЯБРЬ: 5
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 1 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2025г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2025г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4600 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | НОЯБРЬ: 6 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 60803 | 17.68
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | ЯНВАРЬ: 5; АПРЕЛЬ: 5; ИЮЛЬ: 5; ОКТЯБРЬ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: АВГУСТ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) сподключение к системе АСКУЭЭ | шт. | АПРЕЛЬ: 30; МАЙ: 29; ИЮНЬ: 28
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 81; АПРЕЛЬ: 81; ИЮЛЬ: 81; ОКТЯБРЬ: 81
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт.
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 6 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
| КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП |  | ЯНВАРЬ: Замена провода А-25,АС-25 на СИП ( 0,6 км ) ,заменаТП-4600 на КТПН
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2025г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2025г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4675 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 38698 | 17.41 | bar: Замена провода А-25,АС-25 на СИП ( 0,6 км ) ,заменаТП-4600 на КТПН ОКТЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | 3 |  | 1 | 3 |  | 1 | 3 |  | 1 | 3 |  | 1
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: Замена провода А-25,АС-25 на СИП ( 0,6 км ) ,заменаТП-4600 на КТПН МАЙ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | Замена провода А-25,АС-25 на СИП ( 0,6 км ) ,заменаТП-4600 на КТПН МАРТ: 3; Замена провода А-25,АС-25 на СИП ( 0,6 км ) ,заменаТП-4600 на КТПН ИЮНЬ: 3; Замена провода А-25,АС-25 на СИП ( 0,6 км ) ,заменаТП-4600 на КТПН СЕНТЯБРЬ: 3; Замена провода А-25,АС-25 на СИП ( 0,6 км ) ,заменаТП-4600 на КТПН НОЯБРЬ: 3
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | 21 |  | 8 | 21 |  | 8 | 21 |  | 8 | 21 |  | 8
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт.
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | Замена провода А-25,АС-25 на СИП ( 0,6 км ) ,заменаТП-4600 на КТПН ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | Замена провода А-25,АС-25 на СИП ( 0,6 км ) ,заменаТП-4600 на КТПН ЯНВАРЬ: ежемесячно (1 потреб)
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | Замена провода А-25,АС-25 на СИП ( 0,6 км ) ,заменаТП-4600 на КТПН ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | Замена провода А-25,АС-25 на СИП ( 0,6 км ) ,заменаТП-4600 на КТПН ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | Замена провода А-25,АС-25 на СИП ( 0,6 км ) ,заменаТП-4600 на КТПН ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________ |  |  | Замена провода А-25,АС-25 на СИП ( 0,6 км ) ,заменаТП-4600 на КТПН АВГУСТ: Мастер по учету ЭЭ Власов И.Ф. _________