## Лист1
"Утверждаю"
начальник ОП с.Магинск ООО "ГИП-Электро"
____________ Чирков А.С.
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Магинск на 2026 г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Итого | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Потери за 1 полугодие 2025 г. кВт*ч | Коммерческие потери в. 2024 г. %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22
5603 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 72; МАЙ: 72; АВГУСТ: 72; НОЯБРЬ: 72 | 288 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 27358 | 13.2
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАЙ: 19; АВГУСТ: 30; НОЯБРЬ: 23 | 72
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | МАЙ: 5; ИЮЛЬ: 5; АВГУСТ: 5 | 15
| Замена электросчетчиков | шт. | [12 empty] | 1 | bar: МАЙ
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5607 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 61; МАЙ: 61; АВГУСТ: 61; НОЯБРЬ: 61 | 244 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 12381 | 13.88
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | [12 empty] | 12 | bar: ЯНВАРЬ to ДЕКАБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | АПРЕЛЬ: 15; ИЮЛЬ: 20; ОКТЯБРЬ: 15 | 50
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | ИЮНЬ: 5; СЕНТЯБРЬ: 5 | 10
| Замена электросчетчиков | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1946 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 50; ИЮНЬ: 50; СЕНТЯБРЬ: 50; ДЕКАБРЬ: 50 | 200 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 23658 | 16.86
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 27; ИЮНЬ: 23 | 50
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | ИЮНЬ: 5; ИЮЛЬ: 5 | 10
| Замена электросчетчиков | шт. | [12 empty] | 1 | bar: ИЮНЬ
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1944 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 39; АПРЕЛЬ: 39; ИЮЛЬ: 39; ОКТЯБРЬ: 39 | 156 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 19819 | 20.64
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 27; ИЮНЬ: 11 | 38
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | МАЙ: 5; АВГУСТ: 5; СЕНТЯБРЬ: 5 | 15
| Замена электросчетчиков | шт. | МАЙ: 10; ИЮНЬ: 10; ИЮЛЬ: 10; АВГУСТ: 9 | 39
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
4845 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 43; ИЮНЬ: 43; СЕНТЯБРЬ: 43; ДЕКАБРЬ: 43 | 172 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 42647 | 22.54
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | [12 empty] | 0
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАЙ: 23; ИЮЛЬ: 20 | 43
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт.
| Замена электросчетчиков | шт. | МАРТ: 3; АПРЕЛЬ: 3; ОКТЯБРЬ: 3 | 9
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
4846 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 29; ИЮНЬ: 29; СЕНТЯБРЬ: 29; ДЕКАБРЬ: 29 | 112 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 37108 | 20.89
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 29 | 29
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт.
| Замена электросчетчиков | шт. | МАРТ: 3; ОКТЯБРЬ: 3 | 6
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5711 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 42; МАЙ: 42; АВГУСТ: 42; НОЯБРЬ: 42 | 168 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 15590 | 17.8
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАЙ: 27; АВГУСТ: 15 | 42
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | АВГУСТ: 5; ОКТЯБРЬ: 5 | 10
| Замена электросчетчиков | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5804 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 36; АПРЕЛЬ: 36; ИЮЛЬ: 36; ОКТЯБРЬ: 36 | 144 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 21771 | 30.98
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | [12 empty] | 12 | bar: ЯНВАРЬ to ДЕКАБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | СЕНТЯБРЬ: 18; НОЯБРЬ: 18 | 36
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | ИЮЛЬ: 5; НОЯБРЬ: 5 | 10
| Замена электросчетчиков | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5801 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 54; МАЙ: 54; АВГУСТ: 54; НОЯБРЬ: 54 | 216 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 18916 | 16.4
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 15; МАЙ: 15; АВГУСТ: 15 | 45
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | АПРЕЛЬ: 3; МАЙ: 3; ИЮНЬ: 3; ИЮЛЬ: 3; АВГУСТ: 3 | 15
| Замена электросчетчиков | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
Мастер по УЭЭ ООО "ГИП-Электро" ____________ А.В.Гагилев