## план 2026
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Новобелокатай на 2026г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2025г.
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[17 empty] | кВт*ч | %
3600 | Инструментальная проверка средств учета юр лиц. | шт. | ЯНВАРЬ: 2; АПРЕЛЬ: 1; ОКТЯБРЬ: 1 | Дремин В.В. мастер по УЭЭ |  | 14598 | 9.99
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 3 |  | 1 | 3 |  | 1 | 3 |  | 1 | 3 |  | 1
| Инструментальная проверка средств учета физ лиц. | шт. | ФЕВРАЛЬ: 5; АВГУСТ: 5
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  | 29 | 11 |  | 29 | 11 |  | 29 | 11 |  | 29 | 11
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) на границу балансовой принадлежности | шт. | ДЕКАБРЬ: 2
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3609 | Инструментальная проверка средств учета юр лиц. | шт. |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Дремин В.В. мастер по УЭЭ |  | 30389 | 7.75
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8
| Инструментальная проверка средств учета физ лиц. | шт. | ЯНВАРЬ: 6; ИЮЛЬ: 6
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | 7 | 31 |  | 7 | 31 |  | 7 | 31 |  | 7 | 31
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) на границу балансовой принадлежности | шт. | bar: ИЮНЬ
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3613 | Инструментальная проверка средств учета юр лиц. | шт. | ЯНВАРЬ: 1; МАРТ: 2; АПРЕЛЬ: 1 | Дремин В.В. мастер по УЭЭ |  | 22344 | 9.6
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 4; АПРЕЛЬ: 4; ИЮЛЬ: 4; ОКТЯБРЬ: 4
| Инструментальная проверка средств учета физ лиц. | шт. | ФЕВРАЛЬ: 7; ИЮНЬ: 8
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | 17 |  | 47 | 17 |  | 47 | 17 |  | 47 | 17 |  | 47
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3620 | [14 empty] | Дремин В.В. мастер по УЭЭ |  | 20145 | 6.05
| Инструментальная проверка средств учета юр лиц. | шт. | ЯНВАРЬ: 1; МАРТ: 3; АПРЕЛЬ: 1; ОКТЯБРЬ: 1
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 5 |  | 1 | 5 |  | 1 | 5 |  | 1 | 5 |  | 1
| Инструментальная проверка средств учета физ лиц. | шт. | МАРТ: 7; СЕНТЯБРЬ: 7
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  | 56 | 42 |  | 56 | 42 |  | 56 | 42 |  | 56 | 42
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) на границу балансовой принадлежности | шт. | bar: СЕНТЯБРЬ
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3623 | [14 empty] | Дремин В.В. мастер по УЭЭ |  | 6619 | 26.38
| Инструментальная проверка средств учета юр лиц. | шт. | МАЙ: 1; АВГУСТ: 2
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 3; МАЙ: 3; АВГУСТ: 3; НОЯБРЬ: 3
| Инструментальная проверка средств учета физ лиц. | шт. | АПРЕЛЬ: 2
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 3; МАЙ: 3; АВГУСТ: 3; НОЯБРЬ: 3
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3632 | [14 empty] | Дремин В.В. мастер по УЭЭ |  | 26952 | 9.19
| Инструментальная проверка средств учета юр лиц. | шт. | АПРЕЛЬ: 2; ИЮНЬ: 2; АВГУСТ: 1; ДЕКАБРЬ: 1
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1
| Инструментальная проверка средств учета физ лиц. | шт. | МАЙ: 8; ОКТЯБРЬ: 7
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | 1 | 64 | 27 | 1 | 64 | 27 | 1 | 64 | 27 | 1 | 64 | 27
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3668 | [14 empty] | Дремин В.В. мастер по УЭЭ |  | 15144 | 14.47
| Инструментальная проверка средств учета юр лиц. | шт. | ЯНВАРЬ: 2; АВГУСТ: 1
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1
| Инструментальная проверка средств учета физ лиц. | шт. | СЕНТЯБРЬ: 2
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2; МАЙ: 2; АВГУСТ: 2; НОЯБРЬ: 2
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) на границу балансовой принадлежности | шт. | bar: ДЕКАБРЬ
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3705 | Инструментальная проверка средств учета юр лиц. | шт. | ЯНВАРЬ: 1; АПРЕЛЬ: 1; АВГУСТ: 1; СЕНТЯБРЬ: 4 | Дремин В.В. мастер по УЭЭ |  | 22892 | 7.02
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4
| Инструментальная проверка средств учета физ лиц. | шт. | АПРЕЛЬ: 7; ИЮЛЬ: 8
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 81; ИЮНЬ: 81; СЕНТЯБРЬ: 81; ДЕКАБРЬ: 81
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
_____________________/Ахмедьянов Э.Б.
_____________________/Дремин В.В.
исп.: | Дремин В.В.

## Лист3
№ ТП | ПЛАН 2017г. | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2015г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[18 empty] | кВт*ч | %
3637 |  | Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП) | км. | [12 empty] | Ахмедьянов Э.Б. начальник ОП Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км.
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт.
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
|  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора