## 2025
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Красноусольский на 2025г.
п/п № | № ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2023г.
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
[18 empty] | кВт*ч | %
1 | 7 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАЙ: 15; ИЮНЬ: 20; ИЮЛЬ: 20; АВГУСТ: 20; СЕНТЯБРЬ: 20 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ |  | 91839 | 12.48
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. |  | 0.08 | 0.112 | 0.112 | 0.08 | 0.128 | 0.128 | 0.096 | 0.08 | 0.08 | 0.08
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. |  | 17 | 25 | 25 | 15 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20
|  | Проведение выездного рейда по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Начальник ОП с. Красноусольский | Безовчук В.А.
|  | Мастер по УЭЭ ОП с. Красноусольский | Вязовцев И.В.
Note on B2: Мастер:

## 2024
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Красноусольский на 2024г.
п/п № | № ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2023г.
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
[18 empty] | кВт*ч | %
1 | 12 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАЙ: 12; ИЮНЬ: 15; ИЮЛЬ: 15; АВГУСТ: 15; СЕНТЯБРЬ: 15 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ |  | 124864 | 6.8
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. |  | 0.192 | 0.192 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.24
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. |  | 21 | 26 | 24 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20
|  | Проведение выездного рейда по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Начальник ОП с. Красноусольский | Безовчук В.А.
|  | Мастер по УЭЭ ОП с. Красноусольский | Вязовцев И.В.
Note on B2: Мастер:

## 2023
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Красноусольский на 2023г.
п/п № | № ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2022г.
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
[18 empty] | кВт*ч | %
1 | 126 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт.
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | АПРЕЛЬ: 0.06; МАЙ: 0.06; ИЮНЬ: 0.06; ИЮЛЬ: 0.06
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | АПРЕЛЬ: 5; МАЙ: 5; ИЮНЬ: 5; ИЮЛЬ: 5; АВГУСТ: 5; СЕНТЯБРЬ: 2
|  | Проведение выездного рейда по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2 | 128 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт.
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | МАРТ: 0.06; АПРЕЛЬ: 0.06
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАРТ: 4; АПРЕЛЬ: 5
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3 | 129 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт.
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ОКТЯБРЬ: 0.06; НОЯБРЬ: 0.06
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ОКТЯБРЬ: 6; НОЯБРЬ: 7
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
4 | 130 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт.
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | АПРЕЛЬ: 0.06; МАЙ: 0.06; ИЮНЬ: 0.06
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАРТ: 5; АПРЕЛЬ: 5; МАЙ: 5; ИЮНЬ: 5; ИЮЛЬ: 5
|  | Проведение выездного рейда по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5 | 118 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | МАРТ: 0.016; АПРЕЛЬ: 0.016; МАЙ: 0.016
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАРТ: 2; АПРЕЛЬ: 2; МАЙ: 2; ИЮНЬ: 2; ИЮЛЬ: 2; АВГУСТ: 2
|  | Проведение выездного рейда по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Начальник ОП с. Красноусольский | Безовчук В.А.
|  | Мастер по УЭЭ ОП с. Красноусольский | Вязовцев И.В.
Note on B2: Мастер:

## 2022
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Красноусольский на 2022г.
п/п № | № ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2020г.
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
[18 empty] | кВт*ч | %
1 | 50 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: ФЕВРАЛЬ; МАЙ; АВГУСТ; НОЯБРЬ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 1; МАЙ: 1; АВГУСТ: 1; НОЯБРЬ: 1; ДЕКАБРЬ: 0
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ИЮЛЬ: 0.405; АВГУСТ: 0.405; СЕНТЯБРЬ: 0.405
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮНЬ: 30; ИЮЛЬ: 30; АВГУСТ: 30; СЕНТЯБРЬ: 30; ОКТЯБРЬ: 7
|  | Проведение выездного рейда по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: МАЙ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2 | 64 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2; АПРЕЛЬ: 2; ИЮНЬ: 2 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 3; МАЙ: 3; АВГУСТ: 3; НОЯБРЬ: 3; ДЕКАБРЬ: 0
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮНЬ: 10; ИЮЛЬ: 10; АВГУСТ: 10; СЕНТЯБРЬ: 10
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3 | 66 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2; МАЙ: 2; АВГУСТ: 2; НОЯБРЬ: 2
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | АПРЕЛЬ: 11; МАЙ: 11; ИЮНЬ: 11; ИЮЛЬ: 11
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: МАРТ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Начальник ОП с. Красноусольский | Безовчук В.А.
|  | Мастер по УЭЭ ОП с. Красноусольский | Вязовцев И.В.
Note on B2: Мастер:

## 2021
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Красноусольский на 2021г.
п/п № | № ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2019г.
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
[18 empty] | кВт*ч | %
1 | 12 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | выполнено | bar: ФЕВРАЛЬ; МАЙ; АВГУСТ; НОЯБРЬ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | выполнено
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |  | выполнено
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ИЮЛЬ: 0.405; АВГУСТ: 0.405; СЕНТЯБРЬ: 0.405 |  | выполнено
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮЛЬ: 82; АВГУСТ: 83; СЕНТЯБРЬ: 82 |  | инвест программа(подряд) не выполнено
|  | Проведение выездного рейда по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | [13 empty] | выполнено | bar: МАРТ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно |  | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно |  | выполнено
2 | 103 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2; АПРЕЛЬ: 2; ИЮНЬ: 2 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | выполнено
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |  | выполнено
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | [13 empty] | выполнено
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮЛЬ: 36; АВГУСТ: 37; СЕНТЯБРЬ: 36 |  | инвест программа(подряд) не выполнено
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | [13 empty] | выполнено | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно |  | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно |  | выполнено
3 | 104 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 2; АПРЕЛЬ: 1; ИЮНЬ: 2 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | выполнено
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |  | выполнено
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | [13 empty] | выполнено
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮЛЬ: 15; АВГУСТ: 17; СЕНТЯБРЬ: 15 |  | инвест программа(подряд) не выполнено
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | [13 empty] | выполнено | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно |  | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно |  | выполнено
4 | 110 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 2; АПРЕЛЬ: 1; ИЮНЬ: 2 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | выполнено
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | [13 empty] | выполнено
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |  | выполнено
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | [13 empty] | выполнено
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮЛЬ: 32; АВГУСТ: 33; СЕНТЯБРЬ: 32 |  | инвест программа(подряд) не выполнено
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | [13 empty] | выполнено | bar: АПРЕЛЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно |  | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно |  | выполнено
5 | 101 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 2; АПРЕЛЬ: 2; ИЮНЬ: 2 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | выполнено
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |  | выполнено
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | [13 empty] | выполнено
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮЛЬ: 32; АВГУСТ: 33; СЕНТЯБРЬ: 32 |  | выполнено не в полном объеме (нет материала, перенос с ТП по инвестпрограмме)
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | [13 empty] | выполнено | bar: ИЮНЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно |  | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно |  | выполнено
|  | Начальник ОП с. Красноусольский | Безовчук В.А.
|  | Мастер по УЭЭ ОП с. Красноусольский | Вязовцев И.В.
Note on B2: Мастер:

## 2020
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Красноусольский на 2020г.
п/п № | № ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2019г.
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
[18 empty] | кВт*ч | %
1 | 1 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 5; АПРЕЛЬ: 5; ИЮНЬ: 5; АВГУСТ: 5; ОКТЯБРЬ: 5 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 210 | 210 | 210 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 210 | 210 | 210
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ФЕВРАЛЬ: 0.688; МАРТ: 1.024; АПРЕЛЬ: 0.48; МАЙ: 0.544; СЕНТЯБРЬ: 0.464
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 43; МАРТ: 64; АПРЕЛЬ: 30; МАЙ: 34; СЕНТЯБРЬ: 29
|  | Проведение выездного рейда по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2 | 5 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 5; МАЙ: 5; ИЮЛЬ: 5; СЕНТЯБРЬ: 5 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2; МАЙ: 2; СЕНТЯБРЬ: 2; ДЕКАБРЬ: 2
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 220 | 150 | 70 | 220 | 150 | 70 | 220 | 150 | 70 | 200 | 200 | 226
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ИЮЛЬ: 1.04; АВГУСТ: 1.04; СЕНТЯБРЬ: 1.056
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮЛЬ: 65; АВГУСТ: 65; СЕНТЯБРЬ: 66
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: МАРТ; СЕНТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3 | 6 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2; АПРЕЛЬ: 2; ИЮНЬ: 2; АВГУСТ: 2; ОКТЯБРЬ: 2 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | МАРТ: 3; ИЮНЬ: 3; СЕНТЯБРЬ: 3; ДЕКАБРЬ: 3
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 90 | 90 | 90 | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ИЮЛЬ: 0.88; АВГУСТ: 0.88; СЕНТЯБРЬ: 0.896
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮЛЬ: 55; АВГУСТ: 55; СЕНТЯБРЬ: 56
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; ИЮНЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
4 | 9 | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 3; МАРТ: 3; МАЙ: 3; ИЮЛЬ: 3; СЕНТЯБРЬ: 3; НОЯБРЬ: 3 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ to ДЕКАБРЬ
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | СЕНТЯБРЬ: 0.075
|  | Установка и ввод общедомовых приборов учета на МКД | шт. | АПРЕЛЬ: 4
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮНЬ: 5; ОКТЯБРЬ: 5
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: АПРЕЛЬ; СЕНТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5 | 13 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: АВГУСТ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
6 | 17 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | bar: ИЮНЬ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; АПРЕЛЬ; ИЮНЬ; АВГУСТ; ОКТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
7 | 25 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АПРЕЛЬ: 2; ИЮНЬ: 2; АВГУСТ: 2
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ; АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ; ДЕКАБРЬ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ФЕВРАЛЬ: 1.36; МАРТ: 1.472
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 85; МАРТ: 92
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
8 | 27 | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ; МАРТ; МАЙ to ДЕКАБРЬ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ФЕВРАЛЬ: 0.8; МАРТ: 0.8
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 50; МАРТ: 50
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
9 | 28 | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: ФЕВРАЛЬ; МАЙ; АВГУСТ; ДЕКАБРЬ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | шт. | АВГУСТ: 1.312; СЕНТЯБРЬ: 1.328
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | АВГУСТ: 82; СЕНТЯБРЬ: 83
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
10 | 31 | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 3; МАРТ: 3; МАЙ: 3; ИЮЛЬ: 3; СЕНТЯБРЬ: 3; НОЯБРЬ: 3 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ to ДЕКАБРЬ
|  | Установка и ввод общедомовых приборов учета на МКД | шт. | АПРЕЛЬ: 2
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: СЕНТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
11 | 37 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 1; ИЮЛЬ: 1; СЕНТЯБРЬ: 3
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 78 | 78 | 78 | 78 | 40 | 40 | 40 | 40 | 78 | 78 | 78 | 78
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ФЕВРАЛЬ: 0.592; МАРТ: 0.64
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 37; МАРТ: 40
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
12 | 38 | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ; МАРТ; МАЙ; ИЮЛЬ; СЕНТЯБРЬ; НОЯБРЬ to ДЕКАБРЬ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 68 | 68 | 68 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 68 | 68 | 68 | 68
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ФЕВРАЛЬ: 0.912; МАРТ: 0.912
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 57; МАРТ: 57
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
13 | 53 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 5; АПРЕЛЬ: 5 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; АПРЕЛЬ; ИЮНЬ; АВГУСТ; ОКТЯБРЬ; ДЕКАБРЬ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ФЕВРАЛЬ: 0.736; МАРТ: 0.736
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 46; МАРТ: 46
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
14 | 63 | Проведение КО по физ.лицам | шт.
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ФЕВРАЛЬ: 0.32
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 20
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
Note on B2: Мастер:

## 2019
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Красноусольский на 2019г.
п/п № | № ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2018г.
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
[18 empty] | кВт*ч | %
1 | 1 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАЙ: 5; ИЮНЬ: 5; ИЮЛЬ: 5; АВГУСТ: 5 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 210 | 210 | 210 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 210 | 210 | 210
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. |  |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: МАРТ to НОЯБРЬ
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ЯНВАРЬ to АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ to ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2 | 2 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАЙ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ to ДЕКАБРЬ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 8; АПРЕЛЬ: 8; ИЮНЬ: 8; АВГУСТ: 8; ОКТЯБРЬ: 8; ДЕКАБРЬ: 8
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. |  |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: МАРТ to НОЯБРЬ
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; МАЙ; АВГУСТ; НОЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3 | 3 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АПРЕЛЬ: 2; МАЙ: 2; ИЮНЬ: 2; ИЮЛЬ: 2; АВГУСТ: 2; СЕНТЯБРЬ: 2 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. |  |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: МАРТ to НОЯБРЬ
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: МАРТ; ИЮНЬ; СЕНТЯБРЬ; ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
4 | 4 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 2; ИЮЛЬ: 2; АВГУСТ: 2 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |  | 42 |  | 42 | 42 | 42 | 42
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. |  |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: МАРТ to НОЯБРЬ
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ЯНВАРЬ; АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5 | 5 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАЙ: 5; ИЮНЬ: 5; ИЮЛЬ: 5; АВГУСТ: 5 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2; МАЙ: 2; СЕНТЯБРЬ: 2; ДЕКАБРЬ: 2
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 220 | 150 | 70 | 220 | 150 | 70 | 220 | 150 | 70 | 200 | 200 | 226
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ИЮЛЬ: 0.045; АВГУСТ: 0.045; СЕНТЯБРЬ: 0.045
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮЛЬ: 3; АВГУСТ: 3; СЕНТЯБРЬ: 3
|  | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | bar: АПРЕЛЬ
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; МАЙ; АВГУСТ; НОЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
6 | 6 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АПРЕЛЬ: 2; МАЙ: 2; ИЮНЬ: 2; ИЮЛЬ: 2; АВГУСТ: 2 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | МАРТ: 3; ИЮНЬ: 3; СЕНТЯБРЬ: 3; ДЕКАБРЬ: 3
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 90 | 90 | 90 | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ФЕВРАЛЬ: 0.015
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: МАРТ; ИЮНЬ; СЕНТЯБРЬ; ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
7 | 7 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АПРЕЛЬ: 2; МАЙ: 2; ИЮНЬ: 2; ИЮЛЬ: 2; АВГУСТ: 2 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 230 | 230 | 230 | 230 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 230 | 230 | 230
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | АПРЕЛЬ: 0.03; МАЙ: 0.03; ИЮНЬ: 0.03; ОКТЯБРЬ: 0.03; НОЯБРЬ: 0.03
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | АПРЕЛЬ: 2; МАЙ: 2; ИЮНЬ: 2; ОКТЯБРЬ: 2; НОЯБРЬ: 2
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ЯНВАРЬ; АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
8 | 8 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАЙ to АВГУСТ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 190 | 190 | 190 | 190 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 190 | 190 | 190
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: АПРЕЛЬ to НОЯБРЬ
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; МАЙ; АВГУСТ; НОЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
9 | 9 | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | 3 | 9 | 3 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ to ДЕКАБРЬ
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ФЕВРАЛЬ: 0.075
|  | Установка и ввод общедомовых приборов учета на МКД | шт. | МАРТ: 4
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 3
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: МАРТ; ИЮНЬ; СЕНТЯБРЬ; ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
10 | 11 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАРТ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | bar: ЯНВАРЬ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ; АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; СЕНТЯБРЬ; ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
11 | 12 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2; МАРТ: 5; АПРЕЛЬ: 5
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 240 | 180 | 60 | 240 | 180 | 60 | 240 | 180 | 60 | 240 | 180 | 60
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ФЕВРАЛЬ: 0.14; ИЮЛЬ: 0.045; АВГУСТ: 0.045; СЕНТЯБРЬ: 0.045
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 7; ИЮЛЬ: 3; АВГУСТ: 3; СЕНТЯБРЬ: 3
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; МАЙ; АВГУСТ; НОЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
12 | 13 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАРТ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
13 | 15 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАРТ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ; АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; СЕНТЯБРЬ; ДЕКАБРЬ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 60; АПРЕЛЬ: 60; ИЮЛЬ: 60; СЕНТЯБРЬ: 60; ДЕКАБРЬ: 60
|  | Установка и ввод общедомовых приборов учета на МКД | шт. | АПРЕЛЬ: 2
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ЯНВАРЬ; АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
14 | 16 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: АПРЕЛЬ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | bar: АПРЕЛЬ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ; АПРЕЛЬ to ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
15 | 17 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: АПРЕЛЬ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | bar: АПРЕЛЬ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: АПРЕЛЬ to ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
16 | 18 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАРТ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | bar: ИЮНЬ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ to ДЕКАБРЬ
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ИЮНЬ: 0.02
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: ИЮНЬ
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; МАЙ; АВГУСТ; НОЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
17 | 19 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителямии |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
18 | 20 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАЙ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | bar: МАЙ to СЕНТЯБРЬ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 90 | 90 | 90 | 90 | 40 | 40 | 90 | 40 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ФЕВРАЛЬ: 0.015
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ЯНВАРЬ; АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
19 | 21 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: АПРЕЛЬ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт.
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
20 | 22 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | bar: АПРЕЛЬ to СЕНТЯБРЬ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2; МАЙ: 2; АВГУСТ: 2; НОЯБРЬ: 2; ДЕКАБРЬ: 2
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 65; МАРТ: 65; МАЙ: 65; ИЮЛЬ: 65; СЕНТЯБРЬ: 65; НОЯБРЬ: 65; ДЕКАБРЬ: 65
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | МАЙ: 0.015; ИЮНЬ: 0.04; ИЮЛЬ: 0.04
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАРТ: 1; МАЙ: 1; ИЮНЬ: 2; ИЮЛЬ: 2
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; МАЙ; АВГУСТ; НОЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
21 | 23 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: АПРЕЛЬ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ to ДЕКАБРЬ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 80; АПРЕЛЬ: 80; ИЮНЬ: 80; ИЮЛЬ: 80; АВГУСТ: 80; ОКТЯБРЬ: 80; ДЕКАБРЬ: 80
|  | Установка и ввод общедомовых приборов учета на МКД | шт. | АПРЕЛЬ: 3
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: МАРТ; ИЮНЬ; СЕНТЯБРЬ; ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
22 | 24 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАРТ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ЯНВАРЬ; АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
23 | 25 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАЙ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 2; АПРЕЛЬ: 2; МАЙ: 2
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ; АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ; ДЕКАБРЬ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ФЕВРАЛЬ: 0.1
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 5
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; МАЙ; АВГУСТ; НОЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
24 | 26 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: АПРЕЛЬ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ; АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; СЕНТЯБРЬ; ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
25 | 27 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАЙ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ; МАРТ; МАЙ to ДЕКАБРЬ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | АПРЕЛЬ: 0.02
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: АПРЕЛЬ
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ЯНВАРЬ; АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
26 | 28 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАЙ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | bar: МАЙ to СЕНТЯБРЬ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ to ДЕКАБРЬ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | СЕНТЯБРЬ: 0.04
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | СЕНТЯБРЬ: 2
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; МАЙ; АВГУСТ; НОЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
27 | 29 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: АПРЕЛЬ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | bar: АПРЕЛЬ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ; МАРТ; МАЙ; ИЮЛЬ; СЕНТЯБРЬ; НОЯБРЬ to ДЕКАБРЬ
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: МАРТ; ИЮНЬ; СЕНТЯБРЬ; ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
28 | 30 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: АПРЕЛЬ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | bar: АПРЕЛЬ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ; МАРТ; МАЙ; ИЮЛЬ; СЕНТЯБРЬ to ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
29 | 31 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: АПРЕЛЬ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ to ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
30 | 32 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: АПРЕЛЬ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАЙ: 2
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. |  | 2 |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 | 30
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | МАЙ: 0.04
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАРТ: 1; МАЙ: 2
|  | Установка и ввод общедомовых приборов учета на МКД | шт. | АПРЕЛЬ: 2
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: МАРТ; ИЮНЬ; СЕНТЯБРЬ; ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
31 | 33 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: АПРЕЛЬ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 10; МАРТ: 10; ИЮНЬ: 10; СЕНТЯБРЬ: 10; ДЕКАБРЬ: 10
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | МАРТ: 0.02
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: МАРТ
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ЯНВАРЬ; АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителямии |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
32 | 34 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАРТ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
33 | 35 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: АПРЕЛЬ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт.
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: МАРТ; ИЮНЬ; СЕНТЯБРЬ; ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
34 | 36 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАРТ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
35 | 37 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АПРЕЛЬ: 1; МАЙ: 3; ИЮНЬ: 1; ИЮЛЬ: 1
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 78 | 78 | 78 | 78 | 40 | 40 | 40 | 40 | 78 | 78 | 78 | 78
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | МАЙ: 0.06
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАЙ: 3
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; МАЙ; АВГУСТ; НОЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
36 | 38 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ; МАРТ; МАЙ; ИЮЛЬ; СЕНТЯБРЬ; НОЯБРЬ to ДЕКАБРЬ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 68 | 68 | 68 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 68 | 68 | 68 | 68
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | МАЙ: 0.04
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАЙ: 2
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: МАРТ; ИЮНЬ; СЕНТЯБРЬ; ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
37 | 39 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: АПРЕЛЬ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | АПРЕЛЬ: 3; СЕНТЯБРЬ: 3
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
38 | 40 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: АПРЕЛЬ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; МАЙ; АВГУСТ; НОЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
39 | 41 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАРТ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 3; АПРЕЛЬ: 1
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | АВГУСТ: 0.04
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | АВГУСТ: 2
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: МАРТ; ИЮНЬ; СЕНТЯБРЬ; ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
40 | 42 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАРТ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 75 | 75 | 75 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 75 | 75 | 75 | 75
|  | Установка и ввод общедомовых приборов учета на МКД | шт. | МАРТ: 2
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ФЕВРАЛЬ: 0.03
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ЯНВАРЬ; АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
41 | 43 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАЙ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | bar: ИЮНЬ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 74 | 74 | 74 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 74 | 74 | 74 | 74
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | АПРЕЛЬ: 0.06
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; МАЙ; АВГУСТ; НОЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
42 | 44 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАЙ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ to ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
43 | 46 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАЙ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | bar: ИЮЛЬ to ОКТЯБРЬ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: АПРЕЛЬ to ДЕКАБРЬ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 110 | 110 | 110 | 110 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 110 | 110 | 110
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ФЕВРАЛЬ: 0.015
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ЯНВАРЬ; АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
44 | 47 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ОКТЯБРЬ: 2; НОЯБРЬ: 2
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ; МАРТ; МАЙ; ИЮЛЬ; СЕНТЯБРЬ; НОЯБРЬ to ДЕКАБРЬ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 86 | 86 | 86 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 86 | 86 | 86
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ОКТЯБРЬ: 0.04; НОЯБРЬ: 0.04
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ОКТЯБРЬ: 2; НОЯБРЬ: 2
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; МАЙ; АВГУСТ; НОЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
45 | 48 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | bar: СЕНТЯБРЬ to ДЕКАБРЬ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: АПРЕЛЬ; СЕНТЯБРЬ to ДЕКАБРЬ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 75 | 75 | 75 | 75 | 30 | 30 | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 | 75
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | СЕНТЯБРЬ: 0.04
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | СЕНТЯБРЬ: 2
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: МАРТ; ИЮНЬ; СЕНТЯБРЬ; ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
46 | 49 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАРТ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 53 | 53 | 53 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 53 | 53 | 53
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | МАРТ: 0.33
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАРТ: 18
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ЯНВАРЬ; АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
47 | 50 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АПРЕЛЬ: 2; МАЙ: 2; ИЮНЬ: 2; НОЯБРЬ: 1; ДЕКАБРЬ: 1
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | АПРЕЛЬ: 0.04; МАЙ: 0.04
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | АПРЕЛЬ: 2; МАЙ: 2
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; МАЙ; АВГУСТ; НОЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
48 | 51 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАРТ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 80
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ИЮЛЬ: 0.045; АВГУСТ: 0.045; СЕНТЯБРЬ: 0.045
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮЛЬ: 3; АВГУСТ: 3; СЕНТЯБРЬ: 3
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: МАРТ; ИЮНЬ; СЕНТЯБРЬ; ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
49 | 52 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАЙ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | bar: ИЮНЬ to СЕНТЯБРЬ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | АПРЕЛЬ: 0.04; МАЙ: 0.04; ИЮНЬ: 0.04
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | АПРЕЛЬ: 2; МАЙ: 2; ИЮНЬ: 2
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ЯНВАРЬ; АПРЕЛЬ to МАЙ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
50 | 53 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 5; МАЙ: 2; ИЮНЬ: 2; ИЮЛЬ: 2; АВГУСТ: 2 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; АПРЕЛЬ; СЕНТЯБРЬ; НОЯБРЬ to ДЕКАБРЬ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | МАРТ: 0.04; АПРЕЛЬ: 0.1; МАЙ: 0.1; ИЮНЬ: 0.1
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАРТ: 2; АПРЕЛЬ: 5; МАЙ: 5; ИЮНЬ: 5
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; МАЙ; АВГУСТ; НОЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
51 | 54 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАЙ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: АПРЕЛЬ; ОКТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
52 | 55 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАЙ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: МАЙ to ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
53 | 56 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАЙ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАЙ: 2; ИЮНЬ: 2; ИЮЛЬ: 2; АВГУСТ: 2; СЕНТЯБРЬ: 2; ОКТЯБРЬ: 2
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 80 | 80 | 80 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 80 | 80 | 80
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | СЕНТЯБРЬ: 0.06
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | СЕНТЯБРЬ: 3
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; МАЙ; АВГУСТ; НОЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
54 | 57 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАЙ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | bar: ИЮНЬ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
55 | 58 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАЙ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
56 | 59 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ to ДЕКАБРЬ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 19 | 19 | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 | 19 | 19 | 19
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; МАЙ; АВГУСТ; НОЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
57 | 61 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАЙ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: МАРТ; МАЙ to ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
58 | 63 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: НОЯБРЬ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
59 | 64 | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2; МАЙ: 2; АВГУСТ: 2; НОЯБРЬ: 2 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 28 | 28 | 28 |  |  | 28 |  | 28 |  | 28 | 28 | 28
|  | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; МАЙ; АВГУСТ; НОЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
60 | 65 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАЙ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | bar: МАРТ to СЕНТЯБРЬ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | АПРЕЛЬ: 0.04; МАЙ: 0.04; ИЮНЬ: 0.04
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | АПРЕЛЬ: 2; МАЙ: 2; ИЮНЬ: 2
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: МАРТ; ИЮНЬ; СЕНТЯБРЬ; ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
61 | 66 | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: ФЕВРАЛЬ; МАЙ; АВГУСТ; НОЯБРЬ to ДЕКАБРЬ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ЯНВАРЬ; АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
62 | 67 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАЙ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
63 | 68 | Установка Тех. Учета в ТП | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАЙ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
64 | 101 | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
65 | 102 | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; МАЙ; АВГУСТ; НОЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
66 | 103 | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: МАРТ; ИЮНЬ; СЕНТЯБРЬ; ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
67 | 104 | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: МАРТ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
68 | 105 | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: ЯНВАРЬ to ДЕКАБРЬ
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: МАРТ; ИЮНЬ; АВГУСТ; НОЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
69 | 106 | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
70 | 107 | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: МАРТ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
71 | 108 | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: ЯНВАРЬ to ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
72 | 109 | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: АВГУСТ; ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
73 | 110 | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
74 | 111 | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: МАРТ; АВГУСТ; НОЯБРЬ
|  | установка ПУ на фидера 0,4кВ | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
75 | 112 | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км.
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | bar: ИЮНЬ; ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
76 | 113 | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | bar: ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
77 | 114 | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ to ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
78 | 5103 | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
79 | 5104 | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ЯНВАРЬ; АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ
|  | установка ПУ на фидера 0,4кВ | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
80 | 5106 | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | МАЙ: 2; СЕНТЯБРЬ: 2
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
81 | 5107 | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ to ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
82 | 5108 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ | bar: ИЮНЬ
|  | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Проведение КО по физ.лицам | шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Вязовцев И.В. мастер по УЭЭ
83 | 5109 | Проведение КО по юрид.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ to ДЕКАБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
Note on B2: Мастер: