## план 2024
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Новобелокатай на 2025г.
№ ТП | ПЛАН 2025г. | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2024г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[18 empty] | кВт*ч | %
3609 |  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | [12 empty] | Дремин В.В. мастер по УЭЭ |  | 24853 | 8.75 | bar: ЯНВАРЬ; НОЯБРЬ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 10
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАРТ: 10
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3668 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АПРЕЛЬ: 2; СЕНТЯБРЬ: 3 | Дремин В.В. мастер по УЭЭ |  | 10887 | 10.43
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АПРЕЛЬ: 2; СЕНТЯБРЬ: 3
|  | Установка приборов учета на границу балансовой принадлежности | шт. | АВГУСТ: 2
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: МАРТ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3623 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2; СЕНТЯБРЬ: 3 | Дремин В.В. мастер по УЭЭ |  | 5985 | 22.64
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2; СЕНТЯБРЬ: 3
|  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: МАРТ; ДЕКАБРЬ
|  | Установка приборов учета на границу балансовой принадлежности | шт. | МАЙ: 2; ИЮНЬ: 1
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3625 | [15 empty] | Дремин В.В. мастер по УЭЭ |  | 14236 | 11.01
|  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; НОЯБРЬ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 10
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ФЕВРАЛЬ: 10; ИЮЛЬ: 3; ОКТЯБРЬ: 10
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3635 | [15 empty] | Дремин В.В. мастер по УЭЭ |  | 53286 | 8.34
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АПРЕЛЬ: 10; НОЯБРЬ: 10
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АПРЕЛЬ: 10; НОЯБРЬ: 10
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт. | МАЙ: 4
|  | Установка приборов учета на границу балансовой принадлежности | шт. | bar: МАРТ; СЕНТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3613 | [15 empty] | Дремин В.В. мастер по УЭЭ |  | 19771 | 8.62
|  | Установка приборов учета на границу балансовой принадлежности | шт. | ИЮНЬ: 2
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 10; АВГУСТ: 5
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАРТ: 10; АВГУСТ: 5
|  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ЯНВАРЬ; ОКТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3637 | [15 empty] | Дремин В.В. мастер по УЭЭ |  | 76721 | 7.96
|  | Перенос приборов учета на границу балансовой принадлежности | шт. | bar: МАЙ; АВГУСТ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АПРЕЛЬ: 10; ИЮЛЬ: 10
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АПРЕЛЬ: 10; ИЮЛЬ: 10
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | км. | bar: МАРТ; НОЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3712 |  | Перенос приборов учета на границу балансовой принадлежности | шт. | МАЙ: 2; СЕНТЯБРЬ: 2 | Дремин В.В. мастер по УЭЭ |  | 16560 | 10.63
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 10; ИЮЛЬ: 5
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАРТ: 10; ИЮЛЬ: 5
|  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; ОКТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
_____________________/Ахмедьянов Э.Б.
_____________________/Дремин В.В.
исп.: | мастер по УЭЭ Дремин В.В.

## Лист3
№ ТП | ПЛАН 2017г. | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2015г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[18 empty] | кВт*ч | %
3637 |  | Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП) | км. | [12 empty] | Ахмедьянов Э.Б. начальник ОП Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км.
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт.
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
|  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора