## план2024
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2024 г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2023г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2023г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4709 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 8553 | 38.2 | bar: ОКТЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | bar: ЯНВАРЬ; АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: АПРЕЛЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 5; АПРЕЛЬ: 5; ИЮЛЬ: 5; ОКТЯБРЬ: 5
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт.
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно (1 потреб)
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2023г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2023г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4601 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | ДЕКАБРЬ: 3 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 31365 | 30.08
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | ЯНВАРЬ: 2; АПРЕЛЬ: 2; ИЮЛЬ: 2; ОКТЯБРЬ: 2
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: АПРЕЛЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 27; АПРЕЛЬ: 27; ИЮЛЬ: 27; ОКТЯБРЬ: 27
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | bar: ЯНВАРЬ; АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно (3 потреб)
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2023г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2023г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4675 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | ОКТЯБРЬ: 2 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 59105 | 26.05
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | 3 |  | 1 | 3 |  | 1 | 3 |  | 1 | 3 |  | 1
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: АПРЕЛЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАРТ: 2
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | 45 |  | 9 | 45 |  | 9 | 45 |  | 9 | 45 |  | 9
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт.
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно (2 потреб)
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2023г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2023г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4671 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | ОКТЯБРЬ: 2 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 27218 | 19.12
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. |  | 4 | 1 |  | 4 | 1 |  | 4 | 1 |  | 4 | 1
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: МАЙ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | АПРЕЛЬ: 2
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. |  | 43 | 3 |  | 43 | 3 |  | 43 | 3 |  | 43 | 3
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2; МАЙ: 2; АВГУСТ: 2; НОЯБРЬ: 2
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 2 потребителя )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2023г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2023г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4710 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 12284 | 18.37 | bar: НОЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | bar: ЯНВАРЬ; МАРТ to АПРЕЛЬ; ИЮНЬ to ИЮЛЬ; СЕНТЯБРЬ to ОКТЯБРЬ; ДЕКАБРЬ
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: МАЙ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: МАЙ
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | 13 |  | 15 | 13 |  | 15 | 13 |  | 15 | 13 |  | 15
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт.
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 1 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2023г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2023г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4713 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 5216 | 18.09 | bar: НОЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | bar: МАРТ; ИЮНЬ; СЕНТЯБРЬ; ДЕКАБРЬ
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: МАЙ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | МАРТ: 11; ИЮНЬ: 11; СЕНТЯБРЬ: 11; ДЕКАБРЬ: 11
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт.
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 1 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2023г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2023г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4656 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | АВГУСТ: 10 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 65238 | 17.71
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | МАРТ: 5; ИЮНЬ: 5; СЕНТЯБРЬ: 5; ДЕКАБРЬ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: МАЙ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАЙ: 2; ИЮНЬ: 2; ИЮЛЬ: 2; АВГУСТ: 2
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | 3 |  | 92 | 3 |  | 92 | 3 |  | 92 | 3 |  | 92
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт.
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 10 потреб )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2023г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2023г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4610 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | ДЕКАБРЬ: 2 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 23969 | 17.28
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. |  | 3 | 1 |  | 3 | 1 |  | 3 | 1 |  | 3 | 1
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт.
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮЛЬ: 3
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. |  | 44 | 8 |  | 44 | 8 |  | 44 | 8 |  | 44 | 8
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. |  | 3 | 2 |  | 3 | 2 |  | 3 | 2 |  | 3 | 2
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 2 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
| КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП |  | ЯНВАРЬ: замена провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-4610 на СИП ( 300 м. 2 квартал )
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2023г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2023г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4611 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | замена провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-4610 на СИП ( 300 м. 2 квартал ) НОЯБРЬ: 3 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 21944 | 16.53
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | замена провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-4610 на СИП ( 300 м. 2 квартал ) МАРТ: 4; замена провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-4610 на СИП ( 300 м. 2 квартал ) ИЮНЬ: 4; замена провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-4610 на СИП ( 300 м. 2 квартал ) СЕНТЯБРЬ: 4; замена провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-4610 на СИП ( 300 м. 2 квартал ) ДЕКАБРЬ: 4
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт.
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | замена провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-4610 на СИП ( 300 м. 2 квартал ) АВГУСТ: 2; замена провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-4610 на СИП ( 300 м. 2 квартал ) СЕНТЯБРЬ: 2; замена провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-4610 на СИП ( 300 м. 2 квартал ) ОКТЯБРЬ: 1
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | замена провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-4610 на СИП ( 300 м. 2 квартал ) МАРТ: 45; замена провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-4610 на СИП ( 300 м. 2 квартал ) ИЮНЬ: 45; замена провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-4610 на СИП ( 300 м. 2 квартал ) СЕНТЯБРЬ: 45; замена провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-4610 на СИП ( 300 м. 2 квартал ) ДЕКАБРЬ: 45
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт.
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | замена провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-4610 на СИП ( 300 м. 2 квартал ) ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | замена провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-4610 на СИП ( 300 м. 2 квартал ) ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 3 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | замена провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-4610 на СИП ( 300 м. 2 квартал ) ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | замена провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-4610 на СИП ( 300 м. 2 квартал ) ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | замена провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-4610 на СИП ( 300 м. 2 квартал ) ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2023г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2023г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4688 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 61277 | 15.67 | bar: НОЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | ЯНВАРЬ: 10; АПРЕЛЬ: 10; ИЮЛЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 10
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт.
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | СЕНТЯБРЬ: 2; ОКТЯБРЬ: 2
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 103; АПРЕЛЬ: 103; ИЮЛЬ: 103; ОКТЯБРЬ: 103
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | bar: ЯНВАРЬ; АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 1 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
| КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП |  | ЯНВАРЬ: установка доп. ТП ,(перевод нагрузки , сокращение длины ВЛ-0,4 кВ от ТП 4688)
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2023г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2023г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4705 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 21514 | 15.65 | bar: установка доп. ТП ,(перевод нагрузки , сокращение длины ВЛ-0,4 кВ от ТП 4688) ОКТЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | установка доп. ТП ,(перевод нагрузки , сокращение длины ВЛ-0,4 кВ от ТП 4688) ЯНВАРЬ: 5; установка доп. ТП ,(перевод нагрузки , сокращение длины ВЛ-0,4 кВ от ТП 4688) АПРЕЛЬ: 5; установка доп. ТП ,(перевод нагрузки , сокращение длины ВЛ-0,4 кВ от ТП 4688) ИЮЛЬ: 5; установка доп. ТП ,(перевод нагрузки , сокращение длины ВЛ-0,4 кВ от ТП 4688) ОКТЯБРЬ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт.
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | установка доп. ТП ,(перевод нагрузки , сокращение длины ВЛ-0,4 кВ от ТП 4688) ЯНВАРЬ: 50; установка доп. ТП ,(перевод нагрузки , сокращение длины ВЛ-0,4 кВ от ТП 4688) АПРЕЛЬ: 50; установка доп. ТП ,(перевод нагрузки , сокращение длины ВЛ-0,4 кВ от ТП 4688) ИЮЛЬ: 50; установка доп. ТП ,(перевод нагрузки , сокращение длины ВЛ-0,4 кВ от ТП 4688) ОКТЯБРЬ: 50
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | установка доп. ТП ,(перевод нагрузки , сокращение длины ВЛ-0,4 кВ от ТП 4688) ЯНВАРЬ: 3; установка доп. ТП ,(перевод нагрузки , сокращение длины ВЛ-0,4 кВ от ТП 4688) АПРЕЛЬ: 3; установка доп. ТП ,(перевод нагрузки , сокращение длины ВЛ-0,4 кВ от ТП 4688) ИЮЛЬ: 3; установка доп. ТП ,(перевод нагрузки , сокращение длины ВЛ-0,4 кВ от ТП 4688) ОКТЯБРЬ: 3
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | установка доп. ТП ,(перевод нагрузки , сокращение длины ВЛ-0,4 кВ от ТП 4688) ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | установка доп. ТП ,(перевод нагрузки , сокращение длины ВЛ-0,4 кВ от ТП 4688) ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 1 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | установка доп. ТП ,(перевод нагрузки , сокращение длины ВЛ-0,4 кВ от ТП 4688) ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | установка доп. ТП ,(перевод нагрузки , сокращение длины ВЛ-0,4 кВ от ТП 4688) ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | установка доп. ТП ,(перевод нагрузки , сокращение длины ВЛ-0,4 кВ от ТП 4688) ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________ |  |  | установка доп. ТП ,(перевод нагрузки , сокращение длины ВЛ-0,4 кВ от ТП 4688) АВГУСТ: Мастер по учету ЭЭ Власов И.Ф. _________

## 4709
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2024г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2023г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2023г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4709 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 8553 | 38.2 | bar: ОКТЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | bar: ЯНВАРЬ; АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: АПРЕЛЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 5; АПРЕЛЬ: 5; ИЮЛЬ: 5; ОКТЯБРЬ: 5
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт.
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно (1 потреб)
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4601
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2024г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2023г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2023г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4601 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | ДЕКАБРЬ: 3 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 31365 | 30.08
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | ЯНВАРЬ: 2; АПРЕЛЬ: 2; ИЮЛЬ: 2; ОКТЯБРЬ: 2
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: АПРЕЛЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 27; АПРЕЛЬ: 27; ИЮЛЬ: 27; ОКТЯБРЬ: 27
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | bar: ЯНВАРЬ; АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно (3 потреб)
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4675
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2024г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2023г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2023г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4675 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | ОКТЯБРЬ: 2 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 59105 | 26.05
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | 3 |  | 1 | 3 |  | 1 | 3 |  | 1 | 3 |  | 1
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: АПРЕЛЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАРТ: 2
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | 45 |  | 9 | 45 |  | 9 | 45 |  | 9 | 45 |  | 9
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт.
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно (2 потреб)
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4671
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2024г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2023г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2023г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4671 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | ОКТЯБРЬ: 2 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 27218 | 19.12
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. |  | 4 | 1 |  | 4 | 1 |  | 4 | 1 |  | 4 | 1
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: МАЙ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | АПРЕЛЬ: 2
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. |  | 43 | 3 |  | 43 | 3 |  | 43 | 3 |  | 43 | 3
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2; МАЙ: 2; АВГУСТ: 2; НОЯБРЬ: 2
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 2 потребителя )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4710
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2024г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2023г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2023г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4710 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 12284 | 18.37 | bar: НОЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | bar: ЯНВАРЬ; МАРТ to АПРЕЛЬ; ИЮНЬ to ИЮЛЬ; СЕНТЯБРЬ to ОКТЯБРЬ; ДЕКАБРЬ
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: МАЙ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: МАЙ
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | 13 |  | 15 | 13 |  | 15 | 13 |  | 15 | 13 |  | 15
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт.
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 1 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4713
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2024г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2023г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2023г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4713 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 5216 | 18.09 | bar: НОЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | bar: МАРТ; ИЮНЬ; СЕНТЯБРЬ; ДЕКАБРЬ
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: МАЙ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | МАРТ: 11; ИЮНЬ: 11; СЕНТЯБРЬ: 11; ДЕКАБРЬ: 11
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт.
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 1 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4656
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2024г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2023г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2023г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4656 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | АВГУСТ: 10 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 65238 | 17.71
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | МАРТ: 5; ИЮНЬ: 5; СЕНТЯБРЬ: 5; ДЕКАБРЬ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: МАЙ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАЙ: 2; ИЮНЬ: 2; ИЮЛЬ: 2; АВГУСТ: 2
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | 3 |  | 92 | 3 |  | 92 | 3 |  | 92 | 3 |  | 92
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт.
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 10 потреб )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4610
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2024г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2023г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2023г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4610 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | ДЕКАБРЬ: 2 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 23969 | 17.28
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. |  | 3 | 1 |  | 3 | 1 |  | 3 | 1 |  | 3 | 1
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт.
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮЛЬ: 3
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. |  | 44 | 8 |  | 44 | 8 |  | 44 | 8 |  | 44 | 8
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. |  | 3 | 2 |  | 3 | 2 |  | 3 | 2 |  | 3 | 2
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 2 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
| КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП |  | ЯНВАРЬ: замена провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-4610 на СИП ( 300 м. 2 квартал )
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4611
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2024г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2023г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2023г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4611 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | НОЯБРЬ: 3 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 21944 | 16.53
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | МАРТ: 4; ИЮНЬ: 4; СЕНТЯБРЬ: 4; ДЕКАБРЬ: 4
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт.
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | АВГУСТ: 2; СЕНТЯБРЬ: 2; ОКТЯБРЬ: 1
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | МАРТ: 45; ИЮНЬ: 45; СЕНТЯБРЬ: 45; ДЕКАБРЬ: 45
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт.
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 3 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4688
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2024г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2023г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2023г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4688 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 61277 | 15.67 | bar: НОЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | ЯНВАРЬ: 10; АПРЕЛЬ: 10; ИЮЛЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 10
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт.
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | СЕНТЯБРЬ: 2; ОКТЯБРЬ: 2
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 103; АПРЕЛЬ: 103; ИЮЛЬ: 103; ОКТЯБРЬ: 103
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | bar: ЯНВАРЬ; АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 1 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
| КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП |  | ЯНВАРЬ: установка доп. ТП ,(перевод нагрузки , сокращение длины ВЛ-0,4 кВ от ТП 4688)
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4705
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2024г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2023г. кВт*ч (11 мес ) | Коммерческие потери в 2023г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4705 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 21514 | 15.65 | bar: ОКТЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | ЯНВАРЬ: 5; АПРЕЛЬ: 5; ИЮЛЬ: 5; ОКТЯБРЬ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт.
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 50; АПРЕЛЬ: 50; ИЮЛЬ: 50; ОКТЯБРЬ: 50
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 3; АПРЕЛЬ: 3; ИЮЛЬ: 3; ОКТЯБРЬ: 3
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 1 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________