## план 2023
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" СНТ на 2024г.
№ ТП | ПЛАН 2024г. | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери за 11 месяцев 2023г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[18 empty] | кВт*ч | %
0662, 0992 (СНТ "Дружба-2") | План кап.ремонта 2024 | Замена проводов на перегруженных линиях, с использованием самонесущего изолированного провода (СИП) | км. | ИЮНЬ: 1.86; ИЮЛЬ: 2.801 | Абдуллин Р.Р. руководитель СпОЭХ СНТ Хафизов Н.А. инженер по УЭЭ |  | 48660 | 4.62
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ФЕВРАЛЬ: 1,24; МАРТ: 1,8
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 62; МАРТ: 72
|  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт. | АПРЕЛЬ: 2
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2
|  | Проведение контрольных обходов | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно (172 шт.)
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии по потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
0648, 0649, 0833, 0834 (СНТ "Родник") |  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | МАЙ: 0,34 | Абдуллин Р.Р. руководитель СпОЭХ СНТ Хафизов Н.А. инженер по УЭЭ |  | 422090 | 9.17
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАЙ: 17
|  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт. | АПРЕЛЬ: 4
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ФЕВРАЛЬ: 5
|  | Проведение контрольных обходов | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно (748 шт.)
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
0644 (СНТ "Уршакский-4") |  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | МАЙ: 0,28 | Абдуллин Р.Р. руководитель СпОЭХ СНТ Хафизов Н.А. инженер по УЭЭ |  | 31950 | 5.47
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАЙ: 14
|  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт. | bar: МАЙ
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Установка и настройка АИИСКУЭ | шт.
|  | Проведение контрольных обходов | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно (407 шт.)
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
0503, 0504, 0505 (ТСН "Булгаковские дачи") |  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт. | МАЙ: 2 | Абдуллин Р.Р. руководитель СпОЭХ СНТ Хафизов Н.А. инженер по УЭЭ |  | 302500 | 18.1
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Проведение контрольных обходов | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно (248 шт.)
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
9602 (ТСЖ "Родничок") |  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт. | [12 empty] | Абдуллин Р.Р. руководитель СпОЭХ СНТ Хафизов Н.А. инженер по УЭЭ | bar: АПРЕЛЬ
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
6324, 6783, 6784 (СНТ Березка-3") |  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ИЮНЬ: 0,38 | Абдуллин Р.Р. руководитель СпОЭХ СНТ Хафизов Н.А. инженер по УЭЭ
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮНЬ: 19
|  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт. | ИЮЛЬ: 3
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Установка и настройка АИИСКУЭ | шт.
|  | Проведение контрольных обходов | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно (485 шт.)
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
0528 (СНТ "Утес") |  | Определение мощности и количества ламп уличного освещения | [13 empty] | Абдуллин Р.Р. руководитель СпОЭХ СНТ Хафизов Н.А. инженер по УЭЭ
|  | Установка и настройка АИИСКУЭ | шт.
|  | Проведение контрольных обходов | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно (123 шт.)
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
ПС "Уфа-Южная" Ф-11 "Сады" |  | Проведение контрольных обходов | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно (72 шт.) | Абдуллин Р.Р. руководитель СпОЭХ СНТ Хафизов Н.А. инженер по УЭЭ |  | 2130853 | 14.11
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АПРЕЛЬ: 71; ОКТЯБРЬ: 71
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
_____________________/Абдуллин Р.Р.
_____________________/Хафизов Н.А.
исп.: | инженер по УЭЭ Хафизов Н.А.

## Лист3
№ ТП | ПЛАН 2017г. | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2015г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[18 empty] | кВт*ч | %
3637 |  | Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП) | км. | [12 empty] | Ахмедьянов Э.Б. начальник ОП Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км.
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт.
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
|  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора