## план
Утверждаю Начальник ОП с.Стерлибашево
В.Г.Идрисов
План по мероприятиям по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Стерлибашево на 2024 г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Потери1-11 мес в 2023г. кВт*ч | Коммерческие потери 1-11мес 2023г.
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
35 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: 0; МАРТ: 2; АПРЕЛЬ: 4; ИЮЛЬ: 4; ОКТЯБРЬ: 4; ДЕКАБРЬ: 4 | Кадыров Э.М мастер по УЭЭ | 32842 | 13.4
| Замена ПУ ,обвязка системы АСКУЭ полностью ТП | шт. | МАЙ: 60
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2; АВГУСТ: 2; ОКТЯБРЬ: 0
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 59; ИЮНЬ: 59; ОКТЯБРЬ: 59
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
53 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ | шт. | [13 empty] | 123872 | 26.58
| Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
| Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
4797 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 2; ИЮНЬ: 2; СЕНТЯБРЬ: 2; ДЕКАБРЬ: 2 | Кадыров Э.М мастер по УЭЭ | 85098 | 13.22
| Установка БИЗов на опору | шт. | bar: ИЮЛЬ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | МАРТ: 4; ИЮНЬ: 4; СЕНТЯБРЬ: 4; ДЕКАБРЬ: 4
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 64; ИЮНЬ: 64; СЕНТЯБРЬ: 64; ДЕКАБРЬ: 64
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
16 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Кадыров Э.М мастер по УЭЭ | 40794 | 12.94
| Замена ПУ ,обвязка системы АСКУЭ полностью ТП | шт. | ИЮЛЬ: 94
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2; МАРТ: 3; АПРЕЛЬ: 1; АВГУСТ: 2; СЕНТЯБРЬ: 3; ОКТЯБРЬ: 1
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 89; АПРЕЛЬ: 89; ИЮЛЬ: 89; ОКТЯБРЬ: 89
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
32 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2; МАЙ: 2; ИЮНЬ: 1; АВГУСТ: 2; НОЯБРЬ: 2 | Кадыров Э.М мастер по УЭЭ | 84189 | 12.44
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | МАРТ: 2; ИЮНЬ: 2; СЕНТЯБРЬ: 2; ДЕКАБРЬ: 2
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 154; МАЙ: 154; АВГУСТ: 154; НОЯБРЬ: 154
| установка Бизов на опору фасад | шт. | bar: ИЮЛЬ
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
9 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2; МАРТ: 1; МАЙ: 2; ИЮНЬ: 1; АВГУСТ: 2; СЕНТЯБРЬ: 1; ДЕКАБРЬ: 1 | Кадыров Э.М мастер по УЭЭ | 118369 | 14.02
2
| Установка БИЗов на фасад ,опору юрлица | шт. | bar: НОЯБРЬ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 12; МАРТ: 11; АПРЕЛЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 12; НОЯБРЬ: 11; ДЕКАБРЬ: 10
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  | 64 | 28 |  | 64 | 28 |  | 64 | 28 |  | 64 | 28
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
Составил мастерУЭ ОП с.Стерлибашево Кадыров Э.М

## Лист3
Инструментальная проверка средств учета | шт. |  | Кадыров Э.М мастер по УЭЭ
Установка БИЗов на фасад ,опору физлица | шт.
Установка БИЗов на фасад ,опору юрлица | шт.
Проведение КО по юр.лицам | шт.
Проведение КО по физ.лицам | шт.
Установка системы АСКУЭ на ТП | шт.
Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно