## План с 2017 по 2022г
Утверждаю:
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Федоровка на 2023г. | [23 empty] | Начальник ОП с.Федоровка
____________ Р.Ш.Янибаев
«07» декабря 2023г.
№ ТП | ПЛАН 2023г. | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Выполнено | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери за 2017 год 11 мес |  | Потери за 2018 год 11 мес |  | Потери за 2019 год 11 мес |  | Потери за 2020 год 12 мес |  | Потери за 2021 год 12 мес |  | Потери за 2022 год 12 мес |  | Потери за 2023 год 11 мес
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31
[19 empty] | кВт*ч | % | кВт*ч | % | кВт*ч | % | кВт*ч | % | кВт*ч | % | кВт*ч | % | кВт*ч | %
1 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 6976 | 5.49 | -6112 | -5.91 | -7198 | -6.51 | -6504 | -4.93 | -5646 | -4.2 | -6132 | -4.04 | -8989 | -5.9
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | выполнено
2 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 137794 | 23.51 | 2278 | 0.36 | 53101 | 8.71 | 33363 | 5.18 | 5453 | 0.96 | 37470 | 6.14 | 30730 | 5.13
|  | Обход ОДПУ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контрольная проверка БИЗов |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | 2 | 5 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | выполнено
|  | Установка выносных электросчетчиков (3 фаз БИЗов) | шт. | 2 | [11 empty] | выполнено
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м | 50 | [11 empty] | выполнено
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
3 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 3982 | 1.87 | -2640 | -1.18 | -8258 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
|  | Контрольная проверка БИЗов |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
3-1 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | -1855 | -3.8 | -8523 | -7.24 | -4743 | -7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.01
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
3-2 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
4 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 3568 | 20.42 | -323 | -2.01 | -37 | -0.26 | -1075 | -12.44 | -3120 | -36.88 | -3576 | -31.7 | 354 | 2.7
|  | Контрольная проверка БИЗов |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
5 |  | Инструментальная проверка средств учета. Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 39625 | 19.74 | 19160 | 8.99 | 3244 | 1.68 | -20813 | -12.13 | -1494 | -0.86 | -2835 | -1.78 | -827 | -0.5
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
6 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | -13216 | -28.91 | -15019 | -27.51 | -14468 | -60.28 | -15056 | 0 | -1558 | -16.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
7 |  | Инструментальная проверка средств учета. Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 40317 | 22.12 | 44714 | 21.03 | 10592 | 4.94 | -9630 | -4.09 | 9319 | 3.9 | 12151 | 5.17 | 7549 | 3.33
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
8 |  | Инструментальная проверка средств учета. Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 106940 | 22.65 | 46872 | 10.13 | 33419 | 7.43 | 39827 | 7.62 | 39972 | 7.84 | 31356 | 6.67 | 18064 | 3.9
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
9 |  | Инструментальная проверка средств учета. Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 127168 | 26.56 | 91484 | 18.77 | 115900 | 23.52 | 101126 | 19.52 | 56355 | 10.78 | 29345 | 5.34 | 34831 | 6.39
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | выполнено
|  | Установка выносных электросчетчиков (1 фаз БИЗов) | шт. | [12 empty] | выполнено
|  | Установка выносных электросчетчиков (3 фаз БИЗов) | шт. | [12 empty] | выполнено
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. | [12 empty] | выполнено
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м. | [12 empty] | выполнено
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
10 |  | Инструментальная проверка средств учета. Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 17905 | 11.01 | 10326 | 6.37 | 2476 | 1.46 | 9211 | 4.67 | 4721 | 2.24 | 5372 | 2.53 | 3545 | 1.73
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
11 |  | Инструментальная проверка средств учета. Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 44683 | 27.34 | 38892 | 22.38 | 17013 | 10.2 | 13016 | 7.36 | 8982 | 4.57 | 3530 | 1.34 | 3513 | 1.96
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
12 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 07.12.2023 Физ.лицо. | -1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | -38584 | 0
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
13 |  | Инструментальная проверка средств учета. Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 129779 | 54.73 | -5098 | -2.21 | 33396 | 15.4 | -527 | -0.22 | 14541 | 6.79 | 5621 | 3.14 | 260 | 0.17
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Обход ОДПУ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | выполнено
|  | Установка выносных электросчетчиков (1 фаз БИЗов) |  | 3 | [11 empty] | выполнено
|  | Установка выносных электросчетчиков (3 фаз БИЗов) |  | 2
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям |  | 100
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям |  | 100 | [11 empty] | выполнено
|  | Установка БИЗов в ГСП |  | Доп. Заявка. | [11 empty] | выполнено
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
14 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 4800 | 15.87 | 2 | 0.01 | 79 | 3.87 | -238 | -1.59 | 539 | 3.15 | 3157 | 11.99 | 1266 | 3.35
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
16 |  | Инструментальная проверка средств учета. Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 84981 | 22.19 | 103186 | 20.41 | 81081 | 16.66 | 79127 | 14.78 | 83028 | 15.09 | 58085 | 10.11 | 4657 | 0.87
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  | выполнено
|  | Установка выносных электросчетчиков (1 фаз БИЗов) | шт. | [9 empty] | 3 |  |  | выполнено
|  | Установка выносных электросчетчиков (3 фаз БИЗов) | шт. | [9 empty] | 2 |  |  | выполнено
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. | [9 empty] | 100 |  |  | выполнено
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м. | [9 empty] | 100 |  |  | выполнено
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
17 |  | Инструментальная проверка средств учета. Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 66246 | 17.36 | 34129 | 9.16 | 13091 | 3.72 | 7819 | 2.08 | 8875 | 2.42 | 6155 | 1.74 | 4573 | 1.39
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Установка БИЗов в ГСП |  | Доп. Заявка. | [11 empty] | выполнено
|  | Обход ОДПУ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
18 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 23061 | 25.71 | -122 | -0.13 | 24659 | 26.07 | 6165 | 5.97 | 6707 | 6.21 | 5351 | 6.52 | -602 | -0.66
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | выполнено
|  | Установка выносных электросчетчиков (1 фаз БИЗов) | шт. | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | выполнено
|  | Установка выносных электросчетчиков (3 фаз БИЗов) | шт. | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | выполнено
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | выполнено
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м. | [7 empty] | 200 |  |  |  |  | выполнено
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
19 | ТП отключен (котельная) | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | -4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
20-1 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 15540 | 49.3 | -1780 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
20-2 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 19144 | 10.23 | 0 | 0 | -6040 | -3.79 | 40 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.01
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
22 |  | Инструментальная проверка средств учета. Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 101744 | 25.66 | 52399 | 12.5 | 24652 | 6.21 | 15052 | 3.43 | 16263 | 3.7 | 20664 | 4.46 | 7167 | 1.59
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Обход ОДПУ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  |  |  | 4 | [8 empty] | выполнено
|  | Установка выносных электросчетчиков (1 фаз БИЗов) | шт. |  |  |  | 2 | [8 empty] | выполнено
|  | Установка выносных электросчетчиков (3 фаз БИЗов) | шт. |  |  |  | 2 | [8 empty] | выполнено
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. |  |  |  | 100 | [8 empty] | выполнено
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м. |  |  |  | 200 | [8 empty] | выполнено
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
23-1 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 4041 | 5.52 | -1792 | -2.29 | -601 | -0.77 | 0 | 0 | -392 | -0.42 | 1690 | 1.92 | 880 | 1.01
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
23-2 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | -818 | -8.01 | 1760 | 20.11 | -1557 | -40.26 | 0 | 0
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
24 |  | Инструментальная проверка средств учета. Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 108408 | 17.55 | 60239 | 10.59 | 10112 | 1.72 | 2721 | 0.4 | 14514 | 2.13 | 10395 | 1.62 | 6030 | 0.92
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Обход ОДПУ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | выполнено
|  | Установка выносных электросчетчиков (1 фаз БИЗов) | шт. |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | выполнено
|  | Установка выносных электросчетчиков (3 фаз БИЗов) | шт. | [12 empty] | выполнено
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. |  |  |  |  | 100 | [7 empty] | выполнено
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м. |  |  |  |  | 200 | [7 empty] | выполнено
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
25 |  | Инструментальная проверка средств учета. Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 26719 | 21.91 | 34560 | 26.95 | 34396 | 23.59 | 24968 | 16.85 | 22798 | 15.11 | 4780 | 3.71 | -159 | -0.14
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Обход ОДПУ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
26 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 7368 | 12.56 | -3259 | -7.08 | -4570 | -45.88 | -27 | 0 | 997 | 33.91 | 1667 | 1.71 | 607 | 0.68
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
27 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | -2527 | -7.06 | -844 | -2.14 | -2900 | -8.36 | 0 | 0 | -416 | -0.75 | 1063 | 2.81 | 2 | 0
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
27,1 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | -1248 | -24 | -1729 | -11.51 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
28 |  | Инструментальная проверка средств учета. Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 39485 | 21.54 | 9738 | 5.69 | 5477 | 3.28 | 3079 | 1.69 | 4122 | 2.34 | 5187 | 2.89 | 4340 | 2.41
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
29 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | -1248 | -24 | -1729 | -11.51 | 0 | 0 | 3397 | 49.3 | 1209 | 22.81 | 2352 | 28.82 | 3188 | 28.24
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
30 |  | Инструментальная проверка средств учета. Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 40985 | 22.46 | 18902 | 10.93 | 18435 | 11.31 | 10782 | 5.72 | 17329 | 9.32 | -1729 | -1.02 | -3957 | -2.18
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | выполнено
|  | Установка выносных электросчетчиков (1 фаз БИЗов) | шт. | [5 empty] | 3 | [6 empty] | выполнено
|  | Установка выносных электросчетчиков (3 фаз БИЗов) | шт. | [5 empty] | 2 | [6 empty] | выполнено
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м. | [5 empty] | 200 | [6 empty] | выполнено
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. | [5 empty] | 100 | [6 empty] | выполнено
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
31 |  | Инструментальная проверка средств учета. Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 13661 | 7.31 | 26512 | 14.5 | 28284 | 16.68 | 21592 | 11.79 | 19245 | 10.32 | 14529 | 7.85 | 10262 | 5.8
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | выполнено
|  | Установка выносных электросчетчиков (1 фаз БИЗов) | шт. | [6 empty] | 3 | [5 empty] | выполнено
|  | Установка выносных электросчетчиков (3 фаз БИЗов) | шт. | [6 empty] | 2 | [5 empty] | выполнено
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. | [6 empty] | 100 | [5 empty] | выполнено
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м. | [6 empty] | 100 | [5 empty] | выполнено
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
32 |  | Инструментальная проверка средств учета. Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 117157 | 32.99 | 40232 | 11.34 | 8443 | 2.46 | 17335 | 4.46 | 15692 | 3.74 | 22726 | 5.87 | 11165 | 2.93
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Обход ОДПУ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
33 |  | Инструментальная проверка средств учета. Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 59145 | 23.47 | 27897 | 11.1 | 14033 | 6.19 | 10474 | 3.55 | 17084 | 5.42 | 17515 | 5.64 | 10121 | 3.32
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
35 |  | Инструментальная проверка средств учета. Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 42782 | 27.56 | 14175 | 9.32 | 17734 | 11.85 | 17277 | 9.15 | 12857 | 7.06 | 10405 | 5.6 | 3382 | 1.57
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
36 |  | Инструментальная проверка средств учета. Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 36950 | 7.65 | 54781 | 9.78 | 45860 | 8.34 | 44372 | 7.68 | 50164 | 10.54 | 44355 | 9.97 | 21462 | 4.69
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Обход ОДПУ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | выполнено
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
37 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 22388 | 28.42 | 27151 | 30.28 | 2546 | 4.64 | 3993 | 6.09 | 562 | 0.62 | 3583 | 3.93 | 1781 | 1.88
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Установка АСКУЭ |  | По мере поступления материала | [11 empty] | выполнено
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
38 |  | Снятие показаний ПУ в ТП (Линия на балансе БАШТЕХИНФОРМА) |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 28321 | 15.16 | 14996 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0.13
42 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 0 | 0 | -5538 | -36.43 | -3936 | -11.71 | 0 | 0 | 92 | 0.55 | 370 | 2.1 | -15 | -0.12
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
43 |  | Снятие показаний ПУ в ТП (Линия на балансе БАШТЕХИНФОРМА) |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25617 | -6.91 | -31528 | -7.35 | -30024 | -7.41 | -20950 | -5.2
44 |  | Снятие показаний ПУ в ТП (Линия на балансе БАШТЕХИНФОРМА) |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7746 | -11.51 | -8501 | -12.18 | -8495 | -12.19 | -9059 | -9.54
45 |  | Снятие показаний ПУ в ТП (Линия на балансе БАШТЕХИНФОРМА) |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10851 | -8.05 | -12442 | -8.73 | -13031 | -8.54 | -9796 | -6.1
46 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 2000 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0.37
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
47 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 909 | 86.65 | -40 | 0 | 0 | 0 | -5142 | -26.23 | -8797 | -5.65 | -7927 | -5.62 | -10754 | -14.06
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
48 |  | контрольная проверка БИЗов |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ | 2023-12-07 | 5658 | 60.49 | 10729 | 25.78 | 16218 | 16.45 | 12843 | 6.61 | 12261 | 7.79 | 15736 | 10.36 | 14931 | 9.12
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков. новое тех. присоединение |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно | [11 empty] | выполнено
испол. Мастер по УЭЭ Кушербаев А.А.____________________07.12.2023г